附件

2015年市港口基础设施建设目标任务表

单位：万元

|  | 项目名称 | 建设规模和内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 2015年计划投资 | 2014年底项目建设进度 或前期工作进展情况 | 2015年建设进度目标任务 | 责任单位 | 主要配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  | 5568689 | 981720 |  |  |  |  |
| 一 | 连云港区 |  |  | 323881 | 51500 |  |  |  |  |
| 1 | 30万吨级航道二期工程 | 建设30万吨级连云港区航道和30万吨级徐圩港区航道及配套围堤工程等 | 2015-2018 | 750000 | 10000 | 加快推进前期工作，二期准备工程累计进尺2188米 | 力争完成项目前期工作，开工建设二期工程；建成二期准备工程 | 30万吨级航道建设指挥部 | 市港口局(口岸委)、市发改委、市财政局、市环保局、市海洋与渔业局、市规划局、市水利局、市国土资源局、徐圩新区、连云港海事局、港口集团 |
| 2 | 旗台作业区液体散货2#-4#泊位工程 | 5万吨级液体散货泊位3个，通过能力540万吨 | 2013-2016 | 51732 | 18000 | 累计完成投资1.53亿元，疏浚工程完工，水工开工，累计打桩229根 | 2#、3#泊位水工主体建成 | 港口集团 | 市港口局(口岸委)、连云港港口国际石化公司 |
| 3 | 旗台作业区新世纪液体散货泊位工程 | 5万吨级液体散货泊位1个，通过能力225万吨 | 2008-2015 | 53434 | 10000 | 累计完成投资3.9亿元，4罐区罐体钢板预制焊接；3罐区罐体外壁防腐、工艺管道焊接、安装；办公楼外墙粉刷 | 罐区建设完成，基本建成投用 | 新世纪公司 | 市港口局(口岸委)、港口集团 |
| 4 | 中哈（连云港）物流中转基地一期工程 | 依托庙岭集装箱办理站建设中哈物流场站，建设集装箱堆场总面积约20万m2；1759个集装箱位堆场；2.3万m2拆装箱库③新建堆场铁路专用线3.8km | 2014-2016 | 60000 | 1000 | 累计完成投资2.2亿元，一期工程建成启用，铁路专用线主体建成 | 跨铁路桥建成，铁路专用线配套设施完工 | 港口集团 | 市港口局(口岸委)、市铁路办、市国土资源局 |
| 5 | 中哈（连云港）物流中转基地二期工程 | 建设粮食泊位和筒仓 | 2015-2016 | 40000 | 20000 | 启动前期工作 | 完成散粮筒仓基础工程 | 港口集团 | 市港口局(口岸委)、市发改委、市规划局、市国土资源局 |
| 6 | 连云港港国际客运站工程 | 客运站建筑面积约2.32万平方米，其中客运站1.72万平方米，配套商业设施0.6万平方米 | 2013-2015 | 38881 | 2500 | 累计完成投资3.12亿元，客运站房建成启用，商业用房建成具备招商条件 | 动力站房、客运平台完工 | 港口集团 | 市港口局(口岸委)、市规划局、市海洋与渔业局、市国土资源局、市城乡建设局、连云区政府 |
| 7 | 中心货运站（一期）工程 | 用地面积715.4亩，由进出卡口及查验区、集装箱堆场及拆装库、停车区、核心区、加油区、道路六个部分组成 | 2012-2015 | 55000 | 10000 | 累计完成投资3.24亿元，建成8万平方米堆场，侯工楼内外实施装修 | 侯工楼A楼启用，24万平方米场地建成，东区地基处理 | 港口集团 | 市港口局(口岸委)、连云区政府、市城乡建设局、市规划局 |
| 8 | 旗台作业区公配及公配设施接入工程 | 新建污水处理站、锅炉房、公共停车场、消防站、焚烧炉、公共管廊等；新建供电、给排水、通信、道路、燃气管道等 | 2015-2016 | 50000 | 15000 | 旗台公配工程已取得市发改委备案，公配接入工程正在报批中 | 污水处理站、消防站、公共管廊等公配工程主体建成，道路接入工程全面开工 | 港口集团 | 市港口局(口岸委)、市发改委、市规划局 |
| 9 | 连云港港内河港中云台作业区一期工程 | 1000吨级散货泊位14个，1000吨级件杂货泊位12个，500吨级件杂货泊位7个，500吨级多用途泊位2个及待泊区 | 2008-2015 | 80000 | 3000 | 累计完成投资6.66亿元，29个泊位码头主体和7-15#泊位后方道堆工程完工，1#-6#泊位后方道堆工程实施 | 1#-6#泊位堆场工程完工，设备购置 | 港口集团 | 市港口局(口岸委)、市发改委、市交通运输局 |
| 二 | 徐圩港区 |  |  | 1323770 | 236650 |  |  |  |  |
| 10 | 徐圩港区东斜坡堤工程 | 7.83公里斜坡式结构防波堤 | 2012-2015 | 184465 | 30000 | 累计进尺6.4公里 | 完成进尺1.4公里，东斜坡堤建成 | 30万吨级航道建设指挥部 | 市港口局(口岸委)、徐圩新区、市财政局、市海洋与渔业局 |
| 11 | 徐圩港区东直立堤工程 | 4.67公里直立式结构防波堤 | 2013-2017 | 94180 | 40000 | 累计进尺0.9公里 | 完成进尺2公里 | 30万吨级航道建设指挥部 | 市港口局(口岸委)、徐圩新区、市财政局、市海洋与渔业局 |
| 12 | 徐圩港区西防波堤工程 | 6.36公里斜坡式结构和3.44公里直立式结构防波堤 | 2014-2017 | 198301 | 60000 | 累计进尺3.2公里 | 完成进尺2.5公里 | 30万吨级航道建设指挥部 | 市港口局(口岸委)、徐圩新区、市财政局、市海洋与渔业局 |
| 13 | 徐圩港区一期通用散货泊位工程 | 2个10万吨级通用泊位（水工结构兼顾15万吨级），通过能力1030万吨 | 2012-2016 | 157800 | 30000 | 累计完成投资8.92亿元，2个泊位建成并交工验收，61万平方米地基处理实施中，3万平方米临时场地和临时办公候工用房建成使用 | 地基处理完工，建成20万平方米场地，部分设备购置 | 港口集团 | 市港口局（口岸委）、徐圩新区、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站 |
| 14 | 徐圩港区一港池二期工程 | 1个10万吨级通用泊位（水工结构兼顾15万吨级），通过能力610万吨 | 2014-2016 | 80300 | 7900 | 码头水工主体结构基本完成，后方道路工程正在招投标 | 完成堆场和部分道路施工 | 徐圩新区 | 市港口局（口岸委）、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站 |
| 15 | 徐圩港区一港池三期工程 | 2个10万吨级泊位(水工结构兼顾15万吨级设计)，通过能力935万吨 | 2014-2016 | 130000 | 18500 | 完成沉桩360根 | 水工结构完工，软基处理开始施工 | 徐圩新区 | 市港口局（口岸委）、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站 |
| 16 | 徐圩港区二港池多用途泊位一期工程 | 1个5万吨级(水工结构兼顾10万吨级)，通过能力164万吨 | 2013-2016 | 92300 | 7900 | 水工主体结构及门机基本完成 | 后方堆场完成部分软基处理 | 徐圩新区 | 市港口局（口岸委）、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站 |
| 17 | 徐圩港区二港池多用途泊位二期工程 | 1个3万吨级泊位和1个5万吨级多用途泊位(水工结构兼顾10万吨级)，通过能力325万吨 | 2014-2016 | 136000 | 18500 | 完成沉桩40%；梁板安装完成15% | 水工结构完工，堆场软基处理开始施工 | 徐圩新区 | 市港口局（口岸委）、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站 |
| 18 | 30万吨级原油码头工程 | 1个30万吨级原油码头，通过能力1800万吨 | 2014-2017 | 89374 | 5000 | 加快推进环评报批工作 | 加快推进前期工作 | 港口集团 | 市港口局（口岸委）、徐圩新区、市发改委、市环保局、市规划局、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站 |
| 19 | 一港池件杂货堆场、件杂货2#、3#堆场、管材交易中心围堤及吹填工程 | 新建围堤2.51公里，形成纳泥区并吹填 | 2014-2015 | 49500 | 15000 | 围堤基本合拢，吹填完成300万方 | 完成围堤主体及吹填 | 徐圩新区 | 市港口局(口岸委)、市发改委、市规划局 |
| 20 | 1#、2#物流堆场地基处理工程 | 软基处理面积27万㎡ | 2013-2015 | 13000 | 800 | 部分完工 | 完工 | 徐圩新区 | 市港口局(口岸委)、市发改委 |
| 21 | 徐圩港区航运服务中心软基处理 | 软基处理面积11.9万㎡ | 2015-2016 | 2950 | 2950 | 试验段前期、EPC招标 | 完工 | 徐圩新区 | 市港口局(口岸委)、市发改委 |
| 22 | 集装箱作业区围堤工程 | 围堤长3960米 | 2014-2016 | 95600 | 100 | 开展方案研究 | 开工 | 徐圩新区 | 市港口局(口岸委)、市发改委、市规划局 |
| 三 | 赣榆港区 |  |  | 762781 | 74300 |  |  |  |  |
| 23 | 赣榆港区10万吨级航道一期工程 | 扩建10万吨级航道长度约16公里，规划有效宽度255米 | 2013-2015 | 94300 | 4300 | 年内完成10万吨级航道疏浚全部工程量约1400万方，具备通航条件 | 扫浅、海测及航标安放，发布通航公告 | 赣榆区政府 | 市港口局(口岸委)、市发改委、市财政局、市海洋与渔业局、连云港海事局、连云港航标处 |
| 24 | 赣榆港区防波堤二期工程 | 总长7600m，A段东防波堤延伸段1200m，B段离岸段2400m，C段接岸段4000m | 2014-2017 | 74000 | 10000 | 完成防波堤二期工程接岸段（C段）主体抛填的58% | 完成C段4000米建设，启动A段（延伸段）工程，并完成主体建设50%工程量 | 赣榆区政府 | 市港口局(口岸委)、市发改委、市财政局、连云港海事局、市海洋与渔业局、连云港航标处 |
| 25 | 赣榆港区一期码头工程 | 3个5万吨级通用泊位和1个5万吨级液体化工泊位，通过能力881万吨 | 2012-2015 | 223700 | 20000 | 累计完成投资18.8亿元，3个通用泊位和1个液体散货泊位全部建成，液化罐区主体建成 | 液化罐区建成，工程完工 | 港口集团 | 市港口局（口岸委）、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站 |
| 26 | 赣榆港区液体化工码头二期4#泊位工程 | 1个5万吨级液体化工泊位和配套罐区，通过能力240万吨 | 2015-2017 | 97362 | 15000 | 获得安全条件审查批复，召开环评、用海评审会及岸线利用合理性评估评估会 | 启动罐区地基处理，完成水工工程的50% | 赣榆区政府 | 市港口局(口岸委)、市发改委、市海洋与渔业局、市规划局、连云港海事局 |
| 27 | 赣榆港区10#、11#通用泊位工程 | 1个5万吨级和1个10万吨级通用泊位，通过能力600万吨 | 2015-2017 | 127019 | 12000 | 安全条件审查已备案，召开环评及用海评审会 | 完成前期工作，开工 | 赣榆区政府 | 市港口局(口岸委)、连云港海事局、市发改委、市海洋与渔业局、市规划局 |
| 28 | 赣榆港区物流园工程 | 赣榆临港综合物流园区（一期）：主要建设综合配套区及散货堆场 | 2011-2015 | 130000 | 8000 | 完成综合配套区供水调节站、堆场等设施及临时停车场地建设 | 辅建区完工并投入使用 | 赣榆区政府 | 市港口局(口岸委)、市发改委 |
|  |  | 集装箱场站:占地面积约200亩，建筑面积约5675平方米，包括堆场、仓库、道路、拆箱及查验场地等，集装箱运量26.2万TEU | 2014-2017 | 16400 | 5000 | 开工建设100亩集装箱场站 | 建成100亩集装箱场站 | 港口集团 | 市港口局(口岸委)、市发改委 |
| 四 | 灌河港区 |  |  | 312809 | 56500 |  |  |  |  |
| 29 | 灌河港区堆沟作业区一期工程（亚新钢铁） | 建设2个5000吨级散货码头，码头平台长度293米，平台宽28米，陆域占地约150亩，通过能力330万吨 | 2014-2016 | 21809 | 8000 | 前期准备工作已基本完成，正在向省交通厅上报岸线使用请示，现场水工部分完成沉桩及梁体浇筑安装工作 | 水工主体基本建成，力争试靠泊 | 灌南县政府 | 市港口局(口岸委)、市发改委、市水利局 |
| 30 | 连云港上航局航道工程有限公司灌南基地一期工程 | 建设1个5000吨级泊位，占用岸线200米，占地面积约70亩 | 2015-2016 | 14000 | 8500 | 勘探和工可报告编制完成，后方场地清表已完成 | 完成项目前期手续申报工作，码头部分力争年内开工建设 | 灌南县政府 | 市港口局(口岸委)、市发改委、市水利局 |
| 31 | 灌河港区燕尾港三期码头工程 | 建设2个5万吨级通用散杂货泊位，通过能力约465万吨 | 2015-2017 | 77000 | 20000 | 获得通航安全影响评估批复 | 力争水工主体结构基本完成 | 灌云县政府 | 市港口局(口岸委)、市发改委、市水利局、市规划局、连云港海事局、港口集团 |
| 32 | 燕尾作业区港口物流园工程 | 规划面积10平方公里，主要建设仓储区、配送区、交易区、综合服务区、配套服务区等五大功能区 | 2012-2018 | 200000 | 20000 | 累计完成投资8.3亿元，完成房屋征收600户，道路建设2.5公里，4万平方米堆场及配套设施建设，完成天生港仓储区1400亩围海吹填 | 建成10万㎡堆场 | 灌云县政府 | 市港口局(口岸委)、港口集团 |
| 五 | 转型升级重点 工程 |  |  | 115780 | 19240 |  |  |  |  |
| 33 | 矿石带式输送机系统工程 | 新建带式输送机廊道10.2公里及配套设施 | 2011-2016 | 64182 | 5000 | 累计完成投资1.39亿元，隧道工程累计进尺2575米 | 力争隧道贯通 | 港口集团 | 市港口局(口岸委)、连云区政府、市国土资源局、市规划局 |
| 34 | 海铁联运物联网应用（连云港）示范工程 | 建设集装箱海铁联运物联网感知体系、搭建集装箱海铁联运物联网传输体系、集装箱海铁联运物联网智能应用体系、海铁联运物联网支撑体系四大体系 | 2013-2015 | 4120 | 1000 | 完善了铁水联运信息平台架构和功能，平台用户数达235个，完成多项技术标准制定工作目前工可报告已通过交通运输部、交通运输厅立项审查 | 完成项目验收 | 港口集团 | 市港口局(口岸委)、市经信委、电子口岸公司 |
| 35 | 低碳港口建设 | 建设岸电工程、绿色照明等低碳港口基础设施；推进堆场倒运等工艺改造，应用低碳交通运输装备；采用港口物流公共信息平台等低碳运输智能系统信息技术，推广“油改气”等清洁能源应用 | 2012-2015 | 47478 | 13240 | 连云港港被交通部列为“低碳港口建设”主题性管理试点港口，并列入交通运输节能减排专项资金支持项目 | 通过项目部级验收 | 港口集团 | 市港口局(口岸委) |
| 六 | 口岸查验和支持系统设施 |  |  | 34900 | 30330 |  |  |  |  |
| 36 | 连云港港引航基地 | 建设固定码头及副码头各一座，固定码头长140米，宽16米，副码头长30米，宽16米；后方配套陆域工程约30亩，总建筑面积约4994平方米 | 2015-2016 | 9000 | 2000 | 岸线已获批，项目建议书已批复 | 完成前期手续报批，开工建设基地工程 | 连云港引航站 | 市港口局(口岸委)、市规划局、市发改委、市海洋渔业局、港口集团、连云港海事局 |
| 37 | 连云港航标处工作船作业码头 | 拟建突堤式码头，前沿线垂直于大堤轴线，从岸（海堤防汛墙外边线）往海侧伸约190m，码头长145m，宽16m，靠泊等级3000吨级 | 2013-2015 | 2900 | 900 | 加快水工主体施工 | 码头完工 | 连云港航标处 | 市港口局(口岸委)、市规划局、市发改委、市海洋与渔业局、连云港海事局、港口集团 |
| 38 | 江苏省边防总队连云港海防基地码头工程 | 建码头为突堤式布置，主码头长100m，宽16米，通过长45米、宽8米引桥与后方陆域连接，副码头长40米，宽9米 | 2015-2016 | 3000 | 1500 | 岸线已获批，预可研究通过评审 | 完成前期手续报批，开工建设基地工程 | 连云港市边防支队 | 市港口局(口岸委)、市规划局、市发改委、市海洋与渔业局、连云港海事局、港口集团 |
| 39 | 江苏海警三大队执法基地 | 建设固定码头1座和钢趸船2艘，固定码头长220米，宽16米，后方陆域5.6万平米 | 2015-2017 | 26000 | 1000 | 已完成项目建议书编制 | 完成前期手续报批，力争年内开工 | 江苏省边防总队海警支队三大队 | 市港口局(口岸委)、市规划局、市发改委、市海洋与渔业局、连云港海事局、港口集团 |
| 40 | 连云港区港口支持系统桥梁工程 | 新建桥梁176米及配套衔接道路 | 2015-2016 | 3000 | 2000 | 已完成工可和初步设计，正在进行项目报批 | 工程开工 | 港口集团 | 市港口局（口岸委）、市规划局、市发改委、市海洋与渔业局、 |
| 41 | 检验检疫综合实验楼 | 总建筑面积约3.8万平方米，占地约8.6亩，地上21层，地下2层 | 2011-2015 | 20700 | 10000 | 累计完成投资6500元，主体封顶 | 启动内装工程，年内基本建成 | 市国资委、连云港出入境检验检疫局、金海公司 | 市港口局（口岸委）、港口集团 |
| 42 | 徐圩港区一关三检查验大楼 | 占地60亩，建筑面积7万平方米，主要用于海事、海关、出入境检验检疫、边防检查四家查验单位办公，服务徐圩港区向东向西开放 | 2014-2015 | 20000 | 150 | 开展规划设计 | 完成前期工作 | 徐圩新区 | 市港口局（口岸委）、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站 |
| 43 | 徐圩港区110KV配套变电站(1#) | 安装两台31.5MVA变压器，具有未来港区电力调度中心功能 | 2014-2016 | 10000 | 700 | 正在方案设计 | 完成软基处理 | 徐圩新区 | 市港口局(口岸委)、市建设局、市发改委、市规划局、市供电局 |
| 44 | 一港池二期工程配套变配电工程 | 一港池二期变电所、开闭所、7km电力线路 | 2014-2015 | 2400 | 1500 | 供电方案确定，施工招标中 | 变电所送电完成 | 徐圩新区 | 市港口局(口岸委)、市建设局、市发改委、市规划局、市供电局 |
| 45 | 一港池三期、二港池二期工程配套变配电工程 | 一港池三期、二港池二期变电所、码头配电、路灯等 | 2014-2015 | 3000 | 3000 | 开展前期工作 | 变电所送电完成 | 徐圩新区 | 市港口局(口岸委)、市建设局、市发改委、市规划局、市供电局 |
| 46 | 二港池一期工程配套变配电工程 | 二港池一期变电所、开闭所、10km线路 | 2014-2015 | 2600 | 2100 | 供电方案确定，施工招标中 | 变电所送电完成 | 徐圩新区 | 市港口局(口岸委)、市建设局、市发改委、市规划局、市供电局 |
| 47 | 连云港港徐圩港区海事与治安监控平台 | 占地40.8亩，高约100米，主要用于港区远程监控、船舶调度指挥和应急处置 | 2013-2015 | 7284 | 480 | 累计完成投资5600万元，海事与治安监控平台主体钢结构施工完成 | 具备使用条件 | 徐圩新区 | 市港口局（口岸委）、连云港海事局 |
| 48 | 灌河口岸开放业务综合楼 | 用地面积 100 亩，建筑面积1.3 万㎡ | 2014-2015 | 8000 | 7000 | 部分完工 | 完成全部工程，投入使用 | 灌云县政府 | 市口岸委（口岸委）、连云港海事局、连云港海关、连云港出入境检验检疫局、连云港边防检查站 |
| 七 | 港口集疏运 |  |  | 2694768 | 513200 |  |  |  |  |
| 49 | 旗台作业区液体散货泊位专用铁路工程 | 占地190亩，铺轨总长8.055km，规划建设10条专用线（近期6条）；装卸栈台3座、卸车泵棚2间及综合楼等，装卸能力480万吨/年 | 2015-2016 | 44514 | 20000 | 已获市发改委备案 | 路基真空预压及二次处理完工，力争主体完工 | 港口集团 | 市交通局、市港口局(口岸委)、市铁路办 |
| 50 | 徐圩港区陬山一路、陬山二路、规划横一路 | 陬山一路1.33公里，二路总长1.336公里，规划横一路4公里 | 2014-2016 | 27100 | 10200 | 陬山一路（港区段）完成方案设计，DL-SG2标段已抛填10米宽便道，完成西侧堤水稳；陬山二路开展前期工作；规划一路1-3区排水板，4-6区铺滤管，7-11区真空抽水 | 陬山一路完工；二路完成软基处理；规划横一路真空预压完成，道路保通（水稳沥青不实施） | 徐圩新区 | 市港口局(口岸委)、市交通局、市规划局、市国土资源局 |
| 51 | 赣榆港区公共管廊工程 | 全长约10096米 | 2013-2017 | 9154 | 2000 | 已在市发改委备案，完成一期建设 | 完成物流园区段2公里管廊架施工 | 赣榆区政府 | 市港口局(口岸委)、市发改委 |
| 52 | 连盐铁路徐圩、赣榆港口支线工程 | 国铁Ⅰ级标准，赣榆港口支线长6.2公里，徐圩港口支线长34.7公里 | 2013-2016 | 2598000 | 480000 | 累计完成投资5亿元，推进征地拆迁工作，路基桥涵工程开工 | 基本完成征地拆迁工作，全面推进路基桥涵工程 | 市铁路办 | 市港口局(口岸委)、各县区政府，开发区、徐圩新区、云台山景区 |
| 53 | 灌河航道整治工程 | 长29.6公里，内河三级航道标准 | 2015-2016 | 16000 | 1000 | 开展前期工可编制 | 完成前期工作，开工建设 | 市交通局 | 市港口局(口岸委)、灌南县政府、港口集团 |