附件1

连云港港口口岸2015年发展工作责任分解表

| 序号 | 工作事项 | 工作内容及时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、重点工程 |  |  |  |  |
| 1 | 30万吨级航道二期工程 | 争取上半年工可报告报国家发改委和交通运输部；争取环保部8月份审批项目环评报告；9月份进行设计招标，开展初步设计。12月份完成施工图设计并获批；年内工程开工建设。 | 30万吨级航道建设指挥部 | 市港口局 市发改委 市海洋渔业局 市环保局 连云港海事局 港口集团 徐圩新区 |
| 2 | 徐圩港区东斜坡堤工程 | 一季度完成东斜坡堤进尺200米； 二季度完成东斜坡堤进尺400米；三季度完成东斜坡堤进尺400米； 四季度完成东斜坡堤进尺400米。 | 30万吨级航道建设指挥部 | 市港口局 徐圩新区 |
| 3 | 赣榆港区10万吨级航道 | 一季度全面建成赣榆港区10万吨级航道。 | 赣榆区 | 市港口局 |
| 4 | 灌河港区5万吨级泊位 | 一季度完成5万吨级泊位安全影响评估审查，岸线审批提交申请；二季度完成前期工作及施工图设计审批，开工建设灌河港区5万吨级泊位；三季度完成码头水工部分51%工程量；四季度建成码头泊位水工主体。 | 灌云县 | 市港口局 |
| 5 | 港口码头建设 | 各港区年内总计新增通过能力1600万吨以上。 | 市港口局 | 港口集团 赣榆区 徐圩新区 灌云县 灌南县 |
| 6 | 北疏港高速公路 | 北疏港高速公路年内建成通车。 | 市交通局 | 市港口局 连云区 港口集团 |
| 7 | 灌河航道整治 | 年内灌河航道整治完成50%工程量。 | 市交通局 | 灌南县 |
| 8 | 中哈物流基地二期 | 拓展中哈（连云港）物流基地一期功能，加快中哈物流基地二期工程建设，建设哈国农产品进出口中转基地。 | 港口集团 | 市港口局 |
| 9 | 上合组织园区建设 | 上半年完成园区规划布局方案，年内具备招商引资条件。促成上合组织国家在连设立办事机构。 | 港口集团 | 市港口局 市外办 连云区 |
| 10 | 港口铁路支线建设 | 加快徐圩港区、赣榆港区铁路支线建设。 | 市铁路办 | 赣榆区 徐圩新区 港口集团 |
|  |  | 完成金港湾物流园区专用铁路项目前期工作并启动征地拆迁工作。 | 港口集团 | 市铁路办 |
| 11 | 大宗商品交易市场建设 | 加强前期可行性调研，建设连云港氧化铝、焦炭、木材等专业化大宗商品交易市场。 | 港口集团 | 连云区 市开发区 |
| 12 | 多式联运中心建设 | 灌河港区多式联运中心开工建设,完成燕尾作业区内河集疏运建设规划。 | 灌云县 | 市发改委 市规划局 市国土局 |
| 二、重要事项 |  |  |  |  |
| (一）规划类 |  |  |  |  |
| 13 | 连云港港总体规划 | 一季度总规修订工作大纲审查,同步推进规划环评编制工作。 二季度完成总规修订报告初稿并与交通运输部沟通获得认可。 三季度完成市、省级层面意见征求并通过市规委会，完成总规修订环评报告先后上报交通运输部和环保部。 四季度争取规划环评先后通过交通运输部环办和环保审查批复，同步争取总规修订报告分别上报至交通运输部和江苏省政府。 | 市港口局 | 市规划局 港口集团 赣榆区 徐圩新区 灌云县 灌南县 |
| 14 | 港口岸线规划 | 完善港口岸线开发利用政策，建立健全储备管理和审批制度，实行有偿使用，提高港口岸线使用效率，年内完成港口岸线储备管理制度起草并报市政府审议发布，争取开展试点工作，实现港口岸线储备管理的起步发展。 | 市港口局 | 市法制办 市规划局 市国土局 |
| 15 | “一体两翼”专项规划 | 一季度完成赣榆、徐圩港区LNG通航影响研究成果。 二季度赣榆、徐圩港区LNG通航影响研究通过审查，完成港口集疏运专项规划成果并通过审查。 三季度编制完成徐圩、灌河控制性详细规划并启动赣榆港区控制性详细规划编制。 四季度争取徐圩、灌河控制性详细规划通过市规委会审查，赣榆港区控制性详细规划完成初稿。 | 市港口局 | 赣榆区 徐圩新区 灌云县 灌南县 港口集团 |
| 16 | 港区功能转移规划 | “两翼”港区优先安排岸线承担连云港区功能转移，保障作业堆场、物流园区和职工后勤服务用地。 | 市港口局 | 赣榆区 徐圩新区 灌云县 灌南县 港口集团 |
| 17 | 港口企业服务 “一带一路” | 上半年港口集团出台服务“一带一路”实施意见，多举措系统推进港口经营服务“一带一路”战略 | 港口集团 | 市国资委 市港口局 |
| （二）生产经营类 |  |  |  |  |
| 18 | 港口吞吐量 | 港口完成货物吞吐量2.3亿吨，集装箱运量560万标箱。 | 港口集团 | 市港口局 连云港海关 连云港海事局 连云港出入境检验检疫局 连云港边检站 |
| 19 | 甩挂运输业务 | 做强中韩轮渡业务，做优甩挂运输业务，争取国家有关部门支持货物运输行车区域向中西部地区拓展。 | 港口集团 | 市港口局 市交通局 市公安局 连云港海事局 连云港海关 连云港出入境检验检疫局 连云港边检站 |
| 20 | 混矿配送业务 | 与巴西淡水河谷开展混矿配送业务量达到500万吨。 | 港口集团 | 市港口局 |
| 21 | 港容港貌整治 | 开展港口岸线、堆场、海域综合环境治理，完成主港区防尘墙试验段建设工程，港口散货堆场全部采取综合防尘措施。 | 港口集团 | 市港口局 市环保局 |
| 22 | 航线班列开发 | 新增集装箱航线6条。 | 港口集团 | 市港口局 |
| 23 |  | 一季度开通连新亚（连云港—阿拉木图）班列；年内争取开通连新欧班列。 | 港口集团 | 市港口局 市财政局 市铁路办 |
| 24 |  | 开行哈萨克斯坦经新疆至连云港的东行班列，提升中哈过境运输量。 | 港口集团 | 市港口局 市经信委 |
| 25 | 航线班列开发 | 推进开行重庆经连云港至日韩的海铁联运班列，提升连云港在东北亚过境运输市场的影响力。 | 市经信委 | 港口集团 市港口局 |
| 26 |  | 开通至淮安、扬州、长江沿线港口的内河航线，形成中西部货物从新亚欧大陆桥经连云港进入长江干线的物流新通道。 | 港口集团 | 市港口局 市交通局 |
| 27 |  | 加密国内“五定”货运班列，开发至漯河等集装箱班列，推进至乌西、奎屯双向发运。 | 港口集团 | 市港口局 |
| 28 |  | 推进连云港至大连客货滚装班轮申报工作。 | 港口集团 | 市港口局 市交通局 市海洋与渔业局 |
| 29 | 港口合作交流 | 深化与巴西淡水河谷、新加坡PSA在国际矿石贸易、港口岸电等领域强化合作，提升港口码头综合运营能力。 | 港口集团 | 市口岸委 市外办 连云港海关 连云港出入境检验检疫局 |
| 30 |  | 加强连云港港与台湾阳明海运、万海航运的交流合作，推动连云港港口集团与台湾港务股份有限公司建立长期交流合作机制。 | 市台办 | 港口集团 |
| （三）港口口岸信息化 |  |  |  |  |
| 31 | 海铁联运物联网工程 | 6月底前完成连云港口岸装卸车协同系统等应用系统开发与推广； 10月底前研发船代、船公司、海关、国检等海铁联运相关参与方协同应用系统；年内完成示范工程物联网实施，做好示范工程预审验收准备工作。 | 市口岸委 | 港口集团 |
| 32 | 集装箱码头服务标准化 | 上半年推进建立口岸运输工具联合监管系统与省电子口岸数据通道；完成集装箱港内一次分流联合监管系统，实现电子分流申请、审批、放行；推进完成海关船舶单据暂存监管系统，实现海关船舶单据无纸化审批。10月份建立集装箱电子闸口系统与南京海关数据通道，实现集装箱进出监管区智能控制；11月份推进完成在港集装箱货物动态监管系统，实现码头与场站远程监管。 | 市口岸委 | 连云港海关 连云港海事局 连云港出入境检验检疫局 市商务局 连云港质监局 |
| 33 | 国际数据中心建设 | 建立服务大陆桥沿线国家的大型国际数据中心。 | 市口岸委 | 连云港海关 连云港出入境检验检疫局 连云港海事局 连云港边检站 市商务局 港口集团 |
| 34 | 大陆桥跨境电子商务 | 在大陆桥国际商务中心规划建设服务“一带一路”的国际化电子商务平台，大力发展跨境电子商务，建设大陆桥跨境电子商务产业园。 | 连云区 | 市发改委 市商务局 市口岸委 市经信委 连云港海关 连云港出入境检验检疫局 |
| 35 | 国际多式联运电子运单 | 深化共建共用海铁联运示范工程，推进中哈电子数据交换，力争实现国际多式联运电子运单。 | 港口集团 | 市口岸委 连云港海关 连云港出入境检验检疫局 |
| 36 | 口岸报关报检信息共享系统 | 建立口岸开放协调机制、通关及物流状态综合信息库，重点开发跨部门综合性大通关服务应用项目，实现连云港口岸报关报检信息共享。 | 市口岸委 | 连云港海关 连云港出入境检验检疫局 |
| （四）口岸开放类 |  |  |  |  |
| 37 | 港区口岸开放 | 实现赣榆港区和空港实现正式开放、灌河港区临时开放，力争徐圩港区正式开放。 | 市口岸委 | 赣榆区 徐圩新区 灌云县 灌南县 |
| 38 | 类自贸区试点 | 主动学习对接上海自贸区，加快“类自贸区”管理模式在连云港口岸试点推广。 | 市商务局 | 市口岸委 连云港海关 连云港海事局 连云港出入境检验检疫局连云港边检站 |
| 39 | 区域通关一体化 | 深化区域通关一体化改革，提升通关效率，降低通关成本。 | 市口岸委 | 连云港海关 连云港出入境检验检疫局连云港海事局 连云港边检站 |
| 40 | 口岸“三互”“三个一”试点 | 一季度进一步完善国际航行船舶进出口岸网上申报系统；二季度出台落实“三互”推进大通关建设改革方案，优化船舶“一单多报”系统，推进关检“三个一”试点范围逐步扩大；三季度持续深化“三互”机制落实；年内扩大“三个一”适用业务范围，逐步覆盖到所有集装箱装载的需要报检报关的货物和物品，提高“一次放行”效率。 | 市口岸委 | 连云港海关 连云港海事局 连云港出入境检验检疫局 连云港边检站 市商务局 |
| 41 | “单一窗口”试点工作 | 一季度初步拟定《连云港市“单一窗口”推进方案》；二季度制定《连云港市“单一窗口”实施方案》；三季度推进相关工作落实；四季度跟踪国家“单一窗口”建设的推广进度，力争成为全国首批完成试点口岸。 | 市口岸委 | 连云港海关 连云港海事局 连云港出入境检验检疫局市商务局 |
| 42 | 启运港退税工作 | 启运港退税运用取得显著成效。 | 连云港海关 | 市财政局 市国税局 市口岸委 港口集团 |
| 43 | 中韩贸易数据共享 | 推进中韩海关、检验检疫结果互认和贸易货物数据交换共享获得国家相关部委支持。 | 市口岸委 | 连云港海关 连云港出入境检验检疫局市商务局 |
| 44 | 综合保税区申报 | 完善综合保税区布局方案，上报请示，争取省级单位反馈意见。二季度完成省政府上报请示，与国家有关部委做好对接工作，争取他们来连实地考察；三季度争取国家有关部门同意设立连云港综合保税区，并反馈意见；四季度力争实现国务院批复。 | 市口岸委 | 连云港海关 徐圩新区 市开发区 港口集团 |
| 45 | 汽车整车进口口岸 | 获批连云港汽车整车进口口岸。 | 港口集团 | 市商务局 市港口局 连云港海关 |
| 46 | 国际客运站启用 | 连云港港口国际客运站正式启用。 | 港口集团 | 市口岸委 连云港海关 连云港海事局 连云港出入境检验检疫局 连云港边检站 |
| （五）重大活动 |  |  |  |  |
| 47 | 举办“国际航运发展论坛” | 一季度赴中国港口协会、中国国际货代协会，对接洽谈“国际航运发展论坛”组织筹办事宜；二季度拟定“国际航运发展论坛”活动方案，确定演讲嘉宾，并完成演讲嘉宾邀请等事宜；三季度收集演讲嘉宾演讲稿，进一步核实、对接论坛与会嘉宾，制定“国际航运发展论坛”接待方案，组织召开“国际航运发展论坛”。 | 市港口局 | 港口集团 |
| 48 | 促进中哈高层视察中哈物流基地 | 完成中哈两国高层领导来连视察中哈（连云港）物流基地建设各项准备工作，促进中哈（连云港）物流合作项目提档升级。 | 港口集团 | 市港口局 |
| （六）管理机制改革类 |  |  |  |  |
| 49 | 港口集团改革 | 6月底前完成改革方案，同步推进完成港口集团现代企业制度改革。 | 市国资委 | 港口集团 市港口局 |
| 50 | 港口资产所有权和经营权分离 | 港口资产所有权和经营权相分离，港口管理局行使管理权，产权置入市属国资平台。 | 市港口局 | 市国资委 港口集团 |
| 51 | 组建港口经营新主体 | 推动市港口集团与徐圩方洋集团、赣榆金东方公司和灌云、灌南政府投资公司开展合资合作，组建以资本为纽带、以市场为手段、互利共赢的港口经营新主体。探索混合所有制，参与码头泊位、仓库、货场开发建设。 | 市港口局 | 赣榆区 徐圩新区 灌云县 灌南县 |
| 52 | 组建徐圩分局、灌河分局 | 年内组建市港口局徐圩分局、灌河分局。 | 市编办 | 市港口局 徐圩新区 灌云县 灌南县 |
| 53 | 组建港口执法支队 | 年内组建连云港港口执法支队。 | 市港口局 | 市编办 |

附件2

30万吨级航道及徐圩港区防波堤工程2015年建设任务分解表

| 序号 | 单位名称 | 单 位 职 责 | 事 项 | 时间 节点 | 责任 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港港30万吨级航道建设指挥部 | 全面负责30万吨级航道和徐圩港区防波堤工程建设管理工作。 | 1、完成30万吨级航道一期工程维护性疏浚及环保、审计等专项验收工作，完成竣工验收。 | 10月 | 沈雪松蔡 辉 童 巍 |
|  |  |  | 2、完成30万吨级航道二期工程项目用海、土地预审、规划意见、环评、通航安全论证等前置性行政许可报批，力争完成工可、初步设计、施工图设计审批，开展招投标工作，力争年内开工建设，完成投资1亿元。 | 分时段 |  |
|  |  |  | 3、完成《平岛大型（30万吨级）船舶锚地工程工程可行性研究报告》，争取交通运输部海事局、江苏、山东海事局和日照市等有关方面支持，力争6月底完成审批。 | 6月 |  |
|  |  |  | 4、建成30万吨级航道二期准备工程，具备吹填条件。 | 12月 |  |
|  |  |  | 5、完成徐圩港区东斜坡堤进尺1.4公里，完成投资3亿元，年内建成。 | 全年 |  |
|  |  |  | 6、完成徐圩港区东直立堤进尺2公里，完成投资4亿元。 |  |  |
|  |  |  | 7、完成徐圩港区西防波堤进尺2.5公里和现场预制厂的扩建，完成投资6亿元。 |  |  |
|  |  |  | 8、加强施工现场管理，工程安全、质量、进度与环保受控，推行标准化施工、精细化管理，创建示范工程。 |  |  |
|  |  |  | 9、规范合同管理，有效控制投资与建设资金的使用；争取部、省补助资金及时到位。 |  |  |
|  |  |  | 10、组织开展科研攻关，做好依托工程建设开展的《开敞海域淤泥质浅滩深水航道建设关键技术研究》（国家863课题）和《深水软基新型岸壁结构工程成套技术》研究工作，取得创新性成果的同时，加快成果转化。 |  |  |
|  |  |  | 11、做好稳定、宣传及信息工作。 |  |  |
|  |  |  | 12、严格纪律约束，确保廉政建设。 |  |  |
| 2 | 徐圩新区 | 负责徐圩港区防波堤和航道建设相关工作，协调相关矛盾，筹集资金等。 | 1、做好相关配套工作，办理西防波堤八字口门段海域使用变更手续。 | 7月 | 石海波 |
|  |  |  | 2、负责按市政府要求筹集工程建设所需的相关配套资金，及时拨付资金。 | 全年 |  |
|  |  |  | 3、负责做好工程建设相关水、电、通讯、道路配套保障等工作。 |  |  |
|  |  |  | 4、协调港区工程建设过程中的地方矛盾。 |  |  |
| 3 | 市港口 管理局 | 负责牵头协调航道和徐圩港区防波堤工程建设过程中涉及的相关矛盾。 | 1、协调好工程建设与港口、核电建设关系。 | 全年 | 沈雪松蔡 辉 |
|  |  |  | 2、做好项目招投标监管、航道和防波堤施工图审查、项目建设备案等相关工作。 |  |  |
|  |  |  | 3、协助完成航道二期工程前期工作，协调初设审批等工作。 |  |  |
| 4 | 市发改委 市沿海办 | 负责做好航道二期工程工可阶段的审批手续。 | 1、尽快落实航道二期工程工可报批的必要条件等。 | 5月 | 陈佑龙 |
|  |  |  | 2、协调国家发改委尽快受理并批复航道二期工程工可。 | 9月 |  |
| 5 | 市国土 资源局 | 负责做好配套项目用地的审查报批工作；保障石料供应等相关事宜。 | 1、协助办理航道二期工程项目土地预审。 | 6月 | 徐增产 |
|  |  |  | 2、及时办理施工涉及的土地占用和临时用地手续。 | 全年 |  |
|  |  |  | 3、协调施工石料供应，保障工程建设需要。 |  |  |
|  |  |  | 4、及时办理港区吹填陆域土地使用手续。 |  |  |
| 6 | 市水利局 | 负责30万吨级航道和港区建设涉及的水系调整工作。 | 1、协调好水利规划与港区规划间的衔接，提前解决相关矛盾。 | 全年 | 丁 锐 |
|  |  |  | 2、按市政府要求配合做好相关废除闸的迁建等工作。 |  |  |
| 7 | 市海洋与 渔业局 | 负责协调办理项目建设用海审批手续；争取项目海域使用金减免政策；协调解决项目建设用海涉及的渔业养殖等问题；协调办理埒子口施工临时锚地用海手续。 | 1、办理海洋功能区划调整相关事宜。协助办理防波堤八字口门变更用海手续。 | 7月 | 桂迎宝 |
|  |  |  | 2、协调航道二期工程用海预审批复。 | 5月 |  |
|  |  |  | 3、协调推进航道二期工程用海项目的海域使用论证、环评及报批工作。 | 9月 |  |
|  |  |  | 4、向国家财政部、海洋局等部委争取对利用航道疏浚泥土吹填造地用海的海域使用金给予优惠政策；协调埒子口外施工临时锚地用海手续。 | 全年 |  |
|  |  |  | 5、及时协调解决项目建设用海涉及的渔业养殖等涉海问题。 |  |  |
|  |  |  | 6、按要求推进生态修复项目。 |  |  |
| 8 | 市环保局 | 负责项目环评审批协调工作。 | 1、协调航道二期工程项目环评报告审查和批复。 | 7月 | 韦怀余 |
|  |  |  | 2、协调航道和防波堤项目实施过程中环境保护工作。 | 全年 |  |
| 9 | 市财政局 | 负责省财政安排项目补助资金的落实到位，负责协调资金及时拨付。 | 1、协调省财政出具航道二期工程资金承诺函。 | 5月 | 孙宗凤 |
|  |  |  | 2、协调省财政补助资金及时拨付。 | 全年 |  |
|  |  |  | 3、会同30万吨级航道建设指挥部制定徐圩港区防波堤和30万吨级航道二期工程市级配套资金筹措方案，报市政府研定并根据工程进度督促到位。 |  |  |
| 10 | 连云区 | 负责辖区内与工程相关事项的协调落实，保证工程建设的良好社会环境；做好渔业养殖调整及其他相关征地拆迁工作 | 1、做好渔业养殖调整及其他相关征地拆迁工作，停止办理工程影响范围内的养殖区海域使用证，协调解决项目建设用海涉及的渔业养殖、捕捞等问题，会同有关部门共同做好项目建设范围内的海域清障工作。 | 全年 | 唐世海 |
|  |  |  | 2、协调解决航道和防波堤工程建设过程中的地方矛盾。 |  |  |
| 11 | 连云港 海事局 | 依法做好项目安全督导工作，及时提供相关支持。 | 1、协调办理平岛大型锚地审批和推荐航线公布相关事宜。 | 6月 | 陈桂平 |
|  |  |  | 2、在工程建设过程中做好海事监管工作，积极配合有关方面做好项目建设范围内的海域清障工作。 | 全年 |  |
|  |  |  | 3、根据工程进度安排，及时开展项目通航安全评估、水工许可审批以及航行通告发布等相关工作。 |  |  |
| 12 | 连云港 警备区 | 负责军事设施拆迁事宜。 | 提前做好相关工作，协调好工程涉及军事设施拆迁。 | 全年 | 周洪福 |
| 13 | 市公安局 | 负责施工运输车辆相关通行保障和施工炸药供给，维护治安稳定。 | 1、保障施工运输车辆合法合规通行。 | 全年 | 宋雅波 |
|  |  |  | 2、保障施工炸药供给。 |  | 茅中余 |
|  |  |  | 3、做好工程建设中的治安稳定工作。 |  |  |
| 14 | 市规划局 | 负责项目建设规划工作。 | 负责办理航道二期工程项目规划许可等。 | 5月 | 王学明 |
| 15 | 市审计局 | 负责审计监督。 | 1、对建设资金使用提供咨询。 | 全年 | 秦 洁 |
|  |  |  | 2、协调航道和防波堤工程跟踪审计。 |  |  |
| 16 | 市安监局 | 督导安全管理工作。 | 指导、监督工程建设安全管理工作。 | 全年 | 王从金 |
| 17 | 市科技局 | 协助科技攻关工作。 | 协调做好科研项目及科研成果申报工作，争取相应的科技资金。 | 全年 | 李 莉 |
| 18 | 港口集团 | 负责港区相关项目开发建设，满足30万吨航道项目相关要求；参与施工管理。 | 1、负责港区相关项目前期工作，为航道二期工程工可论证提供依据。 | 5月 | 白力群 朱从富 |
|  |  |  | 2、做好现场管理及部分施工、监理工作，做好施工作业与港口生产协调。 | 全年 |  |
|  |  |  | 3、按照市政府要求负责相关配套建设资金的筹措，按进度及时提供管廊基础建设资金。 |  |  |
|  |  |  | 4、办理东直立堤八字口门段海域使用变更手续。 | 7月 |  |
| 19 | 连云港 供电公司 | 负责满足港口施工外部供电需求。 | 负责解决施工现场的用电问题。 | 全年 | 陈 刚 |
| 20 | 连云港 航标处 | 依法做好航标设计审查和行业管理工作，及时提供相关支持工作。 | 1、根据工程进度需求，做好航标设计审查和航标设置审批工作，及时做好航标动态发布工作。 | 全年 | 程 鑫 |
|  |  |  | 2、根据工程进度，做好助航标志的设置工作。 |  |  |