连云港市电子政务外网暨大数据中心

建设实施方案

为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发〔2014〕66号）、《省政府关于印发江苏省大数据发展行动计划的通知》（苏政发〔2016〕113号）、《省政府办公厅关于促进电子政务协调发展的实施意见》（苏政办发〔2015〕140号）、《省政府办公厅关于加快推进全省电子政务外网建设的意见》（苏政办发〔2016〕147号）和全省政务公开暨“互联网+政务服务”工作会议精神，加快推进全市电子政务外网暨大数据中心（含市政务数据中心）建设，结合我市实际情况，制定本方案。

- 一、建设必要性

（一）文件明确要求。省政府办公厅2016年第147号文件明确要求“确保2017年底前，各地、各部门完成电子政务外网建设或改造工作，与省平台实现对接”。同时按照要求，省、市两级政务服务“一张网”平台也要互融相通。

（二）提高服务效能。目前我市市级部门、参公单位（除公安局外）和县区政府共有72家网站、234台服务器、115个网络机柜，机房总面积2600多平方。现行的网站之间不能有效的直接信息共享，形成信息孤岛，大大降低了政府面向公众信息公开的服务效能。另外，许多网站缺少专业技术人员维护，且设备老化，运维费用紧缺。建设全市统一的电子政务外网，能够推动各级政务部门利用电子政务外网开展业务应用，加快政务数据资源融合共享和开放利用，促进社会管理和服务模式创新，提高政府服务效能。

（三）减少财政支出。近年来，我市信息化建设投入逐年增加。据不完全统计，2016年仅市级机关信息化建设投入就达9200万元（不含市公安局），其中软硬件投入8200万元，运维投入1000多万元。建设统一的全市电子政务外网和大数据中心，将各县区、市各部门各单位业务数据、硬件设备迁移整合到市级平台，将有效避免各单位重复建设和浪费，大幅度减少财政运营维护费用。

- 二、指导思想

以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，深入贯彻省第十三次党代会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，主动适应网络安全与信息化形势，按照建设全市服务型政府、效率型政府、务实型政府、法治型政府、廉洁型政府的“五型机关”要求，构建全市电子政务外网和大数据中心，推动各级政务部门利用电子政务外网开展业务应用，加快政务数据资源融合共享和开发利用，促进社会管理和服务模式创新，进一步提高政府社会管理和公共服务水平，为建设“强富美高”连云港发挥积极作用。

- 三、建设原则

（一）统筹规划，协同推进。坚持科学规划，注重顶层设计，构建全市电子政务外网统一体系，避免重复建设和资源浪费，实现跨地区、跨层级、跨部门整体推进。

（二）创新引领，深化应用。利用电子政务推进理念创新、管理创新和服务创新，引领政府转变履职方式。围绕政府履职需求和服务人民群众需要，推进业务应用系统建设，不断强化电子政务的支撑作用和应用效能。

（三）整合资源，集约建设。充分利用统一的网络基础设施，加强业务系统和信息资源整合，促进系统互联互通、资源融合共享。

（四）确保安全，稳定可靠。健全电子政务外网安全保障体系，强化技术防护措施，落实安全管理责任，确保网络和各项业务系统安全稳定运行。

- 四、工作目标

以市大数据中心（含市政务数据中心）为核心支撑，构建全市电子政务外网统一体系。2017年5月底前完成市级电子政务外网与省级对接。到2020年，统一规范的全市电子政务网络全面建成，网络信息安全保障能力显著增强，信息共享、业务协同和数据开放水平大幅提升，服务政府决策和管理的信息化能力明显提高，政府公共服务网上运行全面普及，电子政务协调发展环境更加优化，电子政务在全市政府治理体系和治理能力现代化建设中的作用进一步显现。

- 五、主要任务

主要任务有四项：一是建成市电子政务外网体系；二是同步规划建设市大数据中心（含市政务数据中心）；三是建设市政务服务“一张网”；四是完善连云港“12345在线”平台。

（一）市电子政务外网网络支撑平台建设（含政务云平台）

建设“四个统一”平台体系，即统一的电子政务外网网络平台、统一的应用基础支撑平台、统一的安全保障体系、统一的运行维护服务体系，具体包括网络、网络机房、安全保障、应用和基础支撑几个部分。实现跨部门、跨地区的信息资源共享、融合，促进政府监管能力和服务水平的提高。

1．建设统一的市电子政务外网网络平台

按照国家、省电子政务外网统一规划和标准要求，结合我市实际，建设全市电子政务外网网络平台，实现市、县区（管委会）、乡镇（街道）三级政务部门的互联互通，为市政府门户网站、各级政务部门网站、各电子政务外网业务应用系统的运行提供安全、可靠的网络支撑。本次项目新建市电子政务外网覆盖范围包括连通市级横向网和省、市、县区（管委会）各级纵向接入。

各县区政府（管委会）根据统一标准负责市以下横向网和纵向网接入。

2．建设统一的应用基础支撑平台

建设电子政务外网应用系统，有效促进各级政务部门业务的互联互通和信息共享，实现政务工作协同办理，有效提升行政效能。重点强调深化应用，利用统一基础支撑平台开展领导决策、统计分析、预测预警、评估研判、应急指挥、政务督查、移动办公、电子证照、电子印章、电子签名、电子档案、视频会议、即时通讯等。主要包括：信息资源类、业务支撑类、服务应用类、业务应用类。

3．建设统一的安全保障体系

根据电子政务外网业务发展安全需求，建设电子政务外网用户统一认证，完善建设电子政务外网统一安全保障体系，为电子政务外网的业务应用提供坚实的安全保障。

4．建设统一的运行维护服务体系

建设贯穿于整个运维周期的运行维护及服务管理体系，确保电子政务外网的可用性、连续性，保障外网业务应用系统的稳定、高效运行。

责任单位：市政府办公室，共同责任单位：市发改委（信息中心）、市财政局、市政务办、市机关事务管理局、各县区政府（管委会）、运营商。

（二）市大数据中心（含市政务数据中心）建设

建设统一的市级大数据中心，促进跨地区、跨部门基础资源的整合和共享，开展政府工作重点应用，并以此为核心和基础建设大数据中心，为全市大数据产业提供支撑。具体要求如下：

1．网络方案符合江苏省电子政务外网方案建设标准；

2．大数据中心方案满足规范性、合理性和先进性要求；

3．大数据中心方案满足电子政务外网业务发展安全性要求，确保电子政务外网安全运行；

4．大数据中心方案满足可维护性要求，能够实现对所有软硬件设备的集中高效维护；

5．大数据中心满足将来社会大数据产业发展需求的扩容，为全市企业和社会提供云计算资源服务；

6．大数据中心机房建设标准满足江苏省电子政务外网数据异地容灾备份的需求，同时大数据中心要考虑同城互备和异地互备的业务需求。

责任单位：市政府办公室，共同责任单位：市发改委（信息中心）、市经信委、市财政局、市政务办、高新区、市城建控股集团、运营商（或龙头企业）。

- （三）市政务服务“一张网”平台建设

加强政务服务“一张网”平台建设，实现政务服务“一网通办”，简化优化办事流程，激发市场活力和社会创造力，推动政府治理体系和治理能力现代化。项目建设以省政务服务网门户网站为市政务服务总门户，现市政务服务中心门户网站整合进入市政府门户网站群，反链省政务服务网，形成统一的服务入口，整合各级各部门政务服务数据资源，构建权威、便捷的一体化网上政务服务平台。

责任单位：市政务办，共同责任单位：市政府办公室、市发改委（信息中心）、市财政局、市审改办。

- （四）连云港“12345在线”平台建设

完善连云港“12345在线”平台建设，在12345政府热线与数字化城管融合发展基础上，依托电子政务外网，完善话务、微信、微博、网站、APP、城管通等线上服务系统，建设政务咨询与便民服务数据库，拓展智慧城管视频监控范围，推动服务数据资源整合，打造便捷、高效、开放、智慧的大型民生在线服务平台，实现省市县12345平台无缝对接，提供全天候线上咨询服务，实现群众办事零距离、企业服务零障碍。

责任单位：市数字化城管监督指挥中心，共同责任单位：市政府办公室、市发改委（信息中心）、市财政局、市政务办、各县区政府。

- 六、市电子政务外网网络及大数据中心（含政务数据中心）建设总体规划

（一）市级政务外网通过省政务外网骨干路由器接入政务外网，市政务外网与互联网之间通过防火墙、入侵防御设备等系统做安全隔离。

市各部门各单位的接入：采取专线方式直接接入市级政务外网。

县区政府（管委会）及直属各单位的接入：县区政府（管委会）政务外网以专线方式通过市级网络中心接入市级政务外网，县区政府（管委会）直属各单位以专线方式接入到县区政府（管委会）政务外网。

在市政务外网设计中，按照市、县区政府（管委会）的物理位置和职能关系，政务外网采用层次化设计方法，包括以下几个层次：

1．纵向传输骨干网；

2．市级横向网；

3．县区政府（管委会）接入网。

市电子政务外网实施分区分域防护管理，划分为公用网络区、专用网络区、互联网区，满足不同类型业务应用的网络部署和需求。

各市级部门专网通过市级横向网进行汇接，市数据中心、县区政府（管委会）政务网组成接入网，通过纵向传输骨干网进行汇接，示意图如下：

市级电子政务外网拓扑图（县节点包括县和区）

（二）市大数据中心建设以全市电子政务外网建设为契机，采用“最优技术、最好产品”，围绕市大数据云计算中心这个核心，构建“纵向到底、横向到边”的互联互通的电子政务外网网络体系，上联国家、省电子政务外网。该中心逐步汇聚各接入单位数据中心（机房），信息系统迁移至市大数据云计算中心平台，同时承载政务服务“一张网”工程，打造安全可控政务信息资源数据交换共享开放平台，为社会公共、各级政府、各级部门提供的数据信息服务。利用大数据技术，整合全市信息系统和政务数据资源，创造新应用、提供新服务，为我市集聚大数据产业、延伸产业链条、形成信息产业汇聚、传统产业升级提供支撑。

市级电子政务外网数据中心拓扑图

- 七、投资概算

据估算，全市电子政务外网暨大数据中心建设工程共需经费约2.09亿元，其中市电子政务外网网络支持平台约2500万元，大数据中心约1.８亿元，全市政务服务 “一张网”约200万，连云港“12345在线”平台约200万。

（一）市电子政务外网网络支撑平台（含云平台）

概算投资2500万元。市电子政务外网网络支撑平台先选址在市行政中心八楼内网机房，同时进行过渡云平台建设，满足电子政务外网部分系统运行，2017年5月上旬建成使用。待市大数据中心建成后，再迁移至市大数据中心统一运营维护。建设模式计划由市政府办公室牵头与原市电子政务内网建设单位进行洽谈，明确由其对全市电子政务内网免费进行整体改造升级，线路带宽免费升级至要求的带宽，且提速不提价，建成后的电路租赁费用仍由使用单位按原渠道支付。

（二）市大数据中心（含市政务数据中心）

概算投资1.8亿元。选址有两种方案：主选在市高新区。优点是可以高起点规划，高标准建设，同时机房根据市级部门单位迁移整合情况，滚动发展，逐步扩大，满足长远发展需求，且能够促进高新区大数据产业发展。备选在运营商现有机房。优点是多家运营商均有符合标准的机房，不需要重新建设指挥中心和供电、光纤、消防等机房配套设施投入，投资大幅度节省，且运维由运营商统一管理，后期费用相对节省。

（三）市政务服务网

概算投资约200万元，包括新开发市政务服务软件系统，建设市、县区一体化政务服务“一张网”等。上述费用由市财政直接投入，具体数额以中标价为准，由市财政分年度支付。

（四）连云港“12345在线”平台

概算投资约200万，包括建设政务咨询与便民服务数据库，强化全媒体能力建设，完善平台系统功能等。上述费用由市财政直接投入，具体数额以中标价为准，由市财政分年度支付。

- 八、时间进度

（一）市电子政务外网网络支撑平台（含过渡政务云平台，时间节点以省政府实际要求为准）

计划今年3月底制定完成全市电子政务外网工作实施方案、技术方案，通过省政府办公厅组织的评审，并与原市电子政务内网建设单位签订内网改造升级补充协议。4月底建设单位完成市级横向网及市、县区、乡镇纵向网升级改造。5月上旬完成与省电子政务外网对接，全面实现省、市、县区、乡镇外网互联互通，并通过省政府组织的验收。

市电子政务外网规划建设时，同步在过渡政务云平台上建设政府网站群平台（将市级部门网站在今年6月底前逐步迁移到市级网站去平台），包括迁移政务服务 “一张网”系统、行政权力网上公开透明信息系统、审批制度改革“三四五”工程、连云港12345在线系统、人大建议政协提案在线办理系统、全市公文收发系统、电子印章系统等。

（二）市大数据中心（含市政务数据中心）

计划今年上半年在广泛进行调研论证的基础上，明确市大数据中心机房选址，编制完成可研报告、项目立项；今年下半年完成市大数据中心方案设计、招标文件和招标审批手序，通过公开招标确定建设主体（龙头企业或运营商），市政府与龙头企业签订战略合作协议，建设主体完成大数据中心机房技术设备软硬件建设（第一期），接入市电子政务外网。市大数据中心建成后，利用3—5年时间基本完成各县区、市级部门单位的业务数据、硬件设备向大数据中心迁移整合，推动各级政务部门利用市电子政务外网开展业务。

（三）市政务服务 “一张网”平台（时间节点以省政府实际要求为准）

计划3月底完成政务服务应上尽上清单，4月底市级部门实现所有政务服务应上尽上，6月底前实现县区覆盖。

6月底前按照“三级四同”权力清单和相关技术标准，建设完善政务服务运行管理平台、统一受理平台、统一资源共享库等系统，并与“一张网”对接，完成市、县区两级一半以上的部门系统改造升级。

12月底完成市、县区所有部门系统改造升级，基本实现全部对接，同时，“一张网”向乡镇（街道）、村（社区）延伸。

（四）连云港“12345在线”平台（时间节点以省政府实际要求为准）

计划4月底完成“连云港12345在线”改造升级方案设计；6月底完成招标工作；10月底完成改造建设，实现省市县12345平台无缝对接。

- 九、保障措施

（一）成立工作机构。市政府成立连云港市电子政务外网暨大数据中心建设工作领导小组。组长由市政府常务副市长担任，副组长由市政府办公室、市发改委、市经信委主要负责人担任，成员由市政府办公室、发改委（信息中心）、经信委、财政局、政务办、审改办、数字化城管监督指挥中心、机关事务管理局、各县区（管委会）分管领导担任。领导小组办公室设在市政府办公室，负责对全市电子政务外网暨大数据中心建设工作的牵头抓总，统筹推进，领导小组办公室主任由市政府办公室主任担任，市政府办、发改委、经信委、财政局分管负责人任副主任。

（二）制定建设方案。按照“统一规划、顶层设计、先急后缓、分步实施”的原则，由市政府办公室牵头会同市相关部门，启动全市政府非密应用系统工作调研，制定建设方案，报市政府决策。方案确定后，市政府办公室会同市相关部门共同做好各项手续办理工作，督促建设单位按照时间进度和标准规范进行建设。积极与阿里等 “互联网+”产业领军企业进行对接，促进市政府与龙头企业签署全面战略合作协议，以市大数据中心为核心，推动政务信息资源云化整合及数据产业发展。

（三）加强督查考核。一是适时整合组建市电子政务及数据中心管理机构，加强对全市电子政务外网和数据中心的统一管理。二是研究制定全市电子政务项目建设管理、运维管理与安全防控管理等方面的规章制度，完善业务协同、信息共享与数据交换等方面的标准，加强对部门新建信息化项目的管控。三是把市电子政务外网建设纳入政府绩效考核，重点强化对各县区（管委会）、市各部门各单位电子政务网络建设、应用开展、数据迁移、数据共享、安全防范、运行管理等工作的检查考核，确保市电子政务外网顺利建成和高效应用。

附件：连云港市电子政务外网暨大数据中心建设工作推进表

附件

连云港市电子政务外网暨大数据中心建设工作推进表

| 建设 任务 | 机房 选址 | 主要内容 | 投资规模 | 投资模式 | 时间进度 （时间节点以省政府实际要求为准） | 责任单位 | 共同责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市电子政务外网支撑平台 | 市行政中心八楼内网机房（临时过渡） | 电子政务外网网络支撑平台（市县区分级建设模式） 1、基础网络建设（横向网、纵向网），包括服务器、路由器、交换机、网络线路等； 2、网络安全建设，包括：防火墙、入侵防御、网络安全运维平台、用户统一认证、漏洞扫描等； 3、现有机房改造和过渡云平台建设，满足电子政务外网部分数据系统运行。 | 总投资约2500万元（初步测算）。 1、网络平台建设费1100万元（服务器、路由器、交换机、网络线路、5年质保及运维、安全建设等）； 2、电路租赁（市级部门、市到县区纵向线路、200个点），5年共计750万元，每年约150万元； 3、八楼机房改造100万； 4、过渡政务云平台建设费用约300万元（二期）； 5、用户统一安全认证费用约200万元（二期）； 6、信息化建设监理费用50万元。 | 由市政府办牵头与原市电子政务内信建设单位进行洽谈，明确由其对全市电子政务内网免费进行整体改造升级，线路带宽免费升级至要求的带宽，且提速不提价，建成后的电路租赁费用仍由使用单位按原渠道支付。 | 3月底制定完成全市电子政务外网工作实施方案、技术方案，通过省政府办公厅组织的评审，并与原市电子政务内网建设单位签订内网改造升级补充协议； 4月底建设单位完成市级横向网及市、县区、乡镇（街道）纵向网升级改造； 5月上旬完成与省电子政务外网对接，全面实现省、市、县区、乡镇（街道）外网互联互通，并通过省政府组织的验收。 | 市政府办 | 市发改委（信息中心） 市财政局 市政务办（公共资源交易中心） 市机关事务管理局 合作网络运营商 各县区政府（管委会） |
| 市大数据中心（含市政务数据中心） | 主选：市高新区大数据中心楼房一层 | 1、云平台及各种管理软件； 2、基础网络建设，包括服务器、交换机、负载均衡、路由器等； 3、网络安全建设，包括防火墙、入侵防护等； 4、政务数据分期迁移； 5、机房环境及相关配套建设； 6、市政府与龙头企业签订战略合作协议。 | 建设分三期完成，总面积一层，约1万平方米。 1、第一期，概算投资1.8亿元，满足5年需求。规划面积3000平方米（其中，机房2000平方米，指挥中心及办公用房1000平方米），完成基本的政务大数据云平台搭建，在功能上初步完成政务云整体框架。2017年底完成与省政务外网对接（包括省政务服务网），3—5年内基本完成各县区、市级部门单位的业务数据、硬件设备迁移整合，推动各级政务部门利用电子政务外网开展业务，同时积极培育招引港口物流等大数据产业入驻高新区大数据中心。 大数据中心建设包括： （1）机房大楼配套设施。概算投资8000万元。按照整体一层1万平方米控制，先期规划建设2000平方米机房、1000平方米指挥中心和办公用房，包括专业变电所、柴油发电机组、电线光纤、自来水等管道线路、公共区域照明、公共区域通风和空调系统、公共消防设施、电梯等）。市城建控股（润科集团）筹资建设，建成后交由市高新区管委会管理及使用。 （2）机房装修及配套设备。概算投资7000万元。包括机柜、高低压配电柜、精密空调、冷冻机组、电池组、钢瓶间、监控设备、机房桥架、综合布线等，仍由市城建控股（润科集团）筹资建设。 （3）机房技术设备。概算投资3000万元。包括云平台等管理软件约1500万元，服务器、存储、路由交换机等硬件约1500万元。该部分设备由龙头企业或运营商投入，市财政采取购买服务方式分年度付费。 2、第二期，满足10年需求，新增机房3000平方米，对云平台功能进行扩展、数量进行扩容，引领社会大数据入驻高新区，推进大数据产业深入发展。 3、第三期，满足长期需求，新增机房4000平方米，在前两期基础上完善政务大数据云平台各项功能，政府公共服务网上运行全面普及，大数据产业逐步壮大，有力促进智慧连云港建设。 | 模式一：运营商（电信、移动、联通、广电）投资运维。市政府与阿里等龙头企业签订全面战略合作协议，双方成立独资或合资企业，共建云数据中心、发展云计算和大数据产业。市高新区大数据中心技术设备由运营商负责承建及后期运营维护。运营商由市政府择优确定一家作为合作方，建成后由政府采取购买服务方式，分年度付费。市城建控股（润科集团）负责机房内外配套设施投入。 模式二：龙头企业（阿里、浪潮、新华三、华为）投资运维。市政府与龙头企业签订全面战略合作协议，龙头企业在我市注册成立全资子公司或合资子公司，由该子公司全面负责大数据中心技术设备投资建设、后期运营维护以及今后大数据产业招商引资（机房内外部配套设施仍由市润科集团负责筹资建设），政府采取购买服务方式分年度付费给龙头企业。 | 与市电子政务外网支撑平台同步规划建设。 | 市政府办 | 市发改委（信息中心） 市经信委 市财政局 市政务办（公共资源交易中心） 市高新区 市城建控股（润科集团） 中标网络运营商 |
|  | 备选：海连东路市移动公司办公大楼数据中心机房 | 该机房严格按照中移动集团五星级机房标准建设，具备高标准承重、双路A类供电、双UPS系统、后备油机、精密环境控制系统等高规格的机房基础设施条件。楼层面积1200平方米*2层，楼层高度4.8米，可装机架数近200架，出口带宽80G至150G，按需分配。 | 建设分两期完成，总面积2400平方米。 1、第一期按照整个楼层1200平方米机房规划建设，200个机柜，包括50平方米监控室、50平方米会议室，可以满足5年内市级政务业务数据集中需求。 概算投资约3000万元，其中800万用于机房及配套建设，2200万用于数据中心技术设备软硬件投入。由于基础设施较好，可以快速完成工程建设。 2、第二期新增1200平方机房，可以满足10年内市级政务业务数据集中需求。 | 市政府与阿里等龙头企业签订全面战略合作协议，共建云数据中心。移动公司负责投资运维。政府采取购买服务方式，分年度付费。 | 与市电子政务外网支撑平台同步规划建设。 | 市政府办 | 市发改委（信息中心） 市经信委 市财政局 市政务办（公共资源交易中心） 市移动公司 |
| 市政务服务网 | 市行政中心八楼机房 | 加强政务服务“一张网”平台建设，依托市电子政务外网，致力打造纵横全覆盖、事项全口径、内容全方位、服务全渠道的网上政务服务平台，并与省政务服务 “一张网”平台无缝对接。 | 总投资约200万元（初步测算，以中标价为准，未纳入财政预算） 1．新开发市政务服务软件系统，取消县区审批平台，依托原“行政权力网上公开透明运行系统”建设市、县区一体化政务服务“一张网”（含审批系统、中介服务超市系统等应用平台）； 2．与省政务服务网对接 | 公开招标，财政支付（可以分年度支付）。 | 3月底完成政务服务应上尽上清单，4月底市级部门实现所有政务服务应上尽上，6月底前实现县区覆盖； 6月底前按照“三级四同”权力清单和相关技术标准，建设完善政务服务运行管理平台、统一受理平台、统一资源共享库等系统，并与“一张网”对接，完成市、县区两级一半以上的部门系统改造升级； 12月底完成市、县区所有部门系统改造升级，基本实现全部对接，同时，“一张网”向乡镇（街道）、村（社区）延伸。 | 市政务办 | 市政府办 市发改委（信息中心） 市财政局 市审改办 |
| 连云港12345在线 | 市行政中心八楼机房 | 加强12345政府公共服务平台建设，在12345政府热线与数字化城管融合发展基础上，依托市电子政务外网，完善话务、微信、微博、网站、APP、城管通等线上服务系统，拓展智慧城管视频监控范围，建设政务咨询与便民服务数据库，推动服务数据资源整合，打造便捷、高效、开放、智慧的大型民生在线服务平台，实现省市县12345平台无缝对接，提供全天候线上咨询服务，实现群众办事零距离、企业服务零障碍。 | 总投资约200万元（初步测算，以中标价为准，未纳入财政预算） 1．建设政务咨询与便民服务数据库； 2．强化全媒体能力建设，完善平台系统功能，实现省、市、县区12345平台无缝对接。 | 公开招标，财政支付（可以分年度支付）。 | 4月底完成“连云港12345在线”改造升级方案设计； 6月底完成招标工作； 10月底完成改造建设，实现省、市、县区12345平台无缝对接。 | 市数字化城管监督指挥中心 | 市政府办 市发改委（信息中心） 市财政局 市政务办（公共资源交易中心） 各县区政府 |