第 6 期

连云港市人民政府办公室编印              2020年7月3日

《政府工作报告》重点任务“双过半”情况通报

根据市领导要求，近日市政府督查室牵头对《政府工作报告》重点任务“双过半”情况进行了督查梳理。从督查情况看，各责任单位能够认真贯彻市委市政府决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，特别是有序复工复产以来，各县区各部门进一步坚定信心、强化举措、真抓实干，全力推动工作落实。160项目标任务整体进展较好，129项推进达序时、实现“双过半”。同时，10个综合指标和21项重点工作推进未达预期。

根据督查情况，工作推进滞后主要制约因素和问题有：一是受疫情和宏观环境影响，产业投资缺口较大，消费、收入及相关指标增幅远低预期。二是因立项、环评等手续办理缓慢，及征地拆迁等制约，部分基础设施和民生项目进展滞后。三是少数单位工作系统性不强，前期调研准备不充分，推进中协调配合不力，对上争取力度欠缺，一定程度上仍存在“等靠要”思想。四是有的责任单位工作标准不高，担当意识不强，目标制订留有空间，或以常规工作代替重点任务，推进落实缺少抓手。五是底线思维和战略定力仍需强化，生态安全领域补短板工作滞后，常态长效投入缺乏保障，如不达标化工企业整治、镇村污水收集处理和基层消防安全等需强势推进。

《政府工作报告》确定的目标任务，是市政府作出的庄重承诺。当前形势下，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，各责任单位要进一步提高站位，增强大局意识，坚持任务不减、目标不变、标准不降，创新工作举措，突破重点环节，想方设法抓推进、抓落实；要加强运行调度，坚持问题导向，围绕短板指标、支撑要素、可挖潜力，抓好项目推进和要素保障，精细补欠账、稳增长、争位次；要强化责任落实，紧盯目标任务，抢抓上级政策“窗口期”和项目建设“黄金期”，坚持以月保季、以季保年，努力补损失、赶进度，以快补晚、迎头赶上；要坚持统筹协调，持续优化营商环境，细化落实领导挂钩、重点企业监测，积极破解发展难题，做好新旧动能转换。同时，持续抓好生态环保、安全生产、风险防控、社会稳定各项工作。

31项未实现“双过半”的目标任务分别为：

1．地区生产总值（《政府工作报告》160项重点目标任务第1项，下同）：力争实现正增长，低于目标7个百分点左右。

2．一般公共预算收入（第2项）：下降7.4%，低于目标13.4个百分点。

3．固定资产投资（第3项）：预计下降12%，低于目标19个百分点。

4．工业投资和工业技改投资（第4项）：预计工业投资同比下降15%，工业技改投资同比下降50%，分别低于目标25%和60%。

5．社会消费品零售总额（第5项）：预计下降12.7%，低于目标19.7个百分点。

6．实际利用外资（第7项）：预计到资3.7亿美元，完成年度目标的46.8%，低于目标3.2个百分点。

7．城镇居民人均可支配收入（第10项）：预计增长1.8%，低于目标6.4个百分点。

8．农民人均可支配收入（第11项）：预计实现正增长，低于目标8.6个百分点左右。

9．全社会研发投入占GDP比重（第12项）：预计占比达到2.05%，低于目标0.05个百分点。

10．居民消费价格指数（第13项）：预计不能实现保持在省控线以下目标。

11．产业投资（第16项）：上半年335个重点产业项目累计完成投资464.6亿元，低于序时目标185.4亿元。

12．石化产业基地规划修编（第17项）：项目环评正在进行专家评审，尚未获得省政府批复。

13．跨海索道建设（第29项）：索道详细勘测、测绘招标、土地预审等工作未启动，滞后序时进度要求。

14．开通母港国际邮轮，培育体育旅游，实施文旅融合发展（第30项）：受疫情影响，邮轮开航工作适时调整，相关赛事安排推迟，文旅融合项目完成投资20亿元，低于目标值5亿元。

15．高效低碳燃气轮机大科学装置（第37项）：CC-02A控制系统改造方案和燃气分析工艺流程图已确定，未启动试验台位安装，滞后序时进度要求。

16．大数据产业园（第46项）：“一带一路”互联网数据开放交换共享试验区项目正在办理土地手续；电信天翼云中心完成立项和土地出让手续，项目推进整体滞后。

17．国际邮件互换局（第47项）：申报工作进入邮政集团公司内部流程，待国家邮政局、海关总署批复，未能实现获批目标。

18．连霍高速新墟互通建成通车（第62项）：现浇箱梁完成70%，钢箱梁安装完成60%，工程进度滞后目标要求。

19．204国道至机场连接线（第63项）：204国道至机场连接线正在征地拆迁，未实现开工建设目标。

20．旅客吞吐量（第64项）：上半年完成42.1万人次，低于序时目标22.9万人次。

21．10个城市公园（第73项）：园博园正推进修建性详细规划设计、可研、立项等前期工作；玉带河河滨公园完成施工招标，均未开工建设。

22．植物园建设（第76项）：中山植物园选址拟调整至葫芦山区域，推进滞后要求。

23．化工企业关闭整治（第105项）：45家应关闭企业中，完成拆除设备并清理废料的6家；20家企业主要设备已拆除，废料正在清理。工作推进较为滞后。

24．三县农业废弃物综合处理中心（第109项）：灌云县中心正在制定建设方案，滞后序时进度要求。

25．污水集中收集处理（第110项）：建成乡镇污水管网119公里，完成目标的40.9%，东海、灌云、灌南三县及高新区推进缓慢。52座乡镇污水处理厂中1座未投运，33座未能稳定运行。行政村生活污水治理率达44.7%。工作推进较目标要求差距较大。

26．国家级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地争创（第116项）：因创建条件不成熟，连云区决定今年不进行申报。

27．消防基础设施补短板（第120项）：解放东路消防站取得选址意见书；三年行动计划中消防队站和消防水源建设推进总体滞后。

28．国家级危化品救援基地（第121项）：重型化工消防站内装基本完工，完成消防车、器材采购招标，尚未开展消防人员招聘培训，工作进度相对滞后。

29．新增城镇就业8万人（第122项）：预计完成3.54万人，低于目标0.46万人。

30．新改扩建中小学24所（第131项）：3所学校主体完工，6所学校推进基础和主体建设，15所学校正在选址、设计等前期工作，开工数量低于序时目标要求。

31．新增普通高中学位7000个（第132项）：8所新改扩建普通高中，2所学校主体完工，4所学校正完善清单编制等手续，2所学校正在规划选址，竣工数量低于目标要求。

政府工作报告160项重点目标任务半年完成情况表

| 序号 | 目标任务 | 完 成 情 况 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 牵头单位 | 共同责任单位 |
| 一、综合指标（按市委市政府确定的考核指标进行分解） |  |  |  |  |
| 1 | 地区生产总值增长7% | 一季度下降7.1%，上半年力争实现正增长。 | 市发改委 |  |
| 2 | 一般公共预算收入增长6% | 完成收入125.7亿元，下降7.4%。 | 市财政局 | 市税务局 |
| 3 | 固定资产投资增长7% | 预计下降12%左右。 | 市发改委 |  |
| 4 | 工业投资增长10%、工业技改投资增长10% | 1-5月份工业投资同比下降19.8%，工业技改投资同比下降56%。预计上半年工业投资同比下降15%，工业技改投资同比下降50%。 | 市工信局 |  |
| 5 | 高新技术产业投资增长13% | 预计增长20%以上。 | 市科技局 |  |
| 6 | 社会消费品零售总额增长7% | 预计实现社会消费品零售总额514.8亿元，同比下降12.7%。 | 市商务局 |  |
| 7 | 实际利用外资8亿美元 | 预计实际利用外资3.7亿美元，完成目标的46.8%。 | 市商务局 | 市台办、市外办、市贸促会 |
| 8 | 外贸进出口保持正增长 | 预计完成外贸进出口总额43.5亿美元，增长1.4%。 | 市商务局 | 市贸促会 |
| 9 | 港口吞吐量增长3%，集装箱运量保持正增长 | 港口吞吐量完成12645万吨，同比增长3.46%；集装箱预计完成238.35万标箱。 | 港口控股集团 |  |
| 10 | 城镇居民人均可支配收入增长8.2% | 预计增长1.8%。 | 市发改委 | 市民政局、市人社局 |
| 11 | 农民人均可支配收入增长8.6% | 一季度同比下降0.9%，预计上半年实现正增长。 | 市农业农村局 | 市发改委、市民政局、市人社局 |
| 12 | 全社会研发投入占GDP比重达到2.1% | 预计占比达到2.05%。 | 市科技局 |  |
| 13 | 居民消费价格指数保持在省控线以下 | 预计不能实现保持在省控线以下目标。 | 市发改委 |  |
| 14 | 能耗总量和强度“双控”目标完成省下达任务 | 印发《关于分解下达2020年度能耗强度降低率目标的通知》，分解目标任务。一季度全市节能目标完成晴雨表已印发各县区。编制节能宣传周活动方案，开展系列宣传活动。受疫情影响，市级绿色发展类项目申报工作顺延至第三季度。 | 市工信局 | 市发改委、市机关管理局 |
| 15 | 减排指标完成省下达任务，污染排放强度和总量实现“双下降” | 制定印发《连云港市“打赢蓝天保卫战”2020年工作计划》《连云港市2020年度水污染防治工作计划》，核算并下达各县区年度减排任务，组织排定年度减排工程项目，按月调度推进。经初步核算可完成年度减排目标任务。 | 市生态环境局 | 各县区 |
| 二、重点工作 |  |  |  |  |
| （一）聚焦高质量发展，坚定不移推进产业强市 |  |  |  |  |
| 16 | 产业投资完成1600亿元 | 上半年335个重点产业项目累计完成投资464.6亿元，完成年度计划的32.8%。其中，东海县完成39.8亿元，完成年度计划的30.1%；灌云县33.9亿元，27.1%；灌南县27.5亿元，21.2%；赣榆区44.2亿元，28.4%；海州区21.3亿元，27.4%；连云区26亿元，34.6%；市开发区54亿元，30.1%；徐圩新区187.8亿元，40.8%；高新区9亿元，27.3%；云台山景区1.3亿元，21.2%。 | 市发改委 | 市科技局、市工信局、市商务局、市农业农村局，各县区 |
| 17 | 高标准完成石化产业基地规划修编，全面实施封闭管理 | 《连云港石化产业基地发展总体规划（修编）》水资源论证报告通过专家评审，环评正在进行专家评审，尚未取得省政府批复。石化基地主卡口施工图设计及封闭管理工程已进场施工。 | 徐圩新区 | 市发改委、市资源局、市生态环境局、市交通局、市水利局 |
| 18 | 徐圩新区产业投资突破450亿元。盛虹炼化启动设备安装；卫星石化投入试生产；中化国际全面拉开建设框架，中化瑞恒投产运行。开工建设公用工程岛、虹洋热电联产扩建等项目 | 产业投资完成187.8亿元。盛虹炼化桩基施工完成60%，土建基础施工完成37%，炼油区地管施工完成37%。卫星石化已完成管廊土建基础施工，雨水池外排泵站达到节水条件，大宗材料基本到位。中化国际，其中瑞恒一期项目B阶段离子膜烧碱装置正在开展地下管网施工；碳三产业链项目（一期）已完成苯酚丙酮装置、公辅设施等工程设计；圣奥聚合物添加剂项目（一期）完成场地真空预压，桩机进场施工；瑞兆科电子化学品项目完成高纯氯气装置厂房主体施工；公辅设施一体化项目，完成罐区项目安评、环评初稿，应急救援中心项目启动土地招拍挂，码头安评已通过专家评审。公用工程岛完成一期工程EPC总包单位招标，现场完成场地硬化、抛填等准备工作。虹洋热电扩建项目正在推进环评及施工许可证办理，输煤系统桩基施工完成15%，综合管架桩基施工完成100%。 | 徐圩新区 | 市发改委、市生态环境局 |
| 19 | 加快花果山医学科学中心建设 | 成立花果山医药研究服务中心，核定编制12名，启动人员招聘工作。 | 市开发区 | 市委编办、市科技局、市人社局 |
| 20 | 争取设立省药品认证审评中心连云港分中心 | 建立市药品认证审评服务中心，上报《关于增挂江苏省药品监督管理局认证审评中心连云港分中心牌子的请示》，积极赴省药监局、省药品认证审评中心对接争取。 | 市市场监管局 | 市委编办、市人社局 |
| 21 | 推动高强度碳纤维产业化、硅材料产业转型升级、高性能氨纶纤维产业加快发展，着力打造国内一流新材料产业基地 | 全市新开工过亿元硅工业项目4个、竣工项目3个。新材料行业实现应税销售70.5亿元，同比增长0.3%。太平洋石英年产6000吨半导体石英产品项目正式投产；中复神鹰航空级预浸料生产线、联瑞新材5G高频高速基板用高纯熔融硅微粉等项目加快推进。 | 市工信局 | 市发改委、市科技局，东海县、市开发区 |
| 22 | 推进田湾核电三四期工程、海上风电等项目建设，加快打造国家新能源基地 | 稳步开展5号机组热态综合调试，积极启动7号机组基坑负挖工作，完成核电7、8号机组项目环评公众沟通及社会调查工作。华能海上风电项目海上升压站送电完成，安装风机17台，首批机组并网发电。 | 市发改委 | 市科技局、市资源局，灌云县、连云区，江苏核电公司、连云港供电公司 |
| 23 | 完善信息基础设施，中心城区和县城实现5G信号全覆盖 | 完成5G空间布局规划初步成果，召开规划阶段性会议和内审会。开工建设5G基站1538个，已完成安装调测960个。主城区和县城热点区域5G信号基本覆盖。 | 市工信局 | 市发改委、市住建局、市城管局、市政务办，中国电信连云港分公司、中国移动通信连云港分公司、中国联通连云港分公司、中国铁塔连云港分公司、江苏广电网络连云港分公司 |
| 24 | 加快建设城市大数据中心、省级软件和信息服务产业园 | 省大数据产业园获批。建成紫光云华东节点，具备1808核CPU计算、58T内存和800T存储服务能力。实现电信、联通、移动三家运营商线路接入，带宽达400G。2家软件企业成功获批三星级上云企业，3家企业正在筹备申报双软认证，引进1家医疗科技信息企业入驻产业园。 | 高新区 | 市工信局、市政务办 |
| 25 | 力争国际互联网数据专用通道获批 | 国际互联网数据专用通道方案通过省通管局专家评审并上报工信部，待工信部答辩。 | 市工信局 | 连云区 |
| 26 | 积极培育新零售、跨境电商等新兴业态 | 获批国家级跨境电商零售进口试点城市和国家级跨境电子商务综合试验区。举办中国•连云港电商发展大会暨首届518网络购物节，精心打造“518全球购”平台。预计上半年电商网络零售额完成262亿元，较去年同期涨幅超过30%。 | 市商务局 | 市市场监管局、连云港海事局、连云港海关、市邮管局、市贸促会 |
| 27 | 引导传统产业实现数字化转型，新增星级上云企业50家 | 组织召开企业上云工作推进会，建立星级上云企业后备库，储备意向企业150家。组织专家对其中120家企业开展现场诊断服务，开展首批星级上云企业申报工作，认定星级上云企业60家。 | 市工信局 | 各县区 |
| 28 | 启动藤花落国家考古遗址公园前期工作 | 组织完成藤花落遗址补充考古勘探，形成勘探报告并报请省文物局验收。磋商藤花落遗址两线范围及周边构建物拆迁方案，邀请省考古所领导调研指导。 | 市文广旅局 | 市资源局，市开发区 |
| 29 | 加快连岛5A景区创建，建设跨海索道，打造西连岛海鲜特色餐饮街区 | 5A景区创建：制定创建工作方案，排定8类163项目标任务清单，污水处理设施和绿化工作基本完工，大沙湾和苏马湾5G建设基本完成。跨海索道：森林公园规划通过国家林草局审批，《云台山风景名胜区——海滨景区详细规划》《云台山风景名胜区——云台山景区详细规划》已上报省林草局。主体公司注册、定海神针设计已启动，索道详细勘测与测绘招标、土地预审等工作尚未启动。西连岛海鲜特色餐饮街区：5月1日投入运营。 | 连云区 | 市资源局、市文广旅局，港口控股集团 |
| 30 | 开通以连云港为母港的国际邮轮，培育滑翔伞运动、自行车赛等体育旅游，实施文旅融合产业项目77个 | 就“双子星”号邮轮合作事宜与国旅环球保持沟通对接，我市邮轮开航工作将视全球疫情发展态势适时调整。积极落实滑翔伞基地建设，初步选址在孔雀沟。受疫情影响，大型体育赛事推迟举办。有序推进文旅融合产业项目复工建设，预计上半年完成投资20亿元，较目标值少5亿元。 | 市文广旅局 | 市财政局、市外办、市体育局，各县区，港口控股集团 |
| 31 | 万人发明专利拥有量达8件 | 1-5月份，全市万人发明专利拥有量为7.59件。 | 市市场监管局 | 市科技局 |
| 32 | 发放“苏科贷”2.4亿元 | 累计开展“苏科贷”科技金融对接企业40家，预计上半年全市发放“苏科贷”1.4亿元。 | 市科技局 | 市财政局、市地方金融监管局、人行市中心支行、连云港银保监分局 |
| 33 | 新增国家高新技术企业65家 | 兑现上年度高企培育奖励资金1801万元。完成2020年度拟申报259家高新技术企业情况摸底调研，拟分三批组织申报。 | 市科技局 | 市财政局、市税务局 |
| 34 | 创成东海省级农业高新技术产业示范区 | 向省自然资源厅报送农高区土地使用补充材料，根据反馈意见完善农高区创建建设方案、规划方案，积极赴省自然资源厅、科技厅对上争取。食品科技园道路等基础配套设施全部完成，正在进行内部装修，已签约盖世食品、汇成制造等5家食品加工企业。 | 东海县 | 市科技局、市科协 |
| 35 | 培育一批工程技术研究中心、院士工作站、重点实验室，新增企业研发机构30个 | 组织企业申报省级工程技术研究中心，更新省、市级工程技术研究中心和重点实验室建设库，走访调研企业研发机构，筹备市级工程技术研究中心认定工作。 | 市科技局 | 市发改委、市工信局、市财政局、市人社局、市科协 |
| 36 | 创建国家级广告产业园 | 印发《关于促进我市广告产业发展的意见》《市政府办关于连云港广告产业园创建国家广告产业园区的意见》，上报《关于申请认定连云港广告产业园为国家广告产业园区的请示》。 | 市市场监管局 | 海州区、市开发区、高新区 |
| 37 | 加快高效低碳燃气轮机大科学装置建设 | 完成燃烧室试验台1#、2#配电室土建施工，首批长周期设备（五台电加热器）完成工厂验收和进场验收。完成便携式气体分析仪、控制系统PLC招标采购，发布热电偶采集仪、压力扫描阀及消音塔等招标、询价公告。CC-02A控制系统改造方案和燃气分析工艺流程图已确定。 | 市科技局 | 市发改委、市财政局，市开发区 |
| 38 | 实施技改项目400个，完成技改投入400亿元 | 上半年实施技改项目220个，完成投资190亿元。 | 市工信局 | 市科技局、市财政局 |
| （二）聚焦改革开放，加快建设自由贸易试验区 |  |  |  |  |
| 39 | 实行台账式管理，全面推进首批落实清单107项任务，突破对接细化清单66项任务，探索深化改革清单17项任务，增强制度创新的精准度实效性 | 制定《中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区2020年工作目标任务分解表》，纳入全市综合考核体系。首批落实清单107项任务，已落实98项；对接细化清单66项任务，已落实55项；深化改革清单17项任务已全部落实。初步形成特色制度创新做法41项，6项被省自贸办拟推荐为第一批全省复制推广案例，海事政务闭环管理、“互联网+”公路运力交易、中欧班列“保税+出口”集装箱混拼等3项为全国首创。 | 市自贸区管委会 | 市商务局、市政务办、市市场监管局、连云港海关，连云区、市开发区，港口控股集团 |
| 40 | 围绕多式联运中心、大宗商品集散中心建设和“一带一路”国际产能合作，探索实践一批可复制、可推广的制度创新成果 | 开发中哈物流基地及无水港生产管理系统，贯通与哈国铁路物流场站数据交换通道，实现与海关、铁路、码头、船公司之间的互联互通和境内外全程跟踪。启动大宗商品集散中心、区域混配矿场地建设前期工作，持续推进大宗散货市场培育。累计梳理上报省级层面创新案例51项，省第一批拟复制推广20项改革试点经验，我市占6项，其中全国首创8项，我市占3项。 | 市自贸区管委会 | 市发改委、市商务局、连云港海事局、连云港海关，连云区、市开发区，港口控股集团 |
| 41 | 优化国际贸易“单一窗口”，畅通新亚欧大陆桥陆海联运电子数据交换通道，深化口岸单位、铁路部门信息共享 | 完成码头场站一站式业务平台分流系统开发上线工作。启动散货场站生产作业委托系统设计开发工作。 | 市商务局 | 市交通局、市外办、市政务办、连云港海事局、连云港海关，港口控股集团 |
| 42 | 推进“1220”及商事制度、综合执法、信用监管等改革 | 商事制度改革：在自贸试验片区对535项涉企经营许可事项开展“证照分离”改革全覆盖试点，梳理市县审批层级事项136项，扩大试点地区市县审批层级事项126项，形成“证照分离”改革相关事项清单。1220改革：全力推进“全链通”平台使用，不动产交易一体化平台上线运行，可实现全程“不见面”。综合执法改革：在充分调研和征求各方意见的基础上，提出我市自贸区由市开发区综合执法局和连云区相关部门分别开展各自区块综合执法方案。信用监管改革：公示承诺书111份，在政府优惠政策审核、项目申报、示范创建等领域中应用信用审查制，为28446家企业、1700名自然人出具信用查询报告。 | 市政务办 | 市委编办、市发改委、市司法局、市住建局、市市场监管局，连云区、市开发区 |
| 43 | 深化投资领域改革，健全投资促进和保护机制，建立重大外资项目“直通车”、外商投资信息报告等制度 | 落实外商投资准入负面清单，建立完善全市外资重点企业和重点项目领导联系服务制度，为重大外资项目提供“直通车、点对点”服务，认真做好外资企业服务。 | 市发改委 | 市台办、市商务局、市外办、市市场监管局、市贸促会 |
| 44 | 支持开展跨境电商进出口、期货保税交割等业务，推进金融领域开放创新 | 新开业金融机构3家，包括民生银行连云港分行、工商银行自贸区支行、交通银行自贸区支行。举办“携手共进抗击疫情”专题政银企融资对接会，重点对接自贸试验片区新材料、新医药、新能源、高端装备制造相关企业，现场达成银企合作意向18亿元。 | 市地方金融监管局 | 市科技局、市商务局、人行市中心支行、连云港银保监分局、连云港海关，港口控股集团 |
| 45 | 市开发区加快建设国家级制造业创新中心、“一带一路”物流分拨中心，打造首次进口药品和生物制品口岸，争取开展平行车进口保税试点 | 国家级制造业创新中心：加强与省原创化学药创新中心对接，组织召开医药高端制剂及绿色制药创新联盟专家委员会第二次会议，研讨工作思路。“一带一路”物流分拨中心：开展库房设施安装，将形成“连云港—阿克套—巴库”一站式供应链增值服务通道。首次进口药品和生物制品口岸正在积极向上申报。汽车整车进口口岸已上报海关总署，平行车进口保税试点待口岸批复后即可落地。 | 市开发区 | 市发改委、市科技局、市工信局、市商务局、连云港海事局、连云港海关 |
| 46 | 连云区加快“一带一路”大数据产业园、跨境电商产业园、互联网结算中心建设，打造中亚农副产品加工、日韩化妆品交易平台 | 大数据产业园：“一带一路”互联网数据开放交换共享试验区项目正在办理土地手续；电信天翼云中心项目完成立项和土地出让手续，开始设计招标；移动大数据中心项目已进场施工。跨境电商产业园：一期跨境体验店已开业，剩余二期跨境体验店正在建设。互联网结算中心：依托自贸区优势，加大与菜鸟仓、美团、小红书等平台经济企业接触招引力度，逐步形成一定的互联网结算载体需求。日韩化妆品交易平台：“自贸1号店”于5月18日已在阳光国际A座试营业。 | 连云区 | 市工信局、市农业农村局、市商务局、市外办、市市场监管局、市地方金融监管局、连云港海事局、连云港海关 |
| 47 | 开展跨境直购和海运快件业务，建成国际邮件互换局 | 一期1.5万平方米厂房已改造完毕，二期选址确定在上合组织物流园范围内，共计120亩，目前正在办理征地手续。申报工作现已完成申请，并积极争取中国邮政集团支持，邮政集团已经着手履行内部流程，等待国家邮政局、国家海关总署批复。 | 市邮管局 | 市商务局、市外办、连云港海关，连云区，市邮政公司 |
| 48 | 港口争取获批大宗商品交易中心、汽车整车进口口岸资质 | 大宗商品交易中心：成立工作领导小组，进一步完善大宗商品交易中心方案，积极与省自贸办对接，争取纳入自贸区实施方案，做好资质申报沟通协调工作。汽车整车进口口岸：整理近年来围绕整车进口资质申报港口准备情况，赴海关总署、国家发改委、工信部、商务部专题汇报，争取各部委支持。 | 港口控股集团 | 市发改委、市交通局、市商务局、市国资委、市地方金融监管局、连云港海事局、连云港海关 |
| 49 | 国家东中西区域合作示范区突出主导产业发展，打造油气大宗商品交易平台 | 石化产业基地供应链平台策划方案编制工作已完成并通过专家评审；供应链平台框架体系设计开发基本完成。已启动供应链平台建材交易系统开发建设工作，预计下半年上线试运行。 | 徐圩新区 | 市发改委、市地方金融监管局、连云港海事局、连云港海关 |
| 50 | 高新区加快科技大市场建设，打造知识产权交易平台和技术交易市场 | 完成科技大市场综合服务平台一期开发。推进建立工作协调机制，组建线下专业服务团队，同步开展上线前相关业务培训工作。 | 高新区 | 市科技局、市市场监管局 |
| 51 | 整合展会资源，推进市场化运作，提升连博会、农洽会、国际医药技术大会、国际执法合作论坛、上合组织国际圆桌会议办展办会水平 | 完成连博会疫情防控常态化下的组织筹备工作；筹备网上农洽会；开展第五届连云港论坛特别会议议题设计、会议形式调研；制定国际医药技术大会方案。 | 市商务局 | 市科技局、市工信局、市公安局、市农业农村局、市文广旅局、市外办、市机关管理局、市科协、市贸促会，市开发区，报业传媒集团、广电传媒集团、农业发展集团 |
| 52 | 跟踪落实连云港自贸区央企恳谈会成果，筹办民企对接会 | 央企恳谈会签约19个项目，5个已开工，10个正在开展前期工作，3个保持积极对接。在上海举办连云港市长三角地区产业项目签约仪式，现场集中签约项目12个，总投资275亿元，洽谈亿元以上项目139个，总投资1184亿元。 | 市商务局 | 市发改委、市工信局、市国资委，市自贸区管委会 |
| 53 | 加强与重点国家地区对接，突出主导产业发展，开展“点对点”精准招商 | 编印新版投资指南及招商项目手册，做好微信平台招商推介，排定招商项目年度招引计划。举办连云港市长三角地区产业项目签约仪式，筹备粤港澳大湾区招商活动，加强与日本贸易振兴机构、大韩贸易投资振兴公社等境内外机构合作招商，与中产集团、国信优易等招商中介机构保持合作对接。组织县区参加商务部线上招商培训。 | 市商务局 | 市台办、市发改委、市科技局、市工信局、市外办，各县区 |
| 54 | 申建国家级跨境电商综合试验区，推动对外贸易稳中提质 | 获批国家级跨境电商零售进口试点城市和国家级跨境电子商务综合试验区，起草《中国（连云港）跨境电子商务综合试验区实施方案》，加快跨境电商新业态发展，促进外贸转型升级。 | 市商务局 | 市贸促会、连云港海关 |
| 55 | 引进各类人才1.5万名 | 引进和意向引进高校毕业生11095人，其中博士60人，硕士1209人。 | 市人社局 | 市人才办、市科技局 |
| 56 | 组织科技攻关和产业化项目30项 | 组织申报2020年度省重点研发计划项目及省成果转化项目34个，雅仕电子承担的项目进入省重点研发计划第一批立项公示阶段。杰瑞自动化、交控智慧城市、佑源医药被推荐申报科技部“科技助力经济2020”重点专项项目。完成镔鑫钢铁、杜钟氨纶省成果转化项目验收。 | 市科技局 | 市财政局，高新区 |
| 57 | 实现技术交易20亿元 | 兑现上年度技术合同输出、吸纳和登记方补助经费36万元。赴恒瑞医药、江苏海洋大学等开展技术转移奖补政策宣传。预计上半年实现技术交易10亿元以上。 | 市科技局 | 市财政局，江苏海洋大学 |
| 58 | 推进减税降费，降低企业用电、用气及物流成本 | 梳理企业用电需求，协调解决中复神鹰、联瑞新材料等用电优惠事宜，金额1.22亿元。疫情期间对一般工商业实行降价优惠，优惠幅度5%。对农村保鲜仓储、茶叶加工、饲料生产用电执行农业生产用电价格政策。公布《连云港市口岸进出口环节政府定价管理的收费项目和政府性基金目录清单》，推动口岸降费工作。推进港口控股集团有限公司纳入江苏省物流降本增效综合改革试点工程。 | 市发改委 | 市科技局、市工信局、市财政局、市人社局、市税务局，各县区 |
| 59 | 加快国资国企改革，压缩市属监管企业管理层级10户，清理亏损和“僵尸企业”5个，完成混合所有制改革2家 | 压缩管理层级企业5家，分别为工投电力有限公司、万源广告有限公司、融鼎农村小额贷款有限公司、宿迁交通物流有限公司、江苏淮钢进出口有限公司。清理亏损和“僵尸企业”4家，分别为北固山庄建筑装饰有限公司、建港指挥部服务公司伊甸园大酒店、建港指挥部土石方有限公司、建港汽车修理厂。完成混合所有制改革3家，分别为恒新燃气有限公司、医药人才创投基金、繁昌县南添电力有限公司。 | 市国资委 | 市属监管企业 |
| （三）聚焦标杆示范，全力打造陆海联运枢纽 |  |  |  |  |
| 60 | 连徐高铁、连镇铁路建成通车，推进沿海高铁、连临城际铁路规划建设 | 连徐高铁连云港段桥梁主体工程和附属基本完成，进入无砟轨道、接触网施工阶段。开展《沿海高铁连云港段方案》《连云港铁路网优化提升方案》等研究，推进可行性、线位走向、新设站等分析，提前做好国土空间、生态红线、城市规划预控。 | 市交通局 | 市发改委、市资源局、市生态环境局，各县区 |
| 61 | 启动高铁综合客运枢纽北广场前期工作 | 已形成方案初步成果征求发改委、住建局和海州区等单位意见，并向市政府分管领导汇报。 | 市交通局 | 市发改委、市资源局、市生态环境局、市住建局、市水利局，海州区，城建控股集团、交通控股集团 |
| 62 | 233国道改扩建实质突破，连霍高速新墟互通建成通车 | 233国道（机场大道）环评获得批复，用地材料已组卷报省资源厅。连霍高速新墟互通完成桥梁上部结构70%，其中预制箱梁完成80%，现浇箱梁完成70%，钢箱梁安装完成60%。 | 市交通局 | 市资源局、市生态环境局，灌云县、海州区、市开发区，交通控股集团 |
| 63 | 花果山国际机场基本建成，启动空港产业园建设 | 航站区18个单体项目主体结构已陆续封顶，飞行区堆载层土方施工基本完成。204国道至花果山机场连接线正在进行征地拆迁。空港产业园机场二路、空港北三路已完成立项。空港产业园完成污水处理厂立项，开展垃圾中转土建设计；外出考察产业项目9个，接待客商63批。 | 市机场办 | 市交通局、市资源局，灌云县 |
| 64 | 推进机场口岸扩大开放，全年旅客吞吐量突破200万人次 | 上半年完成旅客吞吐量42.1万人次，同比下降53.3%。 | 机场公司 | 市商务局、市文广旅局 |
| 65 | 推进30万吨级航道二期工程徐圩港区段建设，加快徐圩港区30万吨级原油码头及盛虹炼化、卫星石化产业码头建设 | 徐圩港区航道开工建设。30万吨级原油码头获得用海预审意见，正推进选址意见书办理相关事宜。盛虹炼化码头桩基全部完成，液体散货泊位水工主体结构完成55%。卫星石化码头水工主体完工，管架全部完工，管道安装完成51%。 | 市交通局 | 市资源局，徐圩新区，港口控股集团 |
| 66 | 基本建成赣榆港区10万吨级航道延伸段。灌河航道整治工程建成通航 | 赣榆港区10万吨级航道延伸段累计完成约300万方土方疏浚。灌河航道整治工程进场施工。 | 市交通局 | 灌云县、灌南县、赣榆区，港口控股集团 |
| 67 | 深化港航路贸合作，做优班列路线，促进中欧班列量质齐升 | 开行“日本—连云港—蒙古”整列中铁箱铁海快线班列，实现继霍尔果斯、阿拉山口、喀什三个口岸之后新增一条跨境运输通道。预计上半年连云港国际班列开行303列，运量达2.48万标箱，同比增长40.7%。 | 港口控股集团 | 市发改委、市财政局、市交通局、市商务局、市国资委 |
| 68 | 提升中哈物流基地、“霍尔果斯-东门”经济特区无水港运营水平 | 中哈物流基地集装箱进出场量预计完成9.6万标箱，同比增长12%；霍尔果斯无水港集装箱换装量预计完成9.4万标箱，同比增长38%。 | 港口控股集团 | 市发改委、市外办、市国资委 |
| 69 | 实施中亚宽体集装箱车板项目，提高班列通过能力。拓展中亚节点城市铁路装卸场站布局，做大双向国际中转业务 | 宽体车板项目完成可行性研究报告初稿，就项目投资事宜与中远海运集团、北京交大进行初步商谈。乌兹别克斯坦场站调研报告已完成初稿，委托北京交大对项目可行性和必要性进行系统论证。 | 港口控股集团 | 市发改委、市财政局、市交通局、市商务局、市外办 |
| 70 | 上合物流园完成专用铁路一期工程，推进中外运物流中心、里海供应链基地等重点项目建设 | 专用铁路一期项目正在进行物流园站和东辛站沿线绿化及养护，物流园站水稳施工、大板及连锁块铺设进度良好。中外运物流中心项目开展软基处理，准备土石方回填；有砂区继续抽真空预压，加强有砂区沉降速率观测。里海供应链已完成1-6#物流中转库基础部分施工，正在进行厂房钢结构施工。 | 上合组织物流园 | 市交通局、市外办、连云港海关，连云区、市开发区，港口控股集团 |
| 71 | 创成省级示范物流园区5家 | 赣榆临港物流园、连云港四季农产品物流园已创成省级示范物流园，省级示范物流园区任务已分解下达至相关县区。 | 市发改委 | 市商务局，各县区 |
| （四）聚焦品质提升，精心打造公园城市 |  |  |  |  |
| 72 | 散杂货、大宗货物向两翼港区转移取得实质进展，让更多岸线回归城市，促进港产城融合发展 | 完成连云港区功能整合研究方案编制，并报市资源局审查。做好相关货种实质性转移，预计上半年向两翼港区转移散杂货、大宗货物86万吨。 | 港口控股集团 | 市资源局、市交通局、市国资委，连云区 |
| 73 | 加快园博园、磷矿湿地等10个公园建设，建成西凤凰山、朐阳等8个公园，提升苍梧绿园和郁洲公园景观 | 园博园正在推进修建性详细规划设计、可研、立项、PPP两评一案编制等前期工作。苍梧绿园、郁洲公园景观改造基本完工。赣榆琴岛天籁游客中心正在进行主体钢结构、景观湖（内海）绿化施工，样板段建设完成。玉带河河滨公园完成施工招标及开工前准备工作。刘志洲公园完成主体工程。朐阳公园进行拆迁。月季园、御景龙湾游园等城市游园基本建成，牡丹园已开工建设。 | 市住建局 | 市发改委、市资源局、市城管局、市水利局，各区，城建控股集团 |
| 74 | 初步形成环云台山大道和海滨大道自行车骑行体系，推进徐新路城市特色景观绿道改造 | 海滨大道、环云台山大道自行车道建设全面开工，累计建成54公里。其中，海滨大道段建成26公里（含跨海大桥段8公里）；环云台山大道高新区段建成4公里，景区段建成4公里，开发区段建成20公里。徐新路城市特色景观绿道改造结合高新区段示范绿化项目同步推进，开发区段绿道已完工9公里。 | 市住建局 | 市资源局、市交通局、市体育局，灌云县、赣榆区、连云区、市开发区、徐圩新区、高新区、云台山景区，城建控股集团 |
| 75 | 实施国土绿化，推进破损山体、边坡陡坡生态修复 | 委托技术单位对废弃采石宕口进行调查摸排，野外调查工作已结束。赣榆金山镇八条路矿区和塔山镇车辐山北矿区等矿山地质环境治理项目已进场施工。高新区南城东凤凰山矿山地质环境治理项目主要工作已基本完成，正在进行坡脚、废弃地绿化。东海县温泉镇羽山东坡废弃宕口治理项目竣工资料正在完善。超额完成春季绿化任务。 | 市资源局 | 市水利局，各县区 |
| 76 | 推进植物园、动物园建设 | 植物园选址位置变动，拟将中山植物园重新选址在葫芦山区域，重新进行规划设计。 | 云台山景区 | 市资源局、市住建局、市文广旅局 |
| 77 | 建设高铁综合枢纽到新机场、赣榆的快速通道，实现组团快速连通 | 高铁综合枢纽到新机场快速通道：233国道（机场大道）环评已获得批复，用地已完成组卷报省资源厅审查。新孔南路至迎宾大道段完成路基及雨污水管道总量的30%。高铁综合枢纽到赣榆快速通道：开展项目前期工作。 | 市交通局 | 市资源局、市住建局，灌云县、赣榆区、海州区 |
| 78 | 推进支路街巷便捷化改造，打通一批“断头路”。消除城区破损路面 | 海青路、红砂路、秦南路等8条便民路已开（复）工，其中茅口路、范庄路等4条道路已竣工，银珠路、雅士南单行道正在设计及施工招标。陇海东路、后河路、海青路等70余条道路破损已完成修复，累计修复45万平方米。 | 市住建局 | 市城管局，各区，城建控股集团 |
| 79 | 撤销白塔收费站，优化渔湾收费站 | 白塔收费站撤销请示上报省政府，省政府已向相关部门征求意见，省交通厅同意撤站意见。渔湾收费站已完成迁移方案编制。 | 市交通局 | 市资源局，东海县、市开发区、云台山景区 |
| 80 | 实施市第三水厂建设等高品质供水工程 | 项目用地农转用手续已批复。与新浦街道办事处签订项目地块临时委托管理协议。 | 市住建局 | 市资源局、市水利局，海州区 |
| 81 | 新增生活垃圾无害化日处理能力2000吨，公共机构生活垃圾强制分类到位 | 市晨兴生活垃圾焚烧厂项目完成设备订购，进行土建施工；东海县600吨/天生活垃圾焚烧厂正在进行主体施工；灌南县700吨/天生活垃圾焚烧厂已投入使用；赣榆区700吨/天生活垃圾焚烧厂正在进行桩基施工。全市1030家公共机构已推行垃圾强制分类，基本实现全覆盖。 | 市城管局 | 市机关管理局，东海县、灌南县、赣榆区 |
| 82 | 加快防洪排涝、海绵城市项目建设，基本解决城区内涝问题 | 徐圩新区17个试点项目基本完工；山水湾、兴业小区、玉带河南岸绿地（农科院部分）等3个项目已开工建设。 | 市住建局 | 市资源局、市水利局，各区，城建控股集团、农业发展集团 |
| 83 | 改造老旧小区40个，推动有条件的老小区加装电梯 | 摸排老旧小区基本情况，确定改造项目明细，安排改造老旧小区118个，目前完成24个，正在施工54个，投入资金516万元。完成《连云港市既有住宅加装电梯指导意见》（修订版）起草工作。全市棚改新开工8029套，建成4113套，分别完成年度任务的100.36%、54.84%。 | 市住建局 | 市资源局、市水利局、市公积金中心，各区，城建控股集团、农业发展集团、连云港供电公司、中国电信连云港分公司、中国移动通信连云港分公司、中国联通连云港分公司、中国铁塔连云港分公司、江苏广电网络连云港分公司 |
| 84 | 推进智慧停车场建设 | 完成智慧停车建设项目招标工作，市交通控股集团作为建设运营主体。完成智慧停车综合管理服务平台搭建，试点接入文昌路、巨龙路临时停车泊位停车数据，并开展停车数据技术分析。 | 市公安局 | 市资源局、市住建局、市城管局，各区，交通控股集团 |
| 85 | 加快人文纪念园建设 | 殡仪馆桩基工程基本完成，地下室完成土方开挖和边坡坡护，正在进行垫层浇筑和防水施工。墓园已完成项目规划方案审定及初步设计专家评审工作。 | 城建控股集团 | 市民政局、市资源局、市住建局、市国资委、市退役军人局，徐圩新区 |
| 86 | 决胜全国文明城市创建 | 出台《连云港市决战决胜2020年全国文明城市六大专项行动的实施意见》。组织开展两次双月督查，对30类330个实地考察示范点位进行抽查，并将发现问题及时反馈。开展“文明健康 有你有我”“践行文明礼仪 弘扬文明新风 建设文明港城”等活动，自主设计了一批凸显港城特色16大类180余幅公益广告作品。全面启动“六大专项行动”，清查问题底数，目前已进入集中攻坚阶段。召开全市网上申报工作集中培训等专题会议8场，培训500余人次，召开全市创文档案资料网上申报工作分析会，94家单位119人参会。 | 市文明办 | 市委市级机关工委、市教育局、市科技局、市公安局、市民政局、市住建局、市城管局、市交通局、市水利局、市农业农村局、市商务局、市文广旅局、市卫健委、市市场监管局、市机关管理局、市总工会、团市委、市妇联、市科协，各区，报业传媒集团、广电传媒集团、城建控股集团、交通控股集团 |
| 87 | 加快创成国家森林城市 | 全市完成绿化造林21.8万亩，完成计划的109%，其中成片造林5.8万亩，完成计划的116%，山体绿化1.44万亩，完成计划的130.9%。督促相关重点单位对承担的创森指标进行资料整理，初步完成创森宣传片和创森宣传画册制作。 | 市资源局 | 市住建局、市交通局、市水利局、市农业农村局，各县区 |
| 88 | 历史文化名城通过省级验收 | 筹备召开申报历史文化名城领导小组第三次会议，印发2020年第三批32项重点任务清单。筹备完成申报文本完善提升、街区环境整治、现场解说等各项迎查工作。5月20日我市申报省历史文化名城工作顺利通过省专家组审查，并按照审查会议要求，完成《连云港历史文化保护规划》和申报文本修改完善，已上报省住建厅。 | 市文广旅局 | 市财政局、市资源局、市住建局，海州区、连云区、高新区，报业传媒集团、广电传媒集团 |
| （五）聚焦乡村振兴，加快农业农村现代化 |  |  |  |  |
| 89 | 落实脱贫“四不摘”政策，完善精准防贫长效机制，开展脱贫“回头看”大排查 | 全面推进精准防贫工作，市县区财政共筹集精准防贫保费2379.1万元，开发精准防贫“四不摘”阳光监管系统，线上线下推进精准防贫工作。截止目前，大数据比对疑似救助对象1841户，完成入户调查核实721户，已救助22户，发放救助金37.29万元。市级财政专项扶贫资金2437.91万元已下拨各县区，主要用于乡镇扶贫产业园建设。 | 市农业农村局 | 市人社局、市残联，各县区 |
| 90 | 强化农村公共空间清理，促进村集体增收达标 | 全市共清理回收无偿占用集体资源11.5万亩，带动村集体增收3亿元。 | 市农业农村局 | 市审计局，各县区 |
| 91 | 新增市级以上农业龙头企业20家 | 8家企业报送省级龙头企业申报材料。市级龙头企业申报任务已发文布置。 | 市农业农村局 | 市科技局，各县区 |
| 92 | 新增高标准农田33万亩 | 2019年全市获批高标准农田项目48个，建设面积33.3万亩，已全部完成。各县区正在开展单项工程验收和县级初验工作。 | 市农业农村局 | 市资源局，各县区 |
| 93 | 新增农田托管面积25万亩，农机化水平达88% | 下发《关于分解落实省总社、市政府重点目标任务（部分）的通知》，完成新增农田托管面积16万亩。在苏北率先出台《加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》，全市粮食生产全程机械化水平预计达87%。 | 市供销总社 | 市农业农村局、市审计局，各县区 |
| 94 | 创建国家农产品质量安全市，农产品质量可追溯率达80%以上 | 积极向省厅汇报我市创建国家农产品质量安全市工作开展情况，接待省厅来我市调研，建立规模以上农业生产主体名录。 | 市农业农村局 | 市商务局、市市场监管局、市供销总社，各县区 |
| 95 | 加快国家农业对外开放合作试验区建设，农产品出口保持全省领先 | 制定试验区年度工作计划，起草推进试验区与自贸试验区联动发展意见，推进试验区公共服务平台和东海展示中心建设。排出重点支持项目，加强与省有关部门对接，积极争取专项扶持资金。开展试验区示范企业、示范基地授牌活动。1-5月，全市农产品出口额2.29亿美元，同比增长1.2%，继续保持全省第一。 | 市农业农村局 | 市商务局、市外办、连云港海关，各县区 |
| 96 | 启动深远海智慧养殖工船项目，开工建设年产值40亿元的南极磷虾捕捞及炼油项目 | 深远海智能化养殖工船项目已签订项目合作协议，正在进行项目地块比选和船舶设计等前期工作。南极磷虾捕捞加工船“深蓝”号已于5月14日举行试航仪式，计划9月份赴南极作业。南极磷虾产业园项目一期已完成土地农转用手续，正在推进招拍挂。 | 连云区 | 市财政局、市农业农村局、市商务局 |
| 97 | 完善农村供水管网，疏浚农村河道78条，建设生态河道9条 | 完成农村干支线供水管网435公里，铺设村内管网7126公里，赣榆区莒城湖水厂实现正常供水。完成农村县乡河道疏浚整治104条，建设生态河道15条。 | 市水利局 | 市生态环境局、市住建局、市农业农村局，各县区 |
| 98 | 全面完成农村人居环境三年整治任务，重点实施镇区提升、村庄达标、庭院美化行动 | 开展农村人居环境整治提升行动，根据三年行动方案明确年度工作要点，并将示范镇、村和庭院美化示范户的目标任务分解到县区，定期召开调度会、现场推进会、督查考核。 | 市农业农村局 | 市生态环境局、市住建局、市城管局、市水利局、市卫健委、市审计局、市供销总社，各县区 |
| 99 | 推进生活垃圾集中收运处置 | 印发《关于下达连云港市2020年城乡生活垃圾分类和治理重点任务的通知》，整治完成销号非正规垃圾堆放点12处，全市城乡生活垃圾无害化处理率达100%。对各县区落实《连云港市农村生活垃圾收运处置整改工作实施方案》情况开展“回头看”，累计暗查46个乡镇，100个行政村，发现问题70余处，印发交办单15份，全市农村生活垃圾收运不及时等问题基本整改到位。 | 市城管局 | 各县区 |
| 100 | 修复石梁河水库生态，建设55公里环湖大道，构建应急供水、生态补水体系 | 石梁河水库生态修复工程完成投资0.82亿元，占年度投资51%。道路工程已完成地面整平碾压15公里，路基填筑7公里、路面底基层4公里；绿化工程完成主坝南、北两侧绿化示范区建设，栽植落羽杉、池杉约10000株，完成生态复绿面积约11万平方米。 | 市水利局 | 市财政局、市资源局、市生态环境局，东海县、赣榆区、市开发区、徐圩新区，交通控股集团 |
| 101 | 创成省级特色田园乡村4个 | 开展市、县两级特色田园乡村现场评价，灌云县川星村达到特色田园乡村评价标准；黄窝村、韩李村按计划有序推进。完成省级特色田园乡村申报工作，赣榆区黑林镇小芦山村、灌南县李集镇新民村获评省级特色田园乡村。 | 市住建局 | 市资源局、市生态环境局、市水利局、市农业农村局、市文广旅局，各县区 |
| 102 | 完成2万户农民住房条件改善任务 | 组织开展2019年度农房改善市级考评验收。分解今年目标任务，其中东海县、灌云县、灌南县、赣榆区各5000户，海州区1000户。确定第一批农房改善重点项目116个，规划占地面积1.33万亩，总建筑面积约658.7万平方米。组织全市第一批16个新启动项目举行春季集中开工。组织择优梳排17个项目创建省级第二批农房改善示范项目，梳排21个项目申报市级第二批农房改善示范项目。 | 市住建局 | 市发改委、市资源局、市农业农村局、市审计局、市地方金融监管局，各县区 |
| （六）聚焦生态文明，扎实推进绿色发展 |  |  |  |  |
| 103 | 完成工业炉窑、生物质锅炉提标改造20台。钢铁等重点行业稳定超低排放 | 制定印发《连云港市“打赢蓝天保卫战”2020年工作计划》《连云港市工业炉窑大气污染综合治理设施方案》，排定重点工程项目，按月调度。完成10台工业炉窑、生物质锅炉提标改造，完成4家钢铁企业超低排放改造项目。 | 市生态环境局 | 各县区 |
| 104 | 巩固提升“散乱污”企业整治成效 | 强化“散乱污”企业动态管理，组织开展“散乱污”企业清理整治“回头看”，全市新发现“散乱污”企业51家，已整治完成16家，其他已列入整治计划。 | 市生态环境局 | 市工信局、市市场监管局，各县区 |
| 105 | 整治提升化工行业，依法关闭不达标化工企业 | 印发《2020年全市化工产业安全环保整治提升重点任务及进度安排》《连云港市化工生产企业关闭退出验收办法》，明确全年关闭目标45家，细化关闭标准和验收流程。上半年，全市完成拆除设备并清理废料企业6家（东海1家、灌云2家、赣榆2家、连云1家）；20家企业主要设备已拆除，废料正在清理（东海1家、灌云10家、灌南8家、连云1家）。累计处理物料13306.4吨、固废1643吨、废水40554吨。 | 市工信局 | 市生态环境局，各县区 |
| 106 | 持续开展化工、涂装等重点行业挥发性有机物治理，排放总量比2015年削减25%以上 | 制定印发《连云港市2020年VOCs专项治理工作方案》，排定重点工程项目，按月调度推进。截至目前，初步核算较2015年相比已削减26%，可以完成年度减排目标任务。 | 市生态环境局 | 市工信局，各县区 |
| 107 | 加强机动车尾气治理，抓好柴油车和非道路移动机械污染防治 | 建成10套固定式机动车尾气遥感监测系统。累计淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车962辆，维修尾气排放不合格车辆3536辆；累计摸排登记编码非道路移动机械10448辆，对检测不合格的下达整改告知书。 | 市生态环境局 | 市公安局、市住建局、市交通局、市农业农村局、市机关管理局，各县区 |
| 108 | 落实工地扬尘管控“六个100%”。严控港口散货装卸作业及堆场污染 | 加强工地扬尘执法巡查，对2家开发建设主体处罚金3.8万元，约谈业主、施工、监理负责人3批次。60家施工工地安装视频监控，59家安装污染物在线监控。港口推广散货装卸“不落场”工艺，配备3万余块苫盖网、600余套喷淋雾炮系统、80余台套清扫车、洒水车，严格执行“四标七清”制度，减少二次扬尘。 | 市住建局 | 市生态环境局、市交通局、市水利局，各县区，港口控股集团 |
| 109 | 加强农业废弃物综合利用，三县建成农业废弃物综合处理中心 | 东海、灌南已完成中心建设，灌南中心进入试运行阶段，灌云中心正在制定建设方案。 | 市农业农村局 | 市资源局、市供销总社，东海县、灌云县、灌南县 |
| 110 | 完善污水处理厂配套管网，提升污水处理设施运行效率，市区、县城、镇区污水集中处理率分别达到95%、85%、75%。60%以上行政村生活污水得到有效治理 | 全市乡镇计划建设污水管网290.95km，上半年建成119.1km，完成40.9%，东海、灌云、灌南、高新区推进缓慢。全市52座乡镇污水处理厂中，1座未投入运行，33座处于间歇运行状态。其中，海州区锦屏污水处理厂设备性能不佳；连云区连岛污水处理厂未运行，老街污水处理设备运行不佳。赣榆清远、为民、石青等污水处理厂间歇运行。灌云东王集、同兴、下车等污水处理间歇运行，配套管网建设严重滞后，运行管理不理想。东海多数污水处理设施间歇运行，设备质量不高；灌南县9座污水处理设施总体运行良好，但配套管网仍滞后。墟沟污水处理厂扩建完成立项、用地预审等前期工作；大浦工业区污水处理厂扩建项目正在办理EPC招标。累计完成639个行政村生活污水治理，治理率为44.7%，正在施工90个，即将开工12个，正在招标和具备招标条件的50个。 | 市住建局、市生态环境局 | 市财政局、市水利局、市农业农村局、市审计局，各县区 |
| 111 | 推进重点河流水环境综合整治，国省考水质优Ⅲ断面达到16个，15条入海河流全面消除劣Ⅴ类 | 上半年全市国省考水质优Ⅲ断面达到18个，15条入海河流全面消除劣Ⅴ类。 | 市生态环境局 | 市住建局、市水利局，各县区 |
| 112 | 实施“无废城市”建设，推动固体废物源头大幅减量、深度资源化利用和安全处置 | 制定《连云港市危险废物处置专项整治工作方案》，建立覆盖危废物产生、贮存、转移等全过程监管体系。全市危废集中处置能力达到12.29万吨/年，包括焚烧处置、柔性和刚性填埋等多种方式。推动两灌化工园区超期贮存危废全部清零，危废物削减率达90.6%。 | 市生态环境局 | 各县区 |
| 113 | 积极推广有机肥，化肥农药使用零增长 | 开展化肥减量增效示范及有机肥替代化肥等工作。化肥使用量比2015年消减8200吨以上。春、夏两季农业生产绿色防控产品使用占比超过85%，实现农药使用量零增长。 | 市农业农村局 | 市生态环境局、市供销总社，各县区 |
| 114 | 实施“减存量、控风险”专项行动，推进危险废物处置设施建设，提升安全处置能力 | 完成东海、灌云、灌南、赣榆重点产废企业规范化检查工作，未发现超期贮存情况。全市网上申报率达99%，目前库存约0.53万吨，处于历史较低库容，有效降低环境风险。 | 市生态环境局 | 各县区 |
| 115 | 全面建成生态环境监测监控体系，实现镇街环境质量、重点污染源监测监控全覆盖，PM2.5实现精准管控，重污染天气和突发环境污染事件得到有效应对 | 东海、灌云、灌南大气网格化环境监测建设已完成点位工勘、设计，相关设备已到位，正在建设站房，项目预计8月底建成。对已建成空气质量监测设备的市区乡镇街道空气质量按月排名，定期通报PM2.5浓度。 | 市生态环境局 | 各县区 |
| 116 | 开展国家生态环境与健康管理试点，创成省级生态文明建设示范县区1个，连云区争创国家级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地 | 进一步修改《连云港市生态环境与健康管理试点工作方案》。连云区获得江苏省第二批省级生态文明建设示范区命名，并启动创建国家级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地工作，因创建条件不成熟，决定今年不进行申报。 | 市生态环境局 | 各县区 |
| （七）聚焦安全发展，坚决守住安全底线 |  |  |  |  |
| 117 | 推进31个重点领域的安全风险排查，排出隐患清单、整改清单、责任清单，推进专项整治 | 建立完善“两表四清单”，实行日报告、周通报、月调度和全过程督导制度，深入推进安全生产专项整治。召开安全生产专项整治制度化成果推进会，形成21项创新清单面向全市推广。安全生产“一查三督”工作法和徐圩新区石化产业基地安全业主委员会等创新机制在《中国应急管理报》刊发。起草《国务院江苏安全生产专项整治督导组“四个清单”连云港市任务分工方案》提请审议印发。国务院督导组交办的2个典型问题和省督导组交办的3个典型问题均已按时整改到位。 | 市应急局 | 市发改委、市教育局、市工信局、市民宗局、市公安局、市民政局、市资源局、市生态环境局、市住建局、市交通局、市水利局、市农业农村局、市商务局、市文广旅局、市市场监管局、市消防支队、连云港海事局，各县区，机场公司 |
| 118 | 深度开展全方位、无死角安全生产巡查，发挥震慑警示作用 | 印发《关于全面开展安全生产巡查督导工作的通知》《安全生产督导方案》等文件，派驻6个工作组，同步实施市第二批安全生产巡查与安全生产督导工作，定期调度巡查督导工作进展，督促各督导组聚焦一线，对“小化工”整治等重点事项加强督办，压紧压实“三个责任”。 | 市安委办 | 负有安全监管和行业管理职责的市有关部门，各县区 |
| 119 | 完善应急预案，健全指挥体系，整合应急力量，提高突发事件预警发布、应急响应和快速处置能力 | 印发《连云港市突发事件总体应急预案》《连云港市生产安全事故应急预案》等。开展自然灾害、安全生产领域风险评估和应急资源现状调查，完成首轮资料收集和评估框架。指导协调高新区危化品泄露应急演练，推进连云区、市开发区氯气管廊泄露应急演练、赣榆区危化品道路交通应急演练等。 | 市应急局 | 市政府办，各县区 |
| 120 | 完善消防基础设施，补齐装备短板 | 按工作安排，各县区车辆装备专项经费均已到位，采购计划及需求参数已报省消防救援总队统一招标采购。解放东路消防站已取得项目建议书及选址意见书；凤凰新城消防站内装工程已完成，附属工程、正式配电、智能化工程正在施工；海州开发区一级消防站已完成立项，正在进行环评。海州开发区二级消防站已完成代理公司比选、图审、工程造价评审报告，正在办理项目建议书。 | 市消防支队 | 市应急局，各县区 |
| 121 | 建设国家级危化品应急救援基地 | 消防人员招聘和训练工作滞后。基本完成重型化工消防站内装工程，完成消防车、消防器材采购招标工作。精细化工区消防站取得施工许可证，桩基和土石方施工基本完成。应急救援实训基地项目可研已完成编制和专家评审，尚未取得批复。 | 徐圩新区 | 市应急局、市消防支队 |
| （八）聚焦全面小康，持续增进民生福祉 |  |  |  |  |
| 122 | 统筹做好重点群体就业帮扶和创业扶持。力争新增就业8万人，转移农村劳动力2.5万人。确保零就业家庭动态清零 | 上半年预计全市实现城镇新增就业3.54万人，全市新增转移就业1.64万人。城镇“零就业”、农村“零转移”家庭实现动态清零。 | 市人社局 | 市发改委、市科技局、市残联，各县区 |
| 123 | 开展职业技能提升行动，完成职业技能培训21万人次、专技人员知识更新培训5.5万人次 | 上半年预计完成职业技能培训6.23万人次，专业技术人员知识更新培训2.85万人。 | 市人社局 | 市总工会、团市委、市妇联、市科协、市残联 |
| 124 | 落实全民创业“28条”，打造一批特色众创社区，新建市级以上创业示范基地8个，支持自主创业1万人，带动就业4万人 | 1-5月份，扶持成功创业0.52万人，推动创办经济实体3725个，带动就业1.88万人。 | 市人社局 | 市发改委、市科技局、市财政局、市总工会、团市委、市妇联，各县区 |
| 125 | 深入实施全民参保计划，新增参保职工7万人，城乡居民基本养老保险参保率稳定在98%以上 | 新增参保职工3.67万人，城乡居民基本养老保险参保率达98%以上。 | 市人社局 | 各县区 |
| 126 | 推进企业退休职工养老保险市区统筹、国企退休人员社会化管理 | 印发《连云港市推进国有企业退休人员社会化管理实施方案》《国有企业退休人员社会化管理移交流程》等文件，督促监管企业建立工作机制、拟定工作方案，研究细化人事档案、党员组织关系移交流程，组织指导各县区做好政策解释及信息采集。 | 市人社局、市国资委 | 市财政局、市审计局，各县区 |
| 127 | 加快市康复医院、市救助管理站建设 | 市康复医院继续推进信息化、室外工程和外电施工工作，开展市场调研，做好医疗设备招标准备工作。市救助管理站完成项目方案、施工图设计及概算编制，上半年落实项目资金2965万元，已到位1165万元，积极协调尚未到位的1800万元老站拆迁补偿款。 | 市民政局 | 市发改委、市财政局、市审计局 |
| 128 | 完成全国第四批社区和居家养老服务改革试点工作 | 印发《居家和社区养老服务改革试点工作实施方案》，下发《关于进一步规范连云港市政府购买居家养老服务工作的通知》。编制《连云港市养老服务促进条例》（审议稿），已经通过人大第一次审议。对各县区上报的改革试点项目进行评估，拟定资金分配方案，下发改革试点项目资金1609万元。 | 市民政局 |  |
| 129 | 推进散葬乱埋治理，公益性殡葬设施乡镇全覆盖 | 印发《关于贯彻落实殡葬设施布局规划加强殡葬用地管理工作的通知》。全市新开工公益性公墓5个，建成投用公益性公墓16个、骨灰堂3个。全市共平迁、围挡、改造散葬坟177413座、老坟地3172处963189座，分别占总数的94.8%和98.2%。目前全市公益性骨灰安葬（放）设施已实现乡镇全覆盖。 | 市民政局 | 各县区 |
| 130 | 推动住房公积金归集扩面，低收入困难家庭贷款贴息资金全覆盖 | 预计上半年新增住房公积金31亿元，扩面1.7万人。制定贷款贴息方案，发布贷款贴息公告，基本完成贴息受理工作。 | 市公积金中心 | 市住建局，各县区 |
| 131 | 新建幼儿园21所，新改扩建中小学24所，基本解决义务教育大班额问题 | 海州区茗泰花园幼儿园等3所幼儿园已建成，东海县双店镇东池幼儿园等12所幼儿园完成主体建设，东海县白塔埠镇西埠后幼儿园等3所幼儿园正在进行主体施工，赣榆区城头镇朱村店幼儿园等3所幼儿园正在进行工程招标。新海实验中学苍梧校区等3所学校工程主体完工，东海县曲阳中心小学等6所学校正在推进基础和主体建设，15所学校正在进行工程选址、图纸设计审核、工程招标等工作。指导各县区采取“一校一案”方式，深入实施大班额销号管理，目前全市大班额班级存量318个，占比降至2.12%。 | 市教育局 | 市资源局、市审计局、市机关管理局，各县区 |
| 132 | 新增普通高中学位7000个。新创省优质高中2所，建设省中等职业教育领航学校3所 | 东海县金桥实验学校等2所学校完成主体工程建设，灌南县田家炳中学等4所高中正在完善清单编制等手续，东海县城南高级中学等2所高中正在进行规划选址。指导推动赣榆区厉庄高级中学、博雅高级中学和东海县金桥实验学校分创省四星级、三星级普通高中。连云港中医药高职校、连云港中专、灌南中专顺利启动领航学校建设工作。 | 市教育局 | 各县区 |
| 133 | 推动职业院校发展，加大校企合作实训基地建设力度 | 推荐8所职业学校申报省级现代化实训基地，目前正在接受网络评审验收。 | 市教育局 | 市发改委、市科技局、市人社局、市总工会、团市委 |
| 134 | 支持江苏海洋大学加强特色学科建设 | 江苏海洋大学调整学校内设机构，成立江苏海洋大学海洋资源开发研究院和海洋工程学院，积极推进海洋资源开发研究院实体化运行。制定出台《江苏海洋大学科研平台建设与管理暂行办法》（江海大〔2020〕49号）。 | 市教育局 | 市科技局、市财政局、市人社局，江苏海洋大学 |
| 135 | 国家卫生城市通过复审 | 印发《连云港市国家卫生城市复审实施方案》，组织开展问题排查及整改情况回头看，对创卫复审硬件达标情况进行排查，全力推动问题整改。邀请创卫专家进行复审模拟暗访，从总体情况看，得分率超过90%的比率为70%。 | 市卫健委 | 市住建局、市城管局、市交通局、市水利局、市文广旅局、市市场监管局，各区 |
| 136 | 深化公立医院改革。推进医联体建设，优化“互联网+医疗健康”服务。促进全科医生队伍建设 | 印发《2020年全市医改重点工作任务及分工》，制定公立医院重点指标监测体系，指导灌云、赣榆出台医共体建设方案。建成4家互联网医院，实施预约诊疗服务。启动全民健康信息平台建设，注册人数累计达40.万人，挂号、报告查询10.24万人次，平台交易额1785余万元。制定全科医生专项补助计划，组织对4家省级助理全科医生培训基地进行专项督导评估，完成2020年度全科医生转岗培训报名工作，录取61人。 | 市卫健委 | 市发改委、市财政局、市人社局、市审计局、市医保局 |
| 137 | 深化医保支付方式改革，提高大病保险报销比例，抗癌靶向药报销比例上调10%，异地就医网上通办，推广电子社保卡就医 | 按病种付费病种数达到214种，二季度按病种付费的医保基金占住院医保基金的20.81%。城乡居民医保参保人员因患重特大疾病使用特药而发生的费用，医保基金最低支付比例提高到60%。异地就医现已实现网上通办。根据省统一部署，启动电子社保卡和电子医保凭证就医购药。 | 市医保局 | 市财政局、市人社局、市卫健委、市政务办 |
| 138 | 实现基本医疗保险与生育保险市级统筹，医保基金信用体系建设走在全国前列 | 出台《关于统一全市职工基本医疗保险待遇标准的通知》《关于统一全市城乡居民基本医疗保险待遇标准的通知》，统一全市职工医保和居民医保待遇政策。出台《关于印发<连云港市基本医疗保险基金市级统筹管理办法>（试行）的通知》，统一全市医保基金管理办法，实现全市医保基金统收统支。开展信用体系建设专题培训52场，同时加强宣传报道和信息公开，广泛宣传医保政策。 | 市医保局 | 市财政局、市人社局、市卫健委 |
| 139 | 建成国家级红十字应急救护示范基地 | 对照国家总会标准，打造总面积581平方米的6+1模块应急救护培训基地，断推进救护培训规范化建设，累计培训9417人。印发《关于进一步加强中小学校红十字工作的意见》，强化中小学校救护知识普及。 | 市红十字会 |  |
| 140 | 加强食品药品安全监管 | 制定实施《连云港市市级党政领导干部食品安全工作责任清单》。在6个镇街开展网格化管理试点工作，举办网格化管理培训班。正常生产的食品生产企业食品安全管理人员抽查考核覆盖率达65%以上。制定印发《关于开展2020年餐饮质量安全示范建设工作的通知》，确定省级质量安全示范店（食堂）创建单位，按照创建标准开展指导培训工作。全市特殊食品生产企业共6户，监督检查覆盖率为50%；全市特殊食品经营企业共1714户，监督检查覆盖率为9.04%。 | 市市场监管局 | 各县区 |
| 141 | 建设一批便民体育设施，高水平办好体育赛事 | 继续完善城市“10分钟体育健身圈”，新增、更新健身路径60套、篮球架30副，配置室内乒乓球桌50副，目前进入器材招标阶段。制定体育赛事活动计划，因疫情原因比赛活动推迟举办。 | 市体育局 | 市文广旅局，各县区 |
| 142 | 建设数字政府，大力推行“互联网+政务服务、+监管、+督查”，实现政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管” | 启动“互联网+监管”平台建设，连云港市监管数据中心初步建成，实现和省级监管平台对接，正在推进风险模型建立、效能评估指标体系设计等工作。“互联网+督查”系统完成基础版本开发，通用监管、督查功能已试运行。平台用户中心完成与省平台对接，打通非现场监管资源联接通道，探索风险预警、投诉举报等功能实现方案。 | 市政务办 | 市政府办、市发改委、市12345公共服务中心，报业传媒集团 |
| 143 | 推进“一委三会”标准化建设 | 完善《“一委三会”基本要求》《村党组织运行规范》等四个规范性文本，广泛征求市相关单位、县区（板块）、乡镇（街道）、村（社区）四级意见，进一步修改完善。召开“一委三会”标准化专家评审会，通过专家论证。选取东海县三铺村、海州区杨场村开展“一委三会”标准化建设试点。 | 市民政局 | 市委组织部、市委政法委，各县区 |
| 144 | 提升网格规范化水平，建成全要素公共网格 | 通过“江苏微网格——疫情防控”模块注册网格员4792名、网格长1346名、关联警格人员4630名。依托市大数据中心，建设网格化服务管理中心，建成市网格化社会治理研判分析平台，运用港城“云格”、网格“e+”等四个模块对全市网格化治理工作进行全程实时管理。 | 市委政法委 | 市公安局，各县区 |
| 145 | 深入实施平安城市创建，纵深推进扫黑除恶专项斗争 | 召开扫黑除恶专项斗争推进会，制发《2020年全市扫黑除恶专项斗争工作要点》等文件，专题部署推进扫黑除恶专项斗争。上半年累计打掉黑恶团伙4个，打掉“套路贷”涉黑涉恶犯罪团伙4个。 | 市委政法委 | 市公安局，各县区 |
| 146 | 全面深化司法行政改革 | 组建涉外公证服务部，专门负责办理各类涉外公证业务。印发《关于深化非诉讼纠纷解决机制建设的实施意见》，推动14家市级行政机关成立行政调解委员会。推荐19名律师担任市委法律专家库、市政府法律顾问委员会委员，16名律师担任两代表一委员。制发《全市2020年度社区矫正工作要点》《全市开展<社区矫正法>学习宣传贯彻活动实施意见》，积极宣传社区矫正法。对全市各县区行政复议机构设立情况进行摸底调查，对接市编办共同推进解决行政复议改革人员编制问题。 | 市司法局 |  |
| 147 | 严厉打击非法集资，优化地区金融生态 | 综合运用电视广播、手机APP、短信等宣传方式，开展元旦、春节和6月份集中宣传月活动。及时监测处置风险线索，销号非法集资风险线索35条。纳入全省非法集资名册的165起陈案结案85起，累计结案119起。 | 市地方金融监管局 | 市公安局、人行市中心支行、连云港银保监分局，各县区 |
| 148 | 扎实推进隐性债务化解 | 做好融资平台公司到期存量隐性债务置换审核上报工作，规范地方政府隐性债务变动统计，如实反映隐性债务实时变动情况。指导各县区政府性债务化解，督促加大化债力度，预计上半年完成全年目标任务的51.1%。 | 市财政局 | 市审计局、市国资委、市地方金融监管局，各县区 |
| 149 | 强化社会信用体系建设，加强公平竞争审查 | 预计上半年2019年度企业年报完成85%以上。通过国家企业信用信息公示系统归集公示企业登记信息、信用监管信息，并共享至公共信用信息系统。印发《连云港市2020年清理妨碍统一市场和公平竞争政策措施工作方案》，要求各地各部门全面参与公平竞争文件政策措施清理，目前已汇总上报清理情况。 | 市发改委、市市场监管局 | 市司法局、市人社局、市商务局、市政务办、市地方金融监管局，各县区 |
| 150 | 推进信访工作标准化规范化建设，完善“最多访一次”机制 | 对2019年信访事项办理情况进行回头看，研究提高信访事项及时回应率、缩短办理期限、建立“最多访一次”机制的举措。将信访工作标准化规范化建设列入年度信访工作绩效考核和服务高质量发展考核。 | 市信访局 | 市委政法委、市司法局，各县区 |
| 151 | 深化全民国防教育和国防动员，推进双拥共建，健全退役军人服务保障体系，巩固发展新型军政军民关系 | 完成32名随军家属进社区工作，协调解决我市户籍的现役军人子女入园问题。组织市、县两级春节走访慰问驻连部队、军人家属相关活动；确定军地互办实事10项重点事项清单；致函海军参谋部命名新“连云港舰”相关事宜；发动各县区在“八一”前夕开展双拥演出活动。实行周二法律咨询日、领导接访日制度，制定镇街、村社退役军人服务站建设规范。开展“退役军人之家”评选活动，全市共申报61家，年内挂牌50家；“老兵调解室”全市挂牌已达50%，年内实现县乡两级全覆盖。 | 市退役军人局 | 市发改委、市财政局、市人社局、市医保局、市机关管理局 |
| 152 | 做好第七次全国人口普查 | 下发《市政府关于做好我市第七次全国人口普查工作的通知》，召开市人口普查领导小组会议，组建人普工作机制。出台《连云港市第七次全国人口普查宣传工作方案》，召开全市试点工作现场会等，在灌云县开展人口普查市级综合试点登记工作。组织三次市县两级普查人员收看第七次全国人口普查业务视频培训会。 | 市统计局 | 各县区 |
| 153 | 高质量编制“十四五”规划 | 组织5场“十四五”规划编制工作座谈会，赴县区开展专题调研，研讨“十四五”期间发展思路以及重大事项、重大政策、重大工程。起草报送省“十三五”发展情况评价、省“十四五”发展建议以及“十四五”连云港发展总体思路。 | 市发改委 | 各县区 |
| （九）加强自身建设，推进治理体系和治理能力现代化 |  |  |  |  |
| 154 | 优化部门职责，完善权责清单，健全协调机制，防止政出多门、政策效应相互抵消，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系 | 启动市设权力事项梳理工作，明确市设权力事项的范围、编制规范、基本原则等。提前完成市设权力清单编制第一阶段工作，下一步将根据省委编办统一部署指导市各部门将清单上报省级部门审核。 | 市委编办 | 市政府办、市财政局、市政务办 |
| 155 | 完善执行体系，健全完善决策、执行、督查、考核等工作机制，把制度执行和监督贯穿政府治理全过程 | 制发《2020年市政府工作报告重点任务分解落实方案》《2020年50件民生实事分解落实方案》，明确年度目标和序时任务。对市政府工作报告和50件民生实事“双过半”情况进行督查通报。建立健全市政府系统大督查工作机制，对市政府会议议定事项和市政府主要领导批示落实情况开展督查，上半年编发《政务督查》5期，下发督查交办单210期。 | 市政府办 |  |
| 156 | 全面完成全市行业协会商会与行政机关脱钩工作 | 完成全市脱钩方案的起草工作，梳理并确认第四批全市性行业协会商会脱钩名单77家。召开全市脱钩动员部署会，下发脱钩通知。对全市性行业协会商会脱钩单位秘书长组织开展培训。 | 市民政局 | 市发改委、市委编办、市财政局、市审计局、市国资委 |
| 157 | 继续用好市长信箱、市长热线，及时准确了解群众所思所盼、所忧所急，把群众工作做实做深、做细做透 | 定期向主要领导呈报市长信箱等信访件，下发政务督查交办单，全程跟踪督办信访处理情况，通过电话回访、实地督查等方式及时掌握信访处理结果，不断提高市长信访办理质效。上半年办理市长信箱信访件290件，人民来信125件，其中方市长批办件383件，按期办结率达100%，编印《领导批示与反馈》6期。 | 市政府办 | 市信访局、市12345公共服务中心，各县区 |
| 158 | 约束权力运行，规范政府行为，从源头上预防腐败，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐 | 严格执行重大事项向市人大常委会报告制度，邀请人大代表、政协委员和市民代表列席政府常务会议制度化运行。印发年度经济责任审计计划和审计工作方案，召开全市经济责任审计工作联席会议。严肃财经纪律相关规定，完善预算管理相关内控制度，把权力关进制度的“笼子”。 | 市政府办 | 市财政局、市审计局、市国资委 |
| 159 | 坚决贯彻中央八项规定精神和省、市委规定，持之以恒纠治“四风”，坚决反对和整治形式主义、官僚主义，持续为基层减负 | 起草《2020年市级部门预算压减方案》，着重对因公出国经费、公务用车购置费、公务接待费、差旅费等进行压减。印发部门预算执行、财政收支、财务收支审计工作方案，重点关注相关单位贯彻执行中央八项规定精神和省、市委规定情况。按照“总量控制、计划管理”的原则，合理编制2020年党政干部因公临时出国计划。 | 市政府办 | 市财政局、市审计局、市外办、市国资委、市机关管理局 |
| 160 | 自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，主动接受监察监督、司法监督和舆论监督，推进审计监督全覆盖 | 召开建议提案交办会，明确全年办理任务。今年政府系统承办大会议案1件，代表建议245件，政协提案343件。继续实行市政府领导领办建议提案制度，目前建议提案办理工作有序推进，各主办单位加强见面协商，与代表委员联系沟通，切实提升满意率和办成率。 | 市政府办 | 市财政局、市审计局、市国资委、市政务办 |

送：市委常委、副市长，市政府各秘书长、主任；

发：各县区、功能板块，市各相关单位。