政务督查

第 7 期

连云港市人民政府办公室编印              2020年7月17日

2020年市本级政府投资项目推进情况通报

为全面掌握市本级政府投资项目计划执行情况，推动项目建设，近日市发改委会市政府督查室、市财政局组成督查组，对2020年市本级政府投资项目推进情况进行了专项督查，实地查看了钓鱼山生活垃圾填埋场封场工程、市人文纪念园、民用机场迁建等17个项目。从督查情况看，我市能够认真贯彻《政府投资条例》，科学编排项目，严格财政资金使用管理，项目成熟度和建设投资进度好于去年同期。同时，也存在部分项目未开工及要素保障不到位等问题，各相关单位要坚持问题导向，明确责任，硬化举措，合力攻坚，确保项目扎实有序推进。有关情况通报如下：

一、总体情况

2020年市本级政府投资项目63个，其中续建项目40个，新开工项目23个，涉及城建环保、交通水利、社会事业等领域，计划总投资121.2亿元、年度投资45.5亿元，计划安排市本级财政资金10.4亿元，盘活存量资金8.1亿元。

（一）整体推进情况。截至6月底，63个项目完成投资18.7亿元，为年度计划的41.1%。2020年市级财政资金到位7.5亿元（含专项债6.2亿元），到位率72.2%，存量资金8.1亿元全部到位。40个续建项目：完成投资17.2亿元，为年度计划的44.8%。市人文纪念园、连霍高速新墟互通新增匝道等20个项目达到或超过序时进度，大浦方涵事故排口溢流污水应急整治、南城污水处理厂二期扩建等5个项目已完工。2个项目因土地未交付延迟复工。23个新开工项目：原计划6月底前开工19个项目中，海宁中路跨西盐河桥维修加固、石梁河水库生态修复一期等9个项目已开工。14个未开工项目中，10个项目受疫情、前期手续办理等因素影响推迟，4个项目开工计划不变。

（二）分单位推进情况

市住建局：15个项目完成投资1.2亿元，为年度计划的69.6%。12个续建项目中9个达到或超过序时。3个计划新开工项目中2个已开工，为民路新建工程按原计划于8月开工。

市水利局：6个项目完成投资5895万元，为年度计划的67.9%。3个续建项目投资均达序时。3个计划新开工项目中1个已开工，西盐大浦河清淤汛期后开工，玉带河闸拆建按原计划10月开工。

市教育局：6个项目完成投资869万元，为年度计划的11.2%。2个续建项目中1个项目完成投资超序时。4个计划新开工项目中1个已开工，3个项目预计三季度开工。

市公安局：3个续建项目完成投资5254万元，为年度计划的19.8%，项目完成投资均未达序时。

市民政局：3个项目完成投资1240万元，为年度计划的13.9%。1个续建项目为市康复（优抚）医院迁建，完成投资未达序时。计划新开工项目2个，市救助管理站、未保中心预计7月底开工，市人文纪念园殡仪馆专用设备项目完成第一批设备招标。

市机关管理局：2个项目完成投资1010万元，为年度计划的31.7%。1个续建项目完成投资超序时进度。1个计划新开工项目预计8月份开工。

市城管局：2个项目完成投资1065万元，为年度计划的22.6%。1个续建项目投资未达序时。1个计划新开工项目预计8月开工。

市交通局：2个续建项目完成投资4600万元，为年度计划的22.7%，完成投资均达序时。

市农业农村局：1个续建项目，海洋渔业综合执法支队新建600吨级执法船项目，完成投资2000万元，为年度计划的43%。

市体育局：1个续建项目，市全民健身中心工程一期，完成投资3700万元，为年度计划的30.8%。

市生态环境局：1个续建项目，市环境信息化暨监测监控能力提升工程，完成投资4500万元，为年度计划的29.3%。

市文广旅局：1个计划新开工项目，市图书馆新馆信息化建设及家具购置项目，目前处于招标阶段。

市卫健委：1个计划新开工项目，市第一人民医院肿瘤放疗中心，目前正推进前期工作，预计8月份开工。

市市场监管局：1个计划新开工项目，省高性能纤维产品质检中心等检验检测实验室迁（新）建项目，处于前期工作阶段，预计7月底开工。

市机场办：1个续建项目为民用机场迁建工程，完成投资3.1亿元，为年度计划的25.8%。

市铁路办：1个续建项目为规划路（沈圩路、福利巷、临洪西路、江化路）下穿陇海铁路及新建连盐铁路立交桥工程，完成投资500万元，为年度计划的11.1%。

市消防支队：1个续建项目为凤凰新城消防站，完成投资1000万元，为年度计划的76.9%。

市档案馆：1个计划新开工项目，市档案馆新馆改建已开工。

城建控股集团：8个项目完成投资3.7亿元，为年度计划的63.3%。6个续建项目中4个已复工，玉女路、银杏路项目用地未到位，预计8月份复工。计划新开工项目2个，市区建成区黑臭水体整治一期工程已开工，凤凰新城北片区河道治理工程按原计划8月份开工。

交通控股集团：3个项目完成投资6.4亿元，为年度计划的75.4%。2个续建项目投资均达序时。1个计划新开工项目已开工。

港口控股集团：3个项目完成投资1.2亿元，为年度计划的24.4%。1个续建项目投资未达序时。计划新开工项目2个，徐圩港区液体散货泊位区进港航道工程已开工，徐圩港区30万吨级航道延伸段工程纳泥区方案更改，预计9月份开工。

二、存在问题

（一）要素保障不到位。资金保障方面，连霍高速新墟互通新增匝道、石梁河水库生态修复一期等项目资金缺口大；因东池巷拆迁进展缓慢，原救助站整体拆迁补偿费用暂无法落实，制约了市救助管理站、未保中心工程推进。用地保障方面，市人文纪念园主出入口及配套建设涉及部队用地，对接协调难度较大；因相关单位占用道路红线、项目用地未交付，城区道路畅通工程推进困难，玉女路、银杏路打通推进滞后，凤凰新城北片区河道治理工程科苑路以西段也存在土地权属不清、征迁困难问题。此外，钓鱼山生活垃圾填埋场封场工程缺少用地及规划许可手续，无法办理施工许可证；市康复(优抚)医院迁建工程因云台农场电网改造推进缓慢，影响设备安装。

（二）项目组织推进滞后。主要是受疫情影响，部分项目前期工作进展缓慢，19个计划6月底前开工项目仅9个开工，10个项目延迟开工。如市国防教育训练基地项目初步设计及概算编制延期，市一院肿瘤放疗中心审图手续办理推迟等。受复工复产影响，半数续建项目建设工期相对滞后。有的项目受国外厂商供货影响，如新建海洋渔业综合执法船项目，其进口采埃孚变速箱交货时间推迟，工期延期3-4个月。

三、工作要求

一要加大推进力度。各责任单位要高度重视政府投资项目建设，主要负责人亲自研究推动，责任靠身，明确分工，协同落实。对未开工和落后序时项目，要对开工时间、投资、进度等再分析、再梳理，采取有效举措，主动破解难题，加快项目实施。在统筹推进疫情防控和经济社会发展大背景下，进一步坚定信心，主动作为，尽快补齐投资欠账，提升财政资金使用效益。因特殊情况确需调整计划的，要严格按规定程序报批。

二要强化要素保障。加强科学研判和难题会办，精准对接保障政府投资项目需求。对存在资金缺口的项目，要加大融资推介力度，多渠道筹集资金，积极吸引社会资本参与建设；对征地拆迁存在困难的项目，相关责任主体要担当作为、专班推进，切实保障项目建设用地需要；对前期工作滞后的项目，要深入查找原因，找准关键环节，加快完善各项手续。要密切关注政策动向，主动争取上级政策、资金支持。同时，切实加强统筹协调，做好人员、机械、材料及防疫用品保障供应，确保项目有序实施。

三要严格监督管理。加强政府投资计划执行管理，严格实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制“四制”管理，严防各类违法违规行为，确保政府投资安全高效。市发改委、财政局要持续做好项目跟踪调度和现场检查，加强跟踪服务，实施动态管理，定期监测分析。审计、住建、规划等部门按职责分工，全程做好项目指导、服务和评估，全面提升政府投资效益。

附件：1. 14个未开工市本级政府投资项目

- 20个未达序时进度市本级政府投资项目

附件1

14个未开工市本级政府投资项目

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 计划开竣工时间 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年市级财政资金安排与存量资金合计 | 2020年形象进度 目标 | 1-6月执行情况 |  |  | 预计开工时间 | 未开工原因 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-6月完成 投资 | 市级财政资金与存量资金到位金额 | 截至6月底形象进度 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 14 |  | 118880 | 33279 | 20879 |  | 569.5 | 17669 |  |  |  |  |  |
| 一 | 推迟开工时间项目 | 10 |  | 103111 | 24809 | 17679 |  | 249.5 | 15969 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★新海高级中学新建排球训练馆 | 新建排球训练馆，建筑面积约1000平方米 | 2020.01- 2020.09 | 500 | 500 | 500 | 交付使用 | 0 | 500 | 完成施工单位招标，正在办施工许可证 | 7月 | 疫情影响前期工作 | 市教育局 |  |
| 2 | 新海高级中学第一学生餐厅改造项目 | 包括餐厅兼礼堂、公共浴室、教室、办公室、会议室，总建筑面积约5358平方米，其中：改建1382平方米，新建3976平方米 | 2020.04- 2020.12 | 1700 | 1700 | 800 | 完工 | 0 | 800 | 完成图纸设计 | 7月底 | 疫情影响前期工作 | 市教育局 |  |
| 3 | ★市教育博物馆及原海师礼堂加固提档项目 | 加固市教育博物馆234平方米、礼堂514平方米，对加固后两馆装修提档 | 2020.02- 2020.06 | 354 | 354 | 350 | 完工 | 0 | 350 | 完成设计图审和造价，正在项目方案和概算报批，近期启动施工招标 | 7月中下旬 | 疫情影响前期工作 | 市教育局 |  |
| 4 | 市第一人民医院肿瘤放疗 中心 | 新建三层肿瘤放疗中心，建筑面积约2127平方米 | 2020.02- 2021.04 | 3871 | 3100 | 2000 | 外装工程完成；机电安装完成50% | 0 | 2000 | 主体结构及水电安装清单编制完成，内外装清单正在编制，可研调整申报审批，正招标 | 8月 | 疫情影响，审图推迟；对部分设备价格市场浮动考虑不足，可研需调整 | 市卫健委 |  |
| 5 | 市救助管理站、未保中心(反家暴中心) 工程 | 包括流浪乞讨人员救助站、未成年人救助保护中心、反家暴庇护中心、智障者照料中心等 | 2020.03- 2021.09 | 5100 | 3670 | 1486 | 主体工程完工，内外装施工 | 0 | 1226 | 办理建设工程规划许可证及人防异地建设申请，完成审计服务、场地平整招标 | 8月 | 因疫情防控，影响工程计划 | 市民政局 |  |
| 6 | 省高性能纤维产品质检中心等检验检测实验室迁(新)建 项目 | 利用原工商便民服务中心进行改造，作为省高性能纤维产品质检中心等检验检测实验室业务用房，改造面积约8000平方米 | 2020.04- 2021.08 | 2000 | 1200 | 1200 | 完成省高性能纤维产品质检中心等检验检测实验室建设 | 0 | 1200 | 完成设计文件、招标代理机构比选等前期准备。完成项目初步设计评审会.完成初步设计概算审核报审并同步进行招标准备工作 | 8月 | 前期因疫情影响设计编制进度，并因原便民服务中心楼涉及修缮等，导致初设概算清单历经多次修改 | 市市场 监管局 |  |
| 7 | 市国防 教育训练基地 | 包括新建国防教育布展馆、装备库房等，改造宿舍楼、食堂、多媒体教室，以及附属工程、改造教学训练局域网系统等 | 2020.04- 2021.12 | 2486 | 1585 | 1000 | 新建工程土建部分完成，食堂、宿舍楼等内装改造完成 | 10 | 0 | 初步设计和概算正式获批。6月底，项目新建工程建筑施工图通过审查 | 8月 上旬 | 因疫情影响，设计院和概算编制单位延期上班，造成初步设计和概算延期完成 | 市机关 管理局 |  |
| 8 | ★新建环卫基础设施工程 | 新建一座日处理100吨粪便处理站；一座日处理60吨垃圾转运站 | 2020.06- 2020.12 | 2497 | 1800 | 893 | 完工 | 39.5 | 893 | 完成项目农转用手续，用地稳评，项目稳评，地勘，初设，环评等，正在初设专家评审 | 8月 | 因市级综合地价补偿标准未出台，无法进行人员安置补偿，无法取得建设用地及规划手续延期 | 市城管局 |  |
| 9 | ★徐圩港区30万吨级航道延伸段工程 | 外段2.2公里，满足30万吨级油船乘潮单向通航；内段0.7公里，满足5万吨级油船及化学品船单向乘潮通航 | 2020.04- 2022.12 | 83464 | 10000 | 9000 | 累计完成挖泥600万方 | 200 | 9000 | 完成设计施工总承包招标 | 9月 | 原定纳泥区被占用，后确定为外抛 | 市港口控股集团 |  |
| 10 | 西盐大浦河（玉带河闸至新浦闸段）清淤工程 | 疏浚河长2.63千米，土方11.56万方，设计河底高程-0.85米，底宽17-44米，边坡1:2.5；修复干砌石护坡约994立方，增设花岗岩栏杆长约600米 | 2020.04- 2020.09 | 1139 | 900 | 450 | 完工 | 0 | 0 | 初设已批复，待汛期后施工 | 汛期过后施工 | 汛期影响 | 市水利局 |  |
| 二 | 按原计划时间开工项目 | 4 |  | 15769 | 8470 | 3200 |  | 320 | 1700 |  |  |  |  |  |
| 11 | 市图书馆新馆信息化建设及家具购置项目 | 包括图书馆自助服务系统、计算机终端及外设信息中心设备及软件、办公家具等 | 2020.07- 2020.09 | 2770 | 2770 | 1000 | 完工 | 0 | 1000 | 家具进入招标流程，信息化招标前期准备 | 按原计划7月 |  | 市文广旅局 |  |
| 12 | ★为民路(红砂路-秦东门大街)新建工程(海绵城市试点) | 全长403米，红线宽55米，城市次干道 | 2020.08- 2021.08 | 1293 | 700 | 100 | 主体完工 | 220 | 0 | 完成施工初步设计 | 按原计划8月 |  | 市住建局 |  |
| 13 | 玉带河闸拆建工程 | 原址拆建玉带河闸，新建水闸规模为3孔，总净宽18米 | 2020.10- 2021.12 | 2306 | 1000 | 700 | 完成老闸拆除，新建水闸基础工程 | 0 | 700 | 初设上报待批，正在概算评审阶段 | 按原 计划10月 |  | 市水利局 |  |
| 14 | 凤凰新城北片区河道治理 工程 | 开挖拓浚凤凰河（学院路-东盐河段）长度约2116米、凤凰河支河（凤栖路-新建东路）长度约474米，新建科苑路、凤栖路、凤舞路、凤翔路4座过路涵洞 | 2020.08- 2021.12 | 9400 | 4000 | 1400 | 完成河道土方开挖 | 100 | 0 | 完成初步设计批复和施工图专家会审；高新区完成征地情况调查，征地完成后上报农转用。完成临时河道开挖，项目现场正在杆线迁移 | 按原计划8月 |  | 市城建控股集团、高新区 | 高新区土地成本性支出统筹 |

注： 项目名称前加“★”的项目为2019年市本级政府投资项目计划的结转项目

附件2

20个未达序时进度市本级政府投资项目

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及 规模 | 开竣工 时间 | 总投资 | 2020年 计划 投资 | 2020年市级财政资金安排与存量资金合计 | 2020年形象进度目标 | 1-6月执行情况 |  |  |  | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-6月完成投资 | 完成投资占全年计划比重（%） | 市级财政资金与存量资金1-6月到位金额 | 截至6月底形象进度 |  |  |
|  | 合计 | 20 |  | 678926 | 246201 | 101672 |  | 63931 | 26.0 | 83942 |  |  |  |
| 1 | ★师专三附小新建艺体综合楼项目 | 新建一座艺体综合楼和一座教学辅助楼，总建筑面积约11768平方米 | 2018.06- 2020.06 | 4515 | 2515 | 2515 | 交付使用 | 200 | 8.0 | 2015 | 一期教学辅助楼已完成初步验收。二期艺体楼主体混凝土结构全部完成，一至三层内脚手架全部拆除，墙体砌筑完成。艺体楼外墙抹灰完成,体育馆消防管架设完成。消防水池、外墙铝板幕墙招标完成。艺体楼主体验收 | 市教育局 |  |
| 2 | ★市康复(优抚)医院迁建 工程 | 总建筑面积53453平方米，其中：一期37495平方米，设置床位508张；二期15958平方米，设置床位406张 | 2017.03- 2020.12 (一期) | 34607 | 3931 | 3075 | 一期完工 | 1240 | 31.5 | 3075 | 电梯安装；信息化施工九层弱电机房；室内装饰收尾；门卫室外墙保温完成，准备石材干挂；室外路灯基础制作，场地回填准备铺装；正在推进医疗设备招标准备 | 市民政局 |  |
| 3 | ★市公安局反恐(禁毒)指挥 中心 | 总建筑面积24837平方米，占地11.74亩 | 2018.12-2021.06 | 11694 | 4500 | 4200 | 完成主体 封顶及外装工程 | 624 | 13.9 | 400 | 完成主体4层至7层混凝土浇筑，完成主体7层内架搭设，柱筋绑扎 | 市公安局 |  |
| 4 | ★市公共安全视频监控建设联网应用项目 | 新建具备20万路联网能力的视频联网整合系统、高清监控系统、视频图像解析系统、云存储系统，新增安全系统建设 | 2018.01- 2020.12 | 20000 | 17100 | 3200 | 完工 | 4500 | 26.3 | 3200 | 后端平台板块完成硬件搭建，软件系统正在部署调试；前端点位项目方面，功能板块承担的10个标段全部挂网招标，其中灌云县已完成招标 | 市公安局 |  |
| 5 | ★市公安局车辆管理便民服务中心项目一期 | 总建筑面积约33000平方米，包括综合业务大厅、机动车查验大厅、理论考试楼、车驾管大数据中心等 | 2018.03- 2021.06 | 19209 | 5000 | 3500 | 综合业务大厅、机动车查验大厅、理论考试楼完工 | 130 | 2.6 | 3500 | 综合业务大厅、考试楼、机动车查验大厅主体封顶，内外墙砌筑及抹灰施工完成，屋面防水施工完成；内外装、智能化设计施工图报审中 | 市公安局 |  |
| 6 | ★市全民健身活动中心建设工程 (一期) | 占地61亩，建筑面积67750平方米，包括体育馆、健身馆、室外田径场等 | 2017.06- 2021.12 | 35761 | 12000 | 13120 | 体育馆、健身馆土建，体育场完成地坪 | 3700 | 30.8 | 13120 | 地下室：顶棚批腻子，管道预埋安装施工开始。体育馆：主体工程施工。钢结构：一层钢柱、钢梁安装完成约70%。健身馆：二层顶部模板支撑模板安装完成约75% | 市体育局 |  |
| 7 | ★新建海洋渔业600吨级执法船 项目 | 新建一艘600吨级执法船，船舶总长70.75米，型宽9.3米 | 2019.01- 2020.10 | 8165 | 4600 | 1200 | 项目完成，执法船交付投入使用 | 2000 | 43.5 | 1200 | 正在分段建造 | 市农业 农村局 |  |
| 8 | ★钓鱼山生活垃圾填埋场封场工程 | 封场面积120亩，库容238万立方米，实施堆体整形、封场覆盖、渗沥液导排、填埋气导排、渗沥液处理工程、电气等 | 2019.09- 2020.09 | 5220 | 2900 | 2100 | 完工 | 1025 | 35.3 | 2100 | 完成垃圾堆体整形，渗滤液收集导排盲沟、封场覆盖土工材料，调节池清淤等工作。新建渗滤液处理站完成厂房外立面，正在设备安装 | 市城管局 |  |
| 9 | ★市环境信息化暨监测监控能力提升工程 | 生态环境感知监测监控网络建设、支撑平台建设、软件平台、生态环境监控中心等 | 2018.04- 2020.12 | 20265 | 15365 | 1100 | 工程建设 基本完工 | 4500 | 29.3 | 1100 | (1)完成61个站房基础、23个站房主体。(2)完成水质溯源仪具体实施方案；水样采集和指纹库建立。(3)完成业务系统前后端架构优化、5个业务系统基线版本开发。(4)完成自建监测设备数据协议调试，数据标准制作。(5)16个省考断面水站站房建设任务完成6个。（6）9套固定水平式机动车尾气遥感监测站建成并投用。（7）1辆机动车尾气遥感监测车交付试运行、1辆VOC走航监测车交付试运行、1辆颗粒物激光雷达监测车正在改装。 | 市生态 环境局 |  |
| 10 | ★玉带路(海宁路至玉带河) | 全长435米，红线宽16米，城市支路 | 2019.08- 2020.08 | 1358 | 758 | 200 | 竣工通车 | 350 | 46.2 | 0 | 人行道铺设 | 市住建局 |  |
| 11 | ★海州区海青路改建工程(洪门大桥及引道维修) | 改造桥梁长145.2米，宽9米；改造引道长600米，宽14米 | 2019.10- 2020.08 | 2743 | 1300 | 200 | 竣工通车 | 400 | 30.8 | 0 | 海青路完工 | 市住建局 |  |
| 12 | ★“841”隧道整治 工程 | 全线长3700米，其中隧道段长3647米 | 2017.03- 2020.06 | 13548 | 3500 | 3500 | 完工 | 1072.397 | 30.6 | 0 | 主体土建完成，正在进行消防、供电、照明等专业安装，道路路面施工准备 | 市住建局 |  |
| 13 | ★长深高速公路连云港机场互通工程 | 互通采用单喇叭方案，匝道设计速度40公里/小时 | 2019.09- 2021.06 | 20778 | 13000 | 6000 | 完成桥梁 主体工程 | 2500 | 19.2 | 0 | 完成部分桥梁桩基工程，路基石灰土工程 | 市交通局 |  |
| 14 | ★连云港新机场集疏运道路(新机场互通连接线)项目 | 按双向六车道一级公路标准建设，全长约1.5公里，路基宽33.5米 | 2018.11- 2021.06 | 9357 | 7232 | 3232 | 基本建成 | 2100 | 29.0 | 3232 | 完成路基填筑20%，涵洞工程10% | 市交通局 |  |
| 15 | 规划路(沈圩路、福利巷、临洪西路、江化路)下穿陇海铁路及新建连盐铁路立交桥 工程 | 沈圩路、福利巷、临洪西路、江化路下穿陇海铁路及新建连盐铁路立交桥(含下穿铁路框架桥及引道U型槽)及其配套雨水泵站、照明等工程 | 2015.09- 2022.12 | 156304 | 4500 | 2300 | U型槽U10、YU1～YU4工程完成 | 500 | 11.1 | 0 | 完成标准化工地建设、施工区域围挡硬隔离，完成钻孔支护桩700延米，完成止水高压旋喷桩2000延米，完成基坑土方外运2000方 | 市铁路办、城建控股集团 |  |
| 16 | ★连云港军民合用机场民用部分迁建工程 | 按年旅客吞吐量250万人次、货邮吞吐量2.4万吨目标设计。包括场道、目视助航、航站区、货运区、生产辅助设施、供水、供电等工程 | 2019.02- 2021.12 | 249493 | 120000 | 31000 | 完成飞行区场道工程土基处理、土面区和水稳层施工，组织道面施工；完成航站区各单体主体结构、屋面工程 | 31000 | 25.8 | 31000 | 飞行区场道工程地基处理基本完成。航站区航站等15个单体项目主体结构封顶，正在二次结构墙砌筑。地下停车场结构施工完成，人防部分正在地下一层结构施工；其它附属单体上部结构有序推进 | 市机场办 |  |
| 17 | 文苑路(振华东路—苍梧东路) | 全长2514米，红线宽30米，城市次干道 | 2016.05- 2021.12 | 9208 | 600 | 400 | 九龙路至苍梧东路段（长400米）完工 | 90 | 15.0 | 0 | 路床开挖200米，回填山场碎石土150米，铺设雨水管道100米，拖管400米 | 城建控股集团、高 新区 | 高新区土地成本性支出统筹 |
| 18 | 玉女路（杏坛路—郁林路） | 全长1355米，红线宽20米，城市支路 | 2016.03- 2022.12 | 3136 | 1000 | 350 | 杏坛路至花果山大道段（长750米）完工 | 0 | 0.0 | 0 | 已完成招标 | 城建控股集团、高 新区 | 高新区土地成本性支出统筹 |
| 19 | 银杏路（振华路—屏竹路） | 全长1386米，红线宽30米，城市次干道 | 2016.04- 2020.12 | 3500 | 1400 | 480 | 完工 | 0 | 0.0 | 0 | 已完成招标 | 城建控股集团、高 新区 | 高新区土地成本性支出统筹 |
| 20 | 上合物流园铁路装卸场站 工程 | 规划建设铁路装卸作业区、堆存区及生产配套服务区，新建堆场10.11万平米 | 2017.02- 2021.06 | 50065 | 25000 | 20000 | 主体基本 完工 | 8000 | 32.0 | 20000 | 全面推进上部结构建设，面层基底石料回填整平累计完成约80%，排水沟累计完成90%，构建筑物桩基打设完工，喷淋和消防管道敷设完成，级配碎石铺设施工完成约50% | 港口控股集团、连 云区 | 该项目权属关系划转连云区 |

注： 项目名称前加“★”的项目为2019年市本级政府投资项目计划的结转项目

送：市长、副市长，各秘书长、主任；

发：各县区、功能板块，市各相关单位。