附件

2017年全市城建交通重点项目计划（汇总表）

| 项 目 | 2017年总投资 （亿元） | 2017年计划完成投资 （亿元） | 2016年总投资 （亿元） | 2016年完成投资 （亿元） | 年内投资增幅 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市合计 | 2344.89 | 879.26 | 2250 | 713 | 23.32% |
| 市区合计 | 1726.62 | 510.91 | 1836 | 502 | 1.77% |
| 三县合计 | 618.27 | 368.35 | 414 | 211 | 74.57% |
| 东海县 | 206.47 | 158.6 | 129 | 76 | 108.68% |
| 灌南县 | 133.8 | 92.75 | 146 | 64 | 44.92% |
| 灌云县 | 278 | 117 | 140 | 71 | 64.79% |

2017年市区城建交通重点项目计划（按项目类别汇总）

| 项目类别 | 项目总数 | 其 中 | 总投资（亿元） | 2017年完成投资（亿元） | 该类别占年内总投资的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新建 | 续建 |  |  |  |
| 合计 | 246 | 153 | 93 | 1726.62 | 510.91 |  |
| 市政道路桥梁 | 28 | 21 | 7 | 123.68 | 61.82 | 12.10% |
| 港口交通 | 42 | 24 | 18 | 636.58 | 138.25 | 27.06% |
| 公用事业 | 14 | 10 | 4 | 64.56 | 27.54 | 5.39% |
| 景观绿化 | 16 | 13 | 3 | 58.09 | 23.1 | 4.52% |
| 公共建筑 | 60 | 39 | 21 | 333.46 | 98.42 | 19.26% |
| 棚户区改造 | 34 | 27 | 7 | 123.81 | 59.58 | 11.66% |
| 住房和安置房 | 32 | 2 | 30 | 294.99 | 74.05 | 14.49% |
| 城区水环境及排水防涝工程 | 8 | 5 | 3 | 40.15 | 15.55 | 3.04% |
| 村镇建设 | 5 | 5 | 0 | 50.5 | 11.8 | 2.31% |
| 规划编制及重点项目方案设计 | 7 | 7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.16% |

2017年市区重点城建项目计划（按责任主体汇总）

| 序号 | 实施主体 | 项目总数 | 项目总投资（亿元） | 2017年计划完成投资 （亿元） | 该部门投资占市区年内 总投资的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 246 | 1726.62 | 510.91 |  |
| 1 | 海州区 | 44 | 202.5 | 65.1 | 12.74% |
| 2 | 连云区 | 20 | 121.1 | 39.9 | 7.81% |
| 3 | 赣榆区 | 27 | 116.4 | 46.7 | 9.14% |
| 4 | 开发区 | 15 | 56.1 | 32.2 | 6.30% |
| 5 | 徐圩新区 | 24 | 74.4 | 27.7 | 5.42% |
| 6 | 高新区 | 20 | 180.6 | 50.1 | 9.81% |
| 7 | 云台山景区 | 1 | 5 | 2 | 0.39% |
| 8 | 上合组织国际物流园 | 1 | 15 | 3 | 0.59% |
| 9 | 城建控股集团 | 60 | 383.8 | 104.3 | 20.41% |
| 10 | 交通控股集团 | 7 | 67.5 | 18 | 3.52% |
| 11 | 港口控股集团 | 11 | 89.9 | 11 | 2.15% |
| 12 | 其他部门 | 61 | 573.88 | 153.97 | 30.14% |
| 备注：其中部分项目责任主体为两家或两家以上，年内完成投资重复计算45.23亿元，已在合计数中扣除。 |

2017年市区重点城建交通项目计划（新建）

| 序号 | 项目 名称 | 建设内容及规模 | 项目投资（亿元） | 资金 来源 | 计划开 工时间 | 计划竣 工时间 | 2016年底项目建设进度或 前期工作完成情况 | 2017年底形象进度 | 是否年内竣工项目 | 责任 单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总投资 | 年内完 成投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 895.24 | 312.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、市政道路桥梁（21项） | 82.20 | 44.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 临洪大道 | 临洪大道（310国道-原204国道），规划为城市快速路，长7.5公里，宽60米，城建控股负责项目融资和项目建设，海州区负责项目征地拆迁 | 15 | 7 | 融资 | 2017.10 | 2019.7 | 完成设计 | 开展征迁，同步实施道路建设(9月底前完成南段征地拆迁，12月底前完成北段征地拆迁) | 否 | 城建控股 海州区 |  |
| 2 | 高新区路网完善工程 | 凤鸣路东延：学院路至朝凤路；海宁东路东延：学院路至朝凤路，合计全长约690米；科苑北路：全长380米，宽40米，城市次干道；秦东门大街东延（科苑路—学院路）：全长900米；匡井街（便民市场-沿湖路），全长500米；朝凤路（海宁大道-凤鸣路），全长300米 | 0.9 | 0.9 | 封闭 运作 | 2017.2 | 2017.12 | 完成招标工作 | 完工（8月底前完成征地 拆迁） | 是 | 城建控股 | 高新区 |
| 3 | 白虎山商品城北侧规划沿河路 | 白虎山商品城北侧规划沿河路征收和建设工程，道路长650米，涉及征收面积9238平方米，海州区负责征地拆迁 | 0.97 | 0.97 | 融资 | 2017.9 | 2017.12 | 开展前期工作 | 开展征迁，根据征迁进度，同步实施道路建设（8月底前完成拆迁与管线迁改工作） | 是 | 城建控股 海州区 |  |
| 4 | 蔷薇西路 | 实施临洪大道至海连西路段 | 0.5 | 0.4 | 融资 | 2017.5 | 2018.12 | 方案设计 | 2017年机动车道完工，办理慢行系统铁路涵洞前期手续，2018年建成通车 | 否 | 城建控股 海州区 |  |
| 5 | 人民路快速化改造 | 对凌州广场至海连西路重要节点实施快速化改造。2017年完成信号控制、过街天桥改造；互通立交根据需要及对人民路的交通影响分期实施 | 4 | 2.5 | 融资 | 2017.7 | 2019.7 | 方案设计 | 开工建设 | 否 | 城建控股 | 海州区 |
| 6 | 顺畅连云港建设—主城区交通改善 | 打通红砂路等断头路，建设跨西盐河桥、龙尾河桥等跨河通道，新建、整治、改造一批支路及街巷道路，增设陇海步行街等过街天桥，改善交叉路口，建设3处社会公共停车场。公共自行车全覆盖，新增公共自行车5000辆。城建控股负责项目融资和项目建设，海州区负责项目征地拆迁 | 5.5 | 5.5 | 融资 | 2017.3 | 2018.12 | 开展前期工作 | 主体完成（8月底前完成 拆迁） | 是 | 城建控股 海州区 |  |
| 7 | 市区水泥砼路面黑色化改造出新 | 对建设东路、振海路等水泥砼路面进行黑色化改造，出新城市家具 | 2.28 | 2.28 | 融资 | 2017.3 | 2017.12 | 开展前期工作 | 完工 | 是 | 城建控股 市建设局 |  |
| 8 | 市区市政设施改造 | 开展老旧小区、便民路整治改造，对市区老旧路灯进行大中修改造提升，分三年实施，市区照明老旧配电设施升级改造，市区照明设施智能化提标改造，老城区道路维修工程，市区出租车停靠点改建 | 0.5 | 0.5 | 融资 | 2017.4 | 2017.12 | 开展前期工作 | 完工 | 是 | 城建控股 市建设局 |  |
| 9 | 港城大道快速化 改造 | 对凌州路至平山路重要节点实施快速化改造 | 6 | 3 | 融资 | 2017.4 | 2019.12 | 方案设计 | 部分征地拆迁，开工建设 | 否 | 交通控股 | 市交通局 高新区 开发区 市政务办 |
| 10 | 宿徐路（云宿路徐圩支线） | 长3.244公里，城市主干道标准 | 3.3 | 1.5 | 融资 | 2017.8 | 2018.12 | 开展前期工作 | 征地拆迁部分完成，部分桥涵及路基工程完成 | 否 | 交通控股 | 市交通局 上合物流园 连云区 市政务办 |
| 11 | 海州工业园区道路完善工程 | 总长5.4公里道路完善工程 | 0.58 | 0.58 | 封闭运作 | 2017.2 | 2017.12 | 进行前期准备工作 | 实现竣工 | 是 | 海州区 |  |
| 12 | 连云区路网完善 工程 | 中华东路改造：全长约350米，宽30米，增补沥青路面；东园路改造：全长约800米，宽30米，增补沥青路面；宿城保驾山路改扩建：长2300米，宽7.5米，中上层水稳沥青，路基为山场碎石抛填；云和路改造：全长约2000米，宽30米，增补沥青；院前路跨陇海铁路立交桥：南起中华西路，北至院前北路，长约770米，项目西起西园路，东至淮海工学院东部校区，长约920米；港前大道跨丁港河桥：桥长48米、宽16米；港前大道（纵三路-刘圩港河段）,长6200米,宽60米；30条便民道路改造提升 | 2.71 | 2.71 | 自筹 | 2017.1 | 2017.12 | 完成施工图设计 | 完工 | 是 | 连云区 |  |
| 13 | 开发区新建道路 工程 | 新建道路10公里 | 3.05 | 3.05 | 自筹 | 2017.5 | 2017.12 | 启动前期准备工作 | 完工 | 是 | 开发区 |  |
| 14 | 开发区段临洪大道改建工程（银珠路-顺天木业） | 改建道路长6公里 | 1.65 | 1.65 | 自筹 | 2017.3 | 2017.12 | 启动前期准备工作 | 完工 | 是 | 开发区 |  |
| 15 | 物流大道(港前大道-江苏大道) | 全长3.3公里，红线宽35米 | 0.7 | 0.35 | 自筹 | 2017.8 | 2018.10 | 完成初步设计 | 路基保通 | 否 | 徐圩新区 | 市交通局 |
| 16 | 徐圩新区棚户区改造安置地块道路工程（一期） | 包括兰州路（29号路-灯塔路），长约0.86公里，宽35米；29号路(兰州路-银川路)长0.54公里，宽24米；灯塔路(兰州路-乌鲁木齐路)长1.1公里，宽35米；徐圩大道(兰州路-银川路)长0.43公里，宽65米；银川路(29号路-灯塔路)长800米，宽35米或24米 | 0.89 | 0.5 | 自筹 | 2017.8 | 2018.10 | 完成方案设计 | 完成石料路基 | 否 | 徐圩新区 |  |
| 17 | 连云港石化产业基地化工新材料和精细化工区道路工程（一期） | 石化九路(苏海路-石化三道)，长度0.8公里，红线宽50米；石化十路（苏海路-石化三道）长度0.8公里，红线宽35米；石化三道(西安路-石化九路)，长度1.7公里，红线宽35米 | 0.84 | 0.5 | 自筹 | 2017.8 | 2018.10 | 完成方案设计 | 完成石料路基 | 否 | 徐圩新区 |  |
| 18 | 赣榆区路网完善 工程 | 黄海东路东段改造工程、归义路（黄海路-时代路）、琴岛西路、琴岛天籁环岛路工程、文化东路、火车站站前广场工程等道路工程 | 4.83 | 4.83 | 自筹 | 2017.3 | 2017.12 | 开展前期工作 | 完工 | 是 | 赣榆区 |  |
| 19 | 赣榆区地下综合 管廊 | 启动5公里地下综合管廊建设 | 6 | 1 | 自筹 | 2017.6 | 2019.6 | 规划设计 | 开工建设 | 否 | 赣榆区 |  |
| 20 | 海绵城市建设 | 赣榆区启动8平方公里，海州区启动10平方公里，连云区、开发区、高新区各启动5平方公里，徐圩新区、城建控股各启动8平方公里 | 20 | 4 | 自筹 | 2017.1 | 2020.12 | 规划设计 | 开工建设 | 否 | 海州区 连云区 赣榆区 开发区 高新区 徐圩新区 城建控股 | 市建设局 市规划局 市水利局 市环保局 |
| 21 | 石化管廊二期 | 从虹洋热电至江苏德邦纯碱项目地块，长度约为6公里 | 2 | 0.5 | 自筹 | 2017.5 | 2018.12 | 完成项目前期备案、路径选址、环评审批、勘察设计工作 | 部分完工 | 否 | 徐圩新区 |  |
| 二、交通、港口（24项） | 298.60 | 74.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）铁路 |  | 115.29 | 34.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 连徐客专 | 客运专线，双线，时速为350公里/小时，其中连云港市境内长约54.5公里 | 90 | 30 | 上级资金和融资 | 2016.12 | 2020.12 | 基本完成项目前期工作，进入征地拆迁和工程建设阶段 | 基本完成征地拆迁，加快工程建设 | 否 | 市交通局 | 市铁路办 交通控股 海州区 东海县 |
| 23 | 徐圩新区产业区专用铁道工程（准备工程） | 长13.5公里，单线，铺轨长度26.5公里 | 5.1 | 0.7 | 自筹 | 2017.11 | 2020.11 | 完成项目初步设计并开展施工图设计 | 完成部分软基及下部结构 | 否 | 徐圩新区 | 市交通局 |
| 24 | 连云港柘汪临港产业区铁路专用线 | 线路全长4.658公里，铁路等级为Ⅳ级，正线数目为单线，配套工程包括接轨配套工程、油品装卸区、散杂货装卸区等 | 5.095 | 1 | 自筹 | 2017.10 | 2020.12 | 取得上海铁路局行业审查意见和工可批复 | 完成柘汪站改造路基 | 否 | 赣榆区 | 市交通局 市铁路办 |
| 25 | 上合组织国际物流园铁路专用线 | 铁路专用线，长约19公里 | 15.09 | 3 | 自筹和上级补助 | 2017.2 | 2019.12 | 开展前期工作 | 完成项目征地拆迁；完成施工图设计；地基处理、隧道、桥梁工程开工建设；启动铁路工程设备招标工作 | 否 | 上合物流园 港口控股 | 连云区 徐圩新区 云台山景区 市交通局 市铁路办 |
| （二）公路 |  | 11.06 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 宋庄连接线 | 长2.8公里 | 0.6 | 0.6 | 自筹和上级补助 | 2017.2 | 2017.12 | 完成连接线路面 | 完成连接线绿化、排水工程 | 是 | 赣榆区 | 市交通局 |
| 27 | 267省道赣榆段路面改善工程 | 路线全长43.05km，二级公路标准，路面宽9米，利用县道金赣线、海厉线及厉墩线进行路面改善工程 | 2.9 | 2.9 | 省补资金及自筹 | 2017.5 | 2017.12 | 施工图设计已上报省公路局批准 | 建成通车 | 是 | 赣榆区 | 市交通局 |
| 28 | 赣榆区县道大中修 | 对金赣线、盐殷线、赣柘线、青抗线、海青线、海厉线六条县道进行大中修，总里程23.2公里，沥青混凝土路面 | 0.7 | 0.7 | 省补资金及自筹 | 2017.4 | 2017.12 | 开展前期工作 | 建成通车 | 是 | 赣榆区 | 市交通局 |
| 29 | 农村公路提档升级 | 新改建农村公路约200公里，新改建桥梁20余座 | 3 | 3 | 省补资金及自筹 | 2017.1 | 2017.12 | 开展前期工作 | 建成通车 | 是 | 市交通局 | 各县区 |
| 30 | “畅安舒美”示范路创建 | 完成改造国省干线公路路面24万平方，实施公路安全防护工程37公里，完善交通标志标线 | 0.8 | 0.8 | 上级资金和自筹 | 2017.1 | 2017.12 | 开展前期工作 | 完成 | 是 | 市交通局 | 各县区 |
| 31 | 交通干线沿线综合整治工程 | 开展交通、铁路干线沿线绿化等综合整治工程 | 0.5 | 0.5 | 自筹 | 2017.2 | 2017.12 | 开展前期工作 | 完成 | 是 | 市交通局 海州区 连云区 赣榆区 开发区 徐圩新区 高新区 |  |
| 32 | 徐新公路亮化工程 | 徐新公路全长31.1公里，一级公路。对道路开口适当归并，增加信号控制、照明、交通安全设施 | 1.6 | 0.35 | 自筹 | 2017.12 | 2018.12 | 开展前期工作 | 设计工作完成，启动施工、监理单位招标工作；完成市区段路灯照明 | 否 | 交通控股 徐圩新区 | 市交通局 市建设局 高新区 云台山景区 |
| 33 | 841隧道整治工程 | 隧道全长3.838千米，整体被覆加固：增加通风、照明等设施，达三级公路技术标准 | 0.96 | 0.35 | 人防易地建设费及相关受益单位共同出资 | 2017.8 | 2019.3 | 方案设计 | 主体施工 | 否 | 市民防局 | 连云区 市交通局 |
| （三）机场 |  | 21.50 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 连云港民用机场迁建工程项目 | 一期拟建设飞行区等级为4D，占地面积约3405亩，航站楼3万平方米 | 21.5 | 5 | 融资（PPP模式） | 2017.12 | 2019.12 | 立项上报，开展可研报告编制 | 立项获国务院、中央军委批复；开展征地拆迁 | 否 | 市机场办 灌云县 | 市交通局 交通控股 |
| （四）港口、码头、航道 |  | 150.75 | 25.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 灌河航道整治工程 | 三级航道29.6公里 | 1.5 | 0.8 | 上级资金和自筹 | 2017.1 | 2018.12 | 开展前期工作 | 开工建设，争取年底建成通航 | 否 | 市交通局 | 市水利局 灌南县 |
| 36 | 连云港宝铁投资有限公司内河码头项目 | 建成4个1000吨泊位的码头，设计能力90万吨 | 15 | 3 | 自筹 | 2017.3 | 2019.12 | 完成内河港物流4个1000吨位级泊位码头前期准备工作 | 开展内河港物流4个1000吨位级泊位码头建设工作 | 否 | 海州区 | 市交通局 市海事局 市水利局 |
| 37 | 连云港港赣榆港区10万吨级航道延伸段工程 | 建设10万吨级航道约3.7公里，疏浚量947万方 | 3.8 | 1.5 | 国家补助及自筹 | 2017.10 | 2018.12 | 取得项目建议书批复、召开环评听证会和用海复核会 | 完成400万方疏浚量，基本将航道等级疏浚至5万吨 | 否 | 赣榆区 港口控股 |  |
| 38 | 连云港港赣榆港区10#、11#通用泊位工程 | 建设5万吨级和10万吨级的通用泊位各1个，岸线长度589m，年设计通过能力600万吨 | 12.7 | 0.4 | 自筹 | 2017.12 | 2019.12 | 项目通航安全影响论证、海洋环评、海域使用、节能评估、规划选址、安全预评价、社会稳定、工可研等专题报告均取得批复 | 开工建设 | 否 | 赣榆区 港口控股 |  |
| 39 | 连云港港赣榆港区液体化工码头二期4#泊位工程 | 1个5万吨级液体化工泊位及配套罐区，岸线长287m，设计年通过能力240万吨 | 9.7 | 1 | 自筹 | 2017.9 | 2019.6 | 取得岸线批复，完成安全条件审查和工可备案，取得海域使用权证，启动EPC招标 | 完成陆域初步地基处理，完成40%罐体地基处理 | 否 | 赣榆区 港口控股 |  |
| 40 | 赣榆港区液化物流园综合停车场工程 | 建设一个一级加油加气站及化学品槽车停车场，占地约240亩，可停靠约520辆槽车 | 0.5 | 0.3 | 自筹 | 2017.6 | 2019.12 | 完成平面设计方案初稿 | 争取完成停车场一期（约140亩）建设，争取完成加油加气站前期手续 | 否 | 赣榆区 |  |
| 41 | 徐圩港区液体散货区公共配套起步工程 | 主要包括公共管廊11422米，公共道路以及六港池公用配套设施区内的水、电等配套工程 | 10.6 | 2 | 35%自有资金，其它银行贷款 | 2017.6 | 2019.9 | 推进前期工作 | 开工建设 | 否 | 港口控股 |  |
| 42 | 徐圩港区30万吨级原油码头工程 | 新建30万吨码头一座，泊位长度412米，管廊长度约1802米 | 8.15 | 0.3 | 35%自有资金，其它银行贷款 | 2017.12 | 2019.9 | 推进前期工作 | 力争完成前期工作，开工建设 | 否 | 港口控股 | 市发改委 |
| 43 | 上合组织（连云港）国际物流园铁路装卸场站工程 | 位于保税物流中心北侧,总用地面积197555平方米，主要建设贯通式集装箱装卸线2条,长980米,配套堆场面积52915平方米 | 2.9 | 1 | 35%自有资金，其它银行贷款 | 2017.6 | 2019.9 | 与哈国商谈合作，启动征地拆迁工作 | 完成征地工作，开工建设 | 否 | 港口控股 | 上合物流园 连云区 |
| 44 | 上合组织（连云港）国际物流园保税仓工程 | 本项目总用地面积约647亩。拟分两期建设，项目功能区主要包括仓储区及堆存区，建设集装箱仓库、件杂货仓库、集装箱堆场以及件杂货堆场 | 10 | 0.5 | 35%自有资金，其它银行贷款 | 2017.6 | 2019.9 | 与哈国商谈合作 | 开工建设 | 否 | 港口控股 | 上合物流园 |
| 45 | 连云港港30万吨级航道二期工程 | 30万吨级连云港区航道和30万吨级徐圩港区航道，约70公里 | 75.9 | 15 | 财政资金 | 2017 | 2020 | 项目环评、项目用海预审、规划选址、通航安全论证报告和工程临时性海洋倾倒区获批；省、市配套资金承诺函已上报国家发改委；社会稳评已通过。项目工可报告获国家发改委批复 | 建设旗台和徐圩围堤工程，疏浚连云港区和徐圩港区30万吨级航道工程 | 否 | 市港口管理局连云港港30万吨级航道建设指挥部 |  |
| 三、公用事业（10项） | 54.18 | 21.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）城市供水 |  | 4.10 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 城区二次供水改造接收 | 利用3年时间，完成市区现有234座居民老旧住宅二次供水设施的接收改造和剩余1.8万户一户一表改造工作 | 3.00 | 1.20 | 自筹 | 2017.2 | 2019.12 | 开展前期工作 | 开展改造工作 | 否 | 市建设局 自来水公司 |  |
| 47 | 连云区供水、供电、供气及污水处理工程 | 中山东路南侧环山低压片区供水工程解决600户居民吃水难问题；宿城街道供水管线铺装5000米，燃气主管道铺装3500米；板桥建设泵站1座铺设污水管网3000米；连云老街污水处理站完成建设 | 0.6 | 0.6 | 自筹 | 2017.5 | 2017.12 | 前期工作 | 完成 | 是 | 连云区 |  |
| 48 | 城区供水、供气等管网工程 | 对城区新建、改建供水管网20公里，新建、改建燃气管网20公里 | 0.5 | 0.5 | 自筹 | 2017.1 | 2017.12 | 开展前期工作 | 完成 | 是 | 市建设局 市自来水公司 新奥燃气公司 |  |
| （二）城市污水 |  | 5.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 赣榆区10万吨污水处理厂 | 总规模13万吨，一期7万吨 | 3.5 | 1.5 | 自筹 | 2017.12 | 2018.12 | 完成选址、可研及初步设计 | 完成施工图设计、招投标，开工建设 | 否 | 赣榆区 |  |
| 50 | 恒隆水务污水处理厂提标改造和扩建 | 扩建5.2万吨/日污水处理设施 | 1.6 | 1.6 | 自筹 | 2017.2 | 2017.12 | 前期工作 | 完成 | 是 | 开发区 |  |
| (三）城市供电 |  | 42.07 | 13.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 220千伏及以下输配电网建设工程项目包 | 新开工220千伏变电容量126万千伏安，线路长度179.8公里，投产220千伏变电容量54万千伏安，线路长度110.6公里；新开工110千伏变电容量124.45万千伏安，线路长度424.8公里，投产110千伏变电容量26.3万千伏安，线路长度179.94公里 | 32.6 | 9.06 | 自筹 | 2017.1 | 2018.9 | 完成2017年新开工项目可研批复和项目核准 | 开工建设连盐电气化铁路工程配套线路工程，投产海头、厉荡220千伏输变电工程，投产110千伏西区、下车、化工、殷庄等输变电工程 | 否 | 供电公司 |  |
| 52 | 10千伏及以下电网建设工程项目包 | 改造与新建架空10千伏线路638公里，电缆239公里，变电容量91万千伏安 | 9.47 | 4.22 | 自筹 | 2017.2 | 2017.12 | 2017年新开工项目可研批复和项目核准完成 | 投产10千伏线路287公里，电缆96公里，变电容量41万千伏安 | 是 | 供电公司 |  |
| （四）通信工程 |  | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 城乡信息化建设工程 | 完成1500条专线建设，完成20万户有线宽带用户覆盖；城区、乡镇达到全覆盖，农村覆盖率达到90%以上 | 0.7 | 0.7 | 自筹 | 2017.1 | 2017.12 | 无 | 完成 | 是 | 移动公司 |  |
| 54 | 4G无线网络工程 | 扩建800个4G站点 | 1.71 | 1.71 | 自筹 | 2017.1 | 2017.12 | 完成目标站点规划 | 完成 | 是 | 移动公司 |  |
| （五）环卫设施 |  | 0.50 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 钓鱼山生活垃圾填埋场封场工程 | 建设面积8公顷，库容238万方 | 0.5 | 0.14 | 市财政资金 | 2017.11 | 2018.12 | 完成立项、详勘、可研报告及环评招标 | 完成项目前期工作，2017年11月开工 | 否 | 市城管局 |  |
| 四、景观绿化（13项） | 55.59 | 22.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）公园广场 |  | 24.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 园博园、动物园 | 位于云台农场，占地2300亩 | 20 | 2 | 封闭运作 | 2017.10 | 2020.10 | 规划方案 | 开展征地拆迁、方案设计 | 否 | 高新区 云台农场 | 市建设局 市规划局 市国土局 |
| 57 | 临洪河口湿地公园 | 开展湿地生态修复工程，基础设施建设工程，景观元素建设工程，建设生活办公区、生态保育区、生态修复区、合理使用区、科普宣教区 | 4 | 2 | 自筹 | 2017.5 | 2018.12 | 开展前期工作 | 完成基础设施建设主体工程和部分生态种植 | 否 | 市水利局 |  |
| （二）道路绿化 |  | 1.50 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 海滨大道沿线景观建设 | 临洪河到高公岛段海滨大道沿线景观建设 | 1.5 | 1 | 融资 | 2017.8 | 2018.6 | 规划方案 | 部分路段完成 | 否 | 城建控股 | 连云区 港口集团 |
| （三）其他绿化 |  | 10.90 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 新增城市绿地 | 新增城市绿地300公顷，其中：海州区新增绿地75公顷，连云区新增绿地60公顷，赣榆区新增绿地55公顷，高新区新增绿地55公顷，开发区新增绿地40公顷，徐圩新区新增绿地15公顷 | 7 | 7 | 自筹 | 2017.1 | 2017.12 | 规划方案 | 完成 | 是 | 海州区 连云区 赣榆区 开发区 高新区 徐圩新区 | 市建设局 |
| 60 | 徐圩新区生态防护林带绿化工程 | 张圩港河防护林带绿化一期工程东起复堆河，西至张圩互通，长3.3公里，平均宽270米，绿地总面积约90公顷；石化产业基地生产防护绿地工程，总绿化面积114.97公顷 | 3.9 | 1.4 | 自筹 | 2017.2 | 2018.12 | 基本完成前期工作 | 张圩港河防护林带绿化一期工程，完成生态防护绿地修复、部分苗木栽植 石化产业基地生产防护绿地工程，完工 | 否 | 徐圩新区 |  |
| （四）景区建设 |  | 10.99 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 花果山景区建设 | 游客中心广场改造；建设综合执法平台及社区综合服务中心；建设车行游览路工程；水帘洞景点提升；花果山城市家具系统及绿化改造提升；“厕所革命”；海清寺停车场周边整治；前云台山森林抚育、森林防火基础设施建设及古树名木保护；逐步将影响景区景观、游览组织和管理的民房搬迁出景区 | 4.99 | 2 | 自筹 | 2017.6 | 2018.6 | 正在开展前期工作 | 主体施工 | 否 | 云台山风景区 |  |
| 62 | 北固山消防通道及海边慢行系统 | 北固山消防通道48630平方米，其中防火栈桥200米，防火平台15座，耐火钢板挡墙500米，消防管道3100米；慢行系统全长3.4公里，包含码头、海底电缆、水管等 | 1 | 0.6 | 自筹 | 2017.1 | 2018.12 | 慢行系统完成招标 | 部分主体完成 | 否 | 连云区 |  |
| 63 | 连岛景区建设 | 开展连岛民宿改造、海鲜美食街、文化园项目等项目建设 | 5 | 1 | 自筹 | 2017.2 | 2019.12 | 前期工作 | 主体施工 | 否 | 连云区 |  |
| （五）景观提升 |  | 8.20 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 城市景观提升工程及参展 | 城建控股负责实施连云港城市雕塑小品；连云港东、西盐河景观带夜景照明工程；连云港市海州区公共设施标识导向系统；市建设局负责实施参展郑州国际园林博览会及江苏省（扬州）园艺博览会；建设城市街头游园；提升绿地品质；景观大道喷灌系统；市民广场老旧铺装改造；市民广场厕所改造 | 0.5 | 0.5 | 财政统筹2000万，其余融资 | 2017.3 | 2017.12 | 开展前期工作 | 完成 | 是 | 城建控股 市建设局 | 海州区 高新区 |
| 65 | 连云新城堤外堤-连云新城生态沙滩工程一期 | 位于连云新城北部的海州湾内，西至临洪河口，东至西墅，先期建设外海不透水围堤内隔堤、近岸段东防波堤、港池疏浚、人工沙滩、地基处理 | 6 | 3 | 封闭运作 | 2017.9 | 2019.9 | 完成前期工作 | 开工建设 | 否 | 城建控股 | 连云区 |
| 66 | 海上云台山游客服务中心项目及景观附属工程 | 服务中心：占地面积约2000㎡，建筑面积约5000㎡；附属工程：实施海上云台山上山游步道沿线景观提升及附属工程 | 0.6 | 0.6 | 自筹 | 2017.3 | 2017.12 | 前期审批手续及设计 | 完成 | 是 | 连云区 |  |
| 67 | 秦山岛二期 | 海湾清理工程，秦山岛供水工程，山体整治工程，人工沙滩建设工程 | 0.6 | 0.5 | 国家补助及地方自筹 | 2017.3 | 2017.12 | 开工建设 | 基本完成 | 是 | 赣榆区 |  |
| 68 | 锦屏里·朐山书院 | 总用地面积55公顷，暂定总建筑面积4000平方米，2017年建设一期工程 | 0.5 | 0.5 | 自筹 | 2017.2 | 2018.6 | 完成部分绿化移栽 | 一期主体完工 | 是 | 海州区 |  |
| 五、公共建筑（39项） | 202.24 | 67.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 江苏海滨康复医院 | 东临汇海路西，西临支十路，南邻金海大道，北邻滨海四路，占地面积94亩，总建筑面积约12.7万平方米。床位800个，日门诊量1200-1500人 | 12 | 5 | 融资 | 2017.3 | 2018.12 | 桩基完成 | 主体框架完成 | 否 | 城建控股 |  |
| 70 | 连云港儿童医院门诊病房楼改造工程项目 | 改造总面积3.447万平方米，预设床位500张；改造涉及建筑平面局部调整、装饰装修、给排水系统、电气系统、暖通消防系统 | 0.55 | 0.2 | 自筹及市财政资金 | 2017.9 | 2018.9 | 开展前期工作 | 完成改造50% | 否 | 市卫计委 |  |
| 71 | 连云港市第二人民医院病房综合楼 | 建设病房综合楼，总建筑面积2.5万平方米，占地面积0.4万平方米 | 1.2 | 0.1 | 自筹及市财政资金 | 2017.11 | 2019.12 | 开展前期工作 | 开工 | 否 | 市卫计委 |  |
| 72 | 连云港市中医院扩建项目 | 医养结合、康复养老病房等，总建筑面积3万平米，占地面积23亩 | 3 | 1.5 | 自筹及市财政资金 | 2017.11 | 2018.12 | 完成土地回购和拆迁工作 | 内部装修改造 | 否 | 市卫计委 |  |
| 73 | 康达学院三期 | 8号宿舍楼,总建筑面积约1.5万平方米，体育馆总面积7900平方米 | 0.8 | 0.5 | 融资 | 2017.6 | 2018.12 | 开展前期工作 | 8号宿舍楼力争主体封顶，体育场馆力争开工建设 | 否 | 城建控股 | 高新区 |
| 74 | 工贸学校国际学术交流中心 | 用地28.84亩，建筑面积1.53万平方米 | 0.8 | 0.4 | 自筹 | 2017.1 | 2018.9 | 开展前期工作 | 主体框架完成 | 否 | 工贸学校 |  |
| 75 | 解放路小学高新区校区一期 | 位于文苑路东、九龙路北，一期占地约32亩，建筑面积约1.1万平方米 | 0.69 | 0.69 | 融资 | 2017.3 | 2017.9 | 开展前期工作 | 完工 | 是 | 城建控股 | 高新区 海州区 |
| 76 | 凌州小学 | 占地面积75亩，建筑面积2.8万平方米,办学规模为10轨60个教学班 | 2.5 | 2.5 | 融资 | 2017.5 | 2017.12 | 进行征收及相关手续办理 | 9月1日部分主体投入使用，力争竣工 | 是 | 城建控股 | 海州区 市教育局 |
| 77 | 孔望山 小学 | 占地面积37亩，建筑面积2.5万平方米,办学规模为36个教学班 | 0.93 | 0.93 | 融资 | 2017.2 | 2017.9 | 完成前期工作,开工 | 竣工 | 是 | 海州区 | 市教育局 |
| 78 | 新海中学教育集团初中部 | 一期改建建筑面积2.97万平方米，占地4.58万平方米 | 0.8 | 0.4 | 自筹 | 2017.6 | 2018.9 | 完成项目建议书 | 完成部分主体改建 | 否 | 市教育局 |  |
| 79 | 市特教中心异地新建项目 | 总建筑面积2.64万平方米，占地面积4万平方米 | 1 | 1 | 融资及财政补助 | 2017.5 | 2018.12 | 立项 | 主体竣工 | 否 | 市教育局 | 市财政局 |
| 80 | 江苏省连云港中等专业学校现代服务开放性公共技能实训基地 | 总建筑面积0.85万平方米 | 0.51 | 0.51 | 国家和省补助2000万元，市级财政资金2000万元，其它资金1100万元 | 2017.5 | 2018.1 | 立项 | 主体施工 | 否 | 市教育局 | 市发改委 市财政局 |
| 81 | 师专一附小综合楼及连云港外国语学校艺术楼 | 师专一附小综合楼4000平方米，连云港外国语学校艺术楼6348平方米 | 0.5 | 0.5 | 财政 资金 | 2017.4 | 2017.12 | 前期手续 | 主体封顶 | 是 | 市教育局 | 市财政局 |
| 82 | 中小学校安工程 | 改造中小学校舍50万平方米 | 6.65 | 4.4 | 市财政资金及县区财政资金 | 2017.1 | 2017.12 | 完成前期工作 | 完成目标任务 | 否 | 市教育局 各县区政府 | 市财政局 |
| 83 | 云山小学 | 占地面积58亩，建筑面积约1.7万平方米 | 1.6 | 1 | 自筹 | 2017.2 | 2018.9 | 开展征地拆迁、工程招标 | 主体竣工 | 否 | 连云区 |  |
| 84 | 徐圩小学迁建工程 | 占地40157.35平方米，建筑面积28245平方米 | 1 | 0.7 | 自筹 | 2017.10 | 2018.12 | 完成方案，征地拆迁 | 主体基本完成 | 否 | 徐圩新区 |  |
| 85 | 连云港市公安局反恐（禁毒）应急指挥中心 | 建筑面积1.78万平方，占地面积11.74亩 | 0.83 | 0.5 | 市财政资金 | 2017.3 | 2018.12 | 完成方案设计 | 完成主体建设 | 否 | 市公安局 |  |
| 86 | 连云港市公安局车辆管理便民服务中心项目（滨河新城地块） | 建设综合业务大厅、理论考试楼、信息化中心、机动车查验大厅、安全教育综合楼等，总建筑面积约3.4万平方米，占地面积约15万平方米 | 1.8 | 0.4 | 市财政资金 | 2017.6 | 2019.12 | 完成项目重新选址 | 部分主体工程开工建设 | 否 | 市公安局 |  |
| 87 | 新亚欧大陆桥安全走廊国际执法合作论坛永久会址暨“一带一路”国际执法安全合作中心 | 分为会议会晤区、能力建设中心、情报分析研判平台、联合行动协调中心4个主要功能区，建筑规模为8.25万平方米 | 16 | 5 | 融资和 上级补助 | 2017.6 | 2018.12 | 完成项目选址、概念性设计工作 | 会议会晤区主体工程完工 | 否 | 市公安局 城建控股 |  |
| 88 | 市区浦西、朐阳、海州、猴嘴、文化城、花果山园林、东部城区公交等7个派出所新建业务用房及辅助用房项目 | 总建筑面积1.44万平方米，占地面积36.9亩 | 0.5 | 0.34 | 省级、市级财政专项资金及自筹 | 2017.1 | 2017.12 | 开工建设 | 竣工 | 是 | 市公安局 |  |
| 89 | 高铁商圈 | 位于蔷薇河以南，临洪西路以东，沈圩路以西，人民路以北，占地面积约2.2平方公里（人民路二期涉及居民665户，征收面积16万平方米，新海玻璃厂周边地块征收涉及居民228户，征收面积3.5万平方米，临洪西周边2017办理农转用手续） | 46 | 10 | 融资 | 2017.1 | 2020.12 | 开展前期工作 | 开展征收工作，基础设施开工建设 | 否 | 城建控股 | 海州区 |
| 90 | 港城新世界二期 | 项目位于建设东路北、中央景观大道东、金秋情缘西、占地面积约5亩 | 0.6 | 0.6 | 融资 | 2017.5 | 2018.11 | 开展方案设计工作 | 开工建设 | 否 | 城建控股 | 高新区 |
| 91 | 凤凰新城邻里中心 | 位于凤舞路南、凤翔路北、朝凤路西、新海实验中学凤凰校区东侧，占地面积约30亩 | 2.0 | 0.5 | 融资 | 2017.3 | 2018.12 | 开展前期地籍调查 | 征地拆迁及土地挂牌 | 否 | 城建控股 | 高新区 |
| 92 | 湖滨酒店 | 占地面积33亩，总建筑面积3.6万平方米，地上约2.2万平方米，地下1.4万平方米 | 2.0 | 1.5 | 融资 | 2017.12 | 2019.6 | 完成方案设计 | 开工建设 | 否 | 城建控股 | 高新区 |
| 93 | 第一人民医院新海院区配套设施项目 | 含学生公寓、医生住宅、快捷酒店及商业配套，总建筑面积约7万平方米 | 4.0 | 1.5 | 融资 | 2017.12 | 2020.12 | 开展前期工作 | 开工建设 | 否 | 城建控股 | 市卫计委 |
| 94 | 苏欣快客站整体改造项目 | 改造成立体庭院式，集市民休闲、交通、停车为一体的大型客运站，规划建设3万平方米 | 1 | 0.7 | 融资 | 2017.6 | 2018.6 | 开展前期工作 | 完成主体框架 | 否 | 交通控股 | 市交通局 市规划局 市建设局 |
| 95 | 众创空间 | 项目用地面积1.17万平方米，总建筑面积3.24万平方米 | 2 | 0.35 | 自筹 | 2017.9 | 2018.12 | 开展前期工作 | 主体完工 | 否 | 海州区 |  |
| 96 | 君堂文博苑 | 商业综合体（含农贸市场），总建筑面积22万平方米 | 9 | 4 | 自筹 | 2017.5 | 2020.10 | 开展征地拆迁、工程招标 | 主体施工 | 否 | 连云区 |  |
| 97 | 连云港欢乐海洋城 | 新型海洋文化综合体，占地面积173亩，规划总建筑面积约20万平方米 | 20 | 3 | 自筹 | 2017.1 | 2018.12 | 开工建设 | 主体施工 | 否 | 连云区 |  |
| 98 | 公安技术用房 | 建筑面积2.2万平方米 | 2.8 | 1.8 | 财政 资金 | 2017.1 | 2018.12 | 桩基工程 | 主体完成 | 否 | 开发区 |  |
| 99 | 猴嘴邻里中心 | 建设面积2.1万平方米 | 2.5 | 1.8 | 自筹 | 2017.7 | 2018.9 | 开展前期工作 | 主体完成 | 否 | 开发区 |  |
| 100 | 工业旅游示范区 | 建设面积1.4万平方米 | 1.9 | 1 | 自筹 | 2017.6 | 2018.12 | 完成土地手续，平整场地 | 主体施工 | 否 | 开发区 |  |
| 101 | 金鹰商业综合体 | 总建筑面14万平方米，营业内容包含百货、超市、餐饮、菜场等 | 10 | 1 | 自筹 | 2017.10 | 2019.12 | 完成土地手续办理及项目方案设计 | 开工建设 | 否 | 高新区 |  |
| 102 | 高新区智能制造孵化园 | 占地168亩，总建筑面积16.8万平方米 | 8.6 | 2.4 | 自筹 | 2016.6 | 2019.6 | 完成土地征收，开展方案设计 | 开工建设 | 否 | 高新区 |  |
| 103 | 城市 综合体 | 总建筑面积69万平方米，商业面积6万平方米 | 20 | 5 | 自筹 | 2017.3 | 2018.5 | 完成综合体招商工作 | 完成商业主体工程 | 否 | 赣榆区 |  |
| 104 | 机电智慧园建设 | 占地6000亩 | 12 | 4 | 自筹 | 2017.3 | 2018.12 | 完成前期地形测绘、设计 | 基础设施配套完成 | 否 | 赣榆区 |  |
| 105 | 赣马物流市场 | 项目占地面积148亩，建筑面积3万平方米，建设汽配、物流市场 | 1.9 | 0.7 | 自筹 | 2017.3 | 2018.12 | 立项完成，图纸设计 | 主体施工 | 否 | 赣榆区 |  |
| 106 | 连云港市水利科技档案馆 | 1栋17层，局部4层，档案馆、水质监测中心、江苏省水利工程建设交易中心及水利历史文化博物馆，项目总用地约20亩，建筑面积1.7万平方米 | 0.78 | 0.7 | 自筹 | 2017.3 | 2017.12 | 完成项目前期工作 | 完成主体工程 | 否 | 市水利局 |  |
| 107 | 东河社区中心 | 位于新区学林路西、福利中心北，占地约18亩，规划总建筑面积约1.9万平方米，建设内容包括农贸市场、社区服务中心、街政管理中心、派出所、社区配套商业等，一期启动农贸市场建设 | 1.5 | 0.7 | 自筹 | 2017.4 | 2018.5 | 办理土地手续、工程招标 | 主体施工 | 否 | 农发集团 | 高新区 |
| 六、棚户区改造（27项） | 108.26 | 53.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 烟草巷地块 | 占地21.5公顷，征收面积约8万平方米，居民约151户，企业24个 | 4.7 | 2.5 | 市国土储备中心筹措资金 | 2017.1 | 2017.12 | 作出征收决定，完成征收量的62.3% | 完成部分征收 | 否 | 海州区 | 城建控股 国土储备中心 警备区 海军基地 连云港农场 白塔埠机场 |
| 109 | 人民西路8号地块 | 占地11.91公顷，征收面积约13.7万平方米，居民约275户，企业17个 | 5 | 1.5 | 市国土储备中心筹措资金 | 2017.1 | 2017.12 | 作出征收决定，完成征收量的60% | 完成部分征收 | 否 | 海州区 | 城建控股 国土储备中心 |
| 110 | 孔望新城磨盘山地块（二期） | 征收居民385户、企业4家，面积11万平米 | 7.5 | 2 | 市城建控股集团筹措资金 | 2017.1 | 2017.12 | 作出征收决定，完成征收量的30% | 完成部分征收 | 否 | 海州区 | 城建控股 国土储备中心 |
| 111 | 铁路新村地块 | 征收居民252户，面积1.8万平米 | 0.9 | 0.9 | 市国土储备中心筹措资金 | 2017.1 | 2017.12 | 模拟征收项目，完成模拟征收签约95% | 完成征收 | 是 | 海州区 | 国土储备中心 |
| 112 | 南极北路棚户区改造三号地块一期 | 征收居民548户，面积4.32万平米 | 2 | 2 | 润邦房地产筹措资金 | 2017.1 | 2017.12 | 完成前置要件准备工作，作出征收决定 | 完成征收 | 是 | 海州区 |  |
| 113 | 东堡集团B地块 | 征收居民350户、企业4家，面积4.28万平米 | 3 | 2.2 | 城建房地产筹措资金 | 2017.1 | 2017.12 | 完成前置要件准备工作，作出征收决定 | 完成部分征收 | 否 | 海州区 |  |
| 114 | 财经学校B二期项目 | 征收居民240户、企业3家，面积3万平米 | 1.2 | 1.2 | 市国土储备中心筹措资金 | 2017.1 | 2017.12 | 完成前置要件准备工作，作出征收决定 | 完成征收 | 是 | 海州区 | 城建控股 国土储备中心 |
| 115 | 白虎山批发市场 地块 | 征收居民1900户、企业4家，面积7万平米 | 16.8 | 5 | 白虎山小商品市场开发有限公司筹措资金 | 2017.1 | 2017.12 | 前置要件准备 | 完成部分征收 | 否 | 海州区 |  |
| 116 | 原市纺织厂宿舍区地块 | 征收居民329户、企业4家，面积3万平米 | 1.6 | 1 | 海州区政府筹措资金 | 2017.1 | 2017.12 | 前置要件准备 | 完成部分征收 | 否 | 海州区 |  |
| 117 | 新浦磷矿宿舍区改造项目 | 征收居民1600户，面积9.6万平米 | 6 | 2 | 海州区政府筹措资金 | 2017.1 | 2017.12 | 前置要件准备 | 完成部分征收 | 否 | 海州区 | 新磷矿化 农发集团 |
| 118 | 同和片区改造地块 | 占地2.33公顷，征收面积约2万平方米，居民约156户，企业14家 | 0.9 | 0.7 | 国大房地产筹措资金 | 2017.1 | 2017.12 | 完成前置要件准备工作，作出征收决定 | 完成部分征收 | 否 | 海州区 |  |
| 119 | 利玛地块 | 征收居民460户、企业2家，面积3.5万平米 | 2.5 | 1 | 利玛置业筹措资金 | 2017.1 | 2017.12 | 完成前置要件准备工作，作出征收决定 | 完成部分征收 | 否 | 海州区 |  |
| 120 | 东天池 地块 | 占地13.34公顷，征收居民588户、企业6家，面积8.1万平米 | 6 | 1 | 市城建控股集团筹措资金 | 2017.1 | 2017.12 | 完成摸底调查 | 完成部分征收 | 否 | 海州区 | 城建控股 |
| 121 | 市交通局周边地块 | 占地7.76公顷，征收居民1065户、企业14家，面积9.36万平米 | 6.8 | 1 | 市城建控股集团筹措资金 | 2017.1 | 2017.12 | 完成摸底调查 | 完成部分征收 | 否 | 海州区 | 城建控股 |
| 122 | 南小区片区棚户区改造项目 | 占地21.44公顷，征收居民1688户，面积10.2万平米，东至通灌南路，西至建南路，南至建设东路，北至老党校 | 7.2 | 1.2 | 市城建控股集团筹措资金 | 2017.1 | 2017.12 | 完成摸底调查 | 完成部分征收 | 否 | 海州区 | 城建控股 |
| 123 | 玉龙社区地块 | 占地5.44公顷，征收居民130户，企业10家，面积3.5万平米 | 2.5 | 1 | 市城建控股集团筹措资金 | 2017.1 | 2017.12 | 完成摸底调查 | 完成部分征收 | 否 | 海州区 | 城建控股 |
| 124 | 葵花街棚户区改造项目 | 占地2.28公顷，征收居民995户，面积3.2万平米 | 2.4 | 1 | 市城建控股集团筹措资金 | 2017.1 | 2017.12 | 完成摸底调查 | 完成部分征收 | 否 | 海州区 | 城建控股 |
| 125 | 第三水厂扩建征收 | 开展第三水厂扩建征收工作，涉及面积约5万平方米 | 3 | 2 | 市自来水公司筹集 | 2017.3 | 2018.6 | 开展前期工作 | 完成征收产权3万平方米 | 否 | 海州区 | 市建设局 市自来水公司 |
| 126 | 中央商务区3#地块旧城区改建项目 | 占地面积62亩，征收面积3.6万平方米，征收居民户数118户,投资2.16亿元 | 2.16 | 1.5 | 自筹 | 2017.6 | 2018.6 | 完成前期准备工作 | 完成部分征收 | 是 | 连云区 |  |
| 127 | 猴嘴片区旧城改造 | 实施猴嘴旧城改造四期，征收1200户，面积15万平方米 | 8.7 | 8.7 | 自筹 | 2017.1 | 2017.12 | 完成前期工作 | 完成征收506户，征收面积10万平方米 | 是 | 开发区 |  |
| 128 | 张圩小区二期 | 总建筑面积约7万平方米 | 1.5 | 0.6 | 自筹 | 2017.6 | 2018.12 | 完成方案设计 | 部分主体完工 | 否 | 徐圩新区 |  |
| 129 | 南城片区棚户区改造工程 | 总征收户数280户，总征收面积8.4万平方米 | 4.2 | 1.5 | 融资 | 2017.5 | 2018.12 | 完成部分征收手续 | 完成50%征收工作 | 否 | 高新区 城建集团 |  |
| 130 | 新华社区二期（金鹰地块）房屋征收 | 总征收户数43户，总征收面积2.15万平方米 | 1 | 1 | 自筹 | 2017.3 | 2017.12 | 完成部分征收手续 | 完成80% | 是 | 高新区 |  |
| 131 | 下口社区改造项目（南水系） | 占地面积28亩，改造户数33户，改造建筑面积1万平方米 | 0.6 | 0.6 | 自筹 | 2017.3 | 2017.12 | 完成前期调查摸底工作 | 完成 | 是 | 赣榆区 |  |
| 132 | 二道街牌坊街地块 | 占地面积70亩，改造户数340户，改造建筑面积4.7万平方米 | 2.9 | 2.9 | 自筹 | 2017.3 | 2017.12 | 完成前期调查摸底工作 | 完成 | 是 | 赣榆区 |  |
| 133 | 玉带路片区 | 占地面积307亩，改造户数66户，改造建筑面积3.8万平方米 | 1.8 | 1.8 | 自筹 | 2017.3 | 2017.12 | 完成前期调查摸底工作 | 完成 | 是 | 赣榆区 |  |
| 134 | 柘汪、塔山、宋庄等12个镇区改造及村庄搬迁 | 改造户数458户，改造建筑面积6万平方米 | 5.4 | 5.4 | 自筹 | 2017.3 | 2017.12 | 完成前期调查摸底工作 | 完成 | 是 | 赣榆区 |  |
| 七、住房和安置房（2项） | 9.00 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 花果名苑一期小区 | 位于春辉路北、郁林路西，一期占地约64.45亩，总建筑面积88515.65平方米，建设内容包括5幢6F住宅和5幢18F住宅，共可安置478户 | 3.5 | 1.5 | 融资 | 2017.1 | 2020.12 | 完成前期工作 | 完成部分主体工程 | 否 | 城建控股 | 高新区 |
| 136 | 港韵花园 | 建设面积12.1万平方米 | 5.5 | 2 | 自筹 | 2017.1 | 2018.12 | 完成桩基工程 | 主体完成 | 否 | 开发区 |  |
| 八、城区水环境整治及排水防涝工程（5项） | 33.87 | 13.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 黑臭水体整治 | 对我市建成区内11个黑臭水体进行整治，2017年开展玉带河、西盐河、淮海工学院水体、东盐河等水体整治，建设沿河绿化生态廊道 | 24.60 | 10.60 | 融资 | 2017.4 | 2019.12 | 已完成方案编制 | 玉带河、西盐河、淮海工学院水体、东盐河等水体基本消除黑臭现象 | 否 | 海州区 连云区 赣榆区 高新区 开发区 淮海工学院 | 市建设局 市环保局 市农委 市水利局 市国土局 市规划局 市经信委 市城管局 市交通局等 |
| 138 | 建设水生态文明 工程 | 建设水生态文明工程（含河道两岸绿化） | 5 | 1 | 融资 | 2017.1 | 2019.12 | 推进工程建设 | 完成投资1亿元 | 否 | 市水利局 | 城建控股 |
| 139 | 清水进城工程 | 实施三洋港闸下港堤新建、烧香河上游闸新建、元宝港闸拆建、河道疏浚、生态浮岛等工程 | 0.8 | 0.8 | 省补资金、市财政资金及融资 | 2017.1 | 2017.12 | 实施三洋港闸下港堤新建，元宝港闸拆建，烧香河上游闸新建 | 完工 | 是 | 市水利局 | 城建控股 |
| 140 | 滨河新城排水体系建设 | 建设排水明渠（西起临洪西路，东至郁州北路后，向南至大浦河），按照城市防洪排涝规划断面实施 | 0.6 | 0.4 | 自筹 | 2017.1 | 2018.12 |  | 主体施工 | 否 | 海州区 |  |
| 141 | 徐圩新区陬山湖土建工程 | 主要以蓄滞洪水为主，兼景观及休闲功能，总面积1.95平方公里，挖填总土方983万立方米，永久征地3019亩，回填平整25787亩 | 2.87 | 0.35 | 自筹 | 2017.10 | 2019.12 | 完成项目建议书批复，前期手续办理 | 完成土方开挖 | 否 | 徐圩新区 |  |
| 九、村镇建设（5项） | 50.5 | 11.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 南城旅游休闲特色小镇建设 | 项目规划集旅游、文化、商业开发于一体的综合性开发区项目。建设一街两园三广场，即东大街历史文化街区、凤鸣湖乐园、西凤凰山公园、古城门广场、城隍庙广场、瀛洲路广场 | 16 | 1 | 自筹 | 2017.11 | 2020.12 | 完成方案设计 | 部分具备条件区域开工建设 | 否 | 城建控股 高新区 |  |
| 143 | 海州区村镇建设 | 开展海州区锦屏旅游小镇、浦南镇开元曼居生态农庄等特色镇建设 | 4.5 | 2.5 | 自筹 | 2017.4 | 2017.12 | 完成方案设计 | 正常实施 | 否 | 海州区 |  |
| 144 | 赣榆区村镇建设 | 开展赣榆区丝路小镇、龙王小镇、夹谷山温泉度假村、石沟水库休闲观光园等特色镇建设 | 3.9 | 3.3 | 自筹 | 2017.2 | 2017.12 | 完成方案设计 | 正常实施 | 否 | 赣榆区 |  |
| 145 | 高公岛渔家风情小镇 | 对羊山岛0.22平方公里生态保护与修复，进行整体旅游开发；建成集紫菜研发、加工、交易、物流为一体的紫菜物流园；建设集海鲜美食、旅游纪念品购物、核电科普文化休闲广场、临海观光为一体的核电文化休闲区；实施道路提升改造，完成核电北路修建工程；建成黄窝美丽乡村及景区改造提升和建设柳河美丽乡村 | 13.6 | 2.8 | 自筹 | 2017.2 | 2019.12 | 前期工作 | 完成羊山岛生态保护与修复工程；实施道路提升改造，完成核电北路修建工程；建成黄窝美丽乡村及景区改造提升和建设柳河美丽乡村 | 否 | 连云区 |  |
| 146 | 宿城特色旅游风景小镇 | 完成中韩文化交流基地、陶渊明文化园、法起文化园、游客服务中心及生态停车场、民宿产业群等特色旅游产业项目；建成慢游公园；开展特色乡村旅游，发展乡村游、民宿游等体验式生态文化、休闲式健康文化。完成环山路、841隧道、新板宿路、保驾山路、桃源路等基础设施建设，同步实施自来水、污水、燃气管道等市政管网配套建设 | 12.5 | 2.2 | 自筹 | 2017.2 | 2019.12 | 前期工作 | 完游客服务中心及生态停车场、民宿产业群等特色旅游产业项目；完成841隧道、新板宿路、保驾山路、桃源路等基础设施建设，同步实施自来水、污水、燃气管道等市政管网配套建设 | 否 | 连云区 |  |
| 十、规划编制及重点项目方案设计（7项） | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 瀛洲路、盐河路等重点道路快速化方案设计 | 对瀛洲路、盐河路等城市主要道路进行快速化改造工程方案设计 | 0.1 | 0.1 | 融资 | 2017.7 | 2018.7 | 方案设计 | 完成方案设计 | 是 | 城建控股 | 市规划局 市建设局 |
| 148 | 城乡建设规划修编 | 配合总体规划，修编供水、污水、供热、绿地、照明等专项规划，启动轨道建设规划编制 | 0.2 | 0.2 | 市财政资金 | 2017.1 | 2017.12 |  | 开展编制工作 | 是 | 市建设局 | 市规划局 |
| 149 | 城市污泥焚烧处置方案 | 新建一座处理能力为400吨/日的城市污泥焚烧处置设施，开展方案研究 | 0.1 | 0.1 | 市财政资金 | 2017.1 | 2017.12 |  | 完成方案研究 | 是 | 市建设局 |  |
| 150 | 连淮高速公路 改造工程方案 | 全长约119.349公里，连云港段长56.917公里，高速公路改造，初步方案按照双向六车道标准设计，开展方案研究 | 0.1 | 0.1 | 自筹 | 2017.1 | 2017.12 |  | 完成方案研究 | 是 | 市交通局 | 海州区 灌云县 灌南县 |
| 151 | 344省道连云港段方案 | 一级公路12.93公里，开展方案研究 | 0.1 | 0.1 | 自筹 | 2017.1 | 2017.12 |  | 完成方案研究 | 是 | 市交通局 | 交通控股 海州区 灌云县 市政务办 |
| 152 | 长深高速公路连云港新机场 互通及连接线工程方案 | 新建互通1座及连接线工程方案研究 | 0.1 | 0.1 | 自筹 | 2017.1 | 2017.12 |  | 完成方案研究 | 是 | 市交通局 灌云县 | 市机场办 交通控股 |
| 153 | 赣榆区15万吨水厂方案设计 | 开展总规模15万吨，一期10万吨的水厂方案设计 | 0.1 | 0.1 | 融资 | 2017.6 | 2017.12 | 前期工作 | 完成方案设计 | 是 | 赣榆区 |  |

2017年市区城建交通重点项目计划（续建）

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目投资（亿元） | 资金 来源 | 计划竣工时间 | 2016年底项目 建设进度或前期工作完成情况 | 2017年底形象进度 | 是否年内竣工项目 | 责任 单位 | 配合 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总投资 | 截至2016年完成 投资 | 2017年完成投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 831.38 | 434.32 | 198.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、道路桥梁（7项） | 41.48 | 10.44 | 17.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中华路西延工程 | 道路总长约852米，宽40米。起点云和路交叉口，终点为平山北路，下穿陇海铁路和连霍高速 | 2.4 | 0.04 | 1.3 | 融资 | 2018.12 | 开始施工 | 下穿隧道基础完成 | 否 | 城建控股 | 连云区 |
| 2 | 铁路下穿工程 | 建设5个框架桥主体部分工程，实施沈圩路、福利巷、江化路、临洪西路4个引道工程 | 10 | 4.6 | 4 | 融资 | 2018.12 | 年内完成部分框架桥主体施工 | 框架桥完成（四个引道因涉及与徐连客专交叉施工，根据徐连客专施工进度配套实施） | 否 | 城建控股 | 海州区 |
| 3 | 金海三期地基处理 | 地基处理约400万平方米 | 6.5 | 3.5 | 3 | 封闭运作 | 2017.12 | 砂垫层施工和插打排水板 | 完成 | 是 | 城建控股 |  |
| 4 | 环云台山大道（景区互通丹霞-石虎嘴新建工程） | 全长约13.55公里，道路宽16米，混合车道8米 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 融资 | 2017.12 | 基本完成山场碎石土垫层、完成部分排灌沟渠、完成4公里水稳碎石基层及2.88公里沥青底层施工 | 完工 | 是 | 城建控股 | 云台山景区 |
| 5 | 金海二桥 | 金海大道东西向主干道跨连云新城水系 | 1 | 0.5 | 0.5 | 封闭运作 | 2017.12 | 年内完成水下工程 | 完成 | 是 | 城建控股 |  |
| 6 | 徐圩新区地下综合管廊工程 | 总长度20公里，涉及徐圩新区江苏大道、环保二路、西安路等四条道路管廊建设，配套建设管廊监控中心约2000平附属 | 18.9 | 0.5 | 7.9 | 自筹及省补资金 | 2018.11 | 开工建设 | 完成7公里管廊主体结构 | 否 | 徐圩新区 |  |
| 7 | 连云港石化产业基地内部环路工程 | 全长8.9公里，红线宽7米 | 0.98 | 0.1 | 0.4 | 自筹 | 2018.12 | 完成苏海路基础抛填 | 完成苏海路路面施工，226段的路基和路面施工 | 否 | 徐圩新区 |  |
| 二、交通港口（18项） | 337.98 | 210.00 | 63.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）铁路 |  | 214.00 | 153.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 连盐铁路 | 客货共线、双线、200公里/小时,境内129公里 | 143 | 123 | 20 | 上级资金和融资 | 2017.12 | 推进路基桥涵工程 | 建成通车 | 是 | 市交通局 | 市铁路办 各县区 |
| 9 | 连淮扬镇铁路 | 客运专线、双线，设计时速250公里/小时，境内47.6 公里 | 60 | 24 | 13 | 上级资金和融资 | 2019.12 | 推进路基桥涵工程 | 基本完成征地拆迁，加快工程建设 | 否 | 市交通局 | 市铁路办 灌云县 灌南县 海州区 交通控股 |
| 10 | 连青铁路 | 客货共线、双线、200公里/小时境内长7.9公里 | 7 | 4 | 1 | 上级资金和融资 | 2018.12 | 推进路基桥涵工程 | 基本完成征地拆迁，加快工程建设 | 否 | 市交通局 | 市铁路办 赣榆区 |
| 11 | 陇海铁路增建二线工程（连云至连云港东） | 货运线、单线、160公里/小时，长11.95公里 | 4 | 2 | 2 | 上级资金和融资 | 2017.12 | 已完成前期审批手续，征地拆迁、工程建设正在 进行 | 完成征地拆迁，完成铁路线下工程 | 是 | 市交通局 | 市铁路办 连云区 港口控股 |
| （二）公路 |  | 37.25 | 21.60 | 14.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 242省道朝阳互通 | 一级公路，主线长2.242公里，主线桥1座891米，宽27.5米，匝道桥5座 | 4.2 | 0.8 | 2.5 | 上级资金和融资 | 2018.12 | 完成征地与拆迁，施工单位进场开工建设 | 完成桥梁下部结构 | 否 | 交通控股 | 开发区 市交通局 |
| 13 | 242省道苏鲁界至赣榆青口段 | 长29.4公里，一级公路标准 | 7.68 | 5.3 | 2.38 | 上级资金和融资 | 2017.12 | 完成路基桥涵和大桥主体 | 建成通车 | 是 | 市交通局 | 赣榆区 |
| 14 | 204国道新浦至灌南段 | 长87.2公里，一级公路标准 | 25.37 | 15.5 | 9.87 | 上级资金和融资 | 2017.12 | 路基及中小桥涵工程完成100%，路面底基层完成20%，大桥特大桥下部结构完成100%，上部结构完成80% | 建成通车 | 是 | 市交通局 | 海州区 东海县 灌云县 灌南县 交通控股 |
| （三）港口、码头、航道 |  | 58.73 | 33.28 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 连云港港徐圩港区防波堤工程 | 建设6.36公里斜坡式结构和3.44公里直立式结构防波堤 | 19.8 | 17 | 2 | 自筹 | 2017.12 | 东斜坡堤、东直立堤、西堤工程工可及设计需要的勘察、测量、科研工作,初步设计和施工图设计等均已基本完成 | 基本完工 | 是 | 市港口管理局连云港港30万吨级航道建设指挥部 |  |
| 16 | 连云港港赣榆港区防波堤二期工程 | 总长7600m，A段东防波堤延伸段1200m，B段离岸段2400m，C段接岸段4000m | 8 | 2.5 | 1.5 | 国家补助及自筹 | 2019.6 | 完成C段施工，启动A段水下抛填 | 完成A段施工 | 否 | 港口控股 | 赣榆区 |
| 17 | 赣榆港区码头石油管廊工程 | 赣榆港区石油管廊架全长约11公里 | 1.08 | 0.58 | 0.5 | 自筹 | 2017.12 | 三期完成海堤段2000米施工，四期施工单位进场启动施工 | 完成三期、四期施工 | 是 | 赣榆区 |  |
| 18 | 连云港港赣榆港区外环路工程 | 总长5.4公里，其中临海高等级公路—东林港段3.5公里，东林港—石羊河段1.8公里 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 自筹 | 2017.6 | 东林港—石羊河段路基开挖完成60% | 具备通车条件 | 是 | 赣榆区 |  |
| 19 | 连云港港中心货运站一期工程 | 占地482亩，新建综合楼、停车场等 | 5.55 | 4.5 | 0.8 | 35%自有资金，其它银行贷款 | 2017.12 | 通信、供电，二标段石料堆载、强夯、卸载，一期一标段1#、2#变电所等主体 建设 | 完工 | 是 | 港口控股 | 上合物流园 |
| 20 | 连云港港中心货运站二期工程 | 占地约620亩，主要建设集装箱堆场、拆装箱库、甩挂作业区等 | 6.7 | 1 | 0.5 | 35%自有资金，其它银行贷款 | 2019.6 | 推进征地拆迁 工作 | 完成征地拆迁工作 | 否 | 港口控股 | 上合物流园 |
| 21 | 连云港港旗台作业区至中云台国际物流园区铁矿石带式输送机工程 | 新建带式输送机线路总长13.9km，其中隧道段4.5km，设计年通过能力2400万吨 | 6.4 | 1.8 | 0.3 | 35%自有资金，其它银行贷款 | 2018.12 | 推进隧道工程 | 隧道贯通及相关配套设施 建设 | 否 | 港口控股 | 上合物流园 |
| 22 | 连云港港徐圩港区一港池二期工程 | 新建1个10万吨级通用泊位，陆域面积22.54万平米，其中道堆面积15.37万平米 | 7.4 | 4.5 | 0.6 | 35%自有资金，其它银行贷款 | 2018.12 | 完成部分道堆 工程 | 道堆工程完工 | 否 | 港口控股 |  |
| 23 | 连岛中心渔港 | 防波堤965米；码头557米；护岸860米；港池航道疏浚1.57万立方米；场地1.14万平方米；陆域吹填地基处理7.13万平方米；水电设施1项灯塔1座 | 2 | 0.1 | 0.8 | 自筹 | 2018.12 | 开工 | 主要项目完成 | 否 | 连云区 |  |
| （四）公交及场站 |  | 28.00 | 2.12 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 连云港铁路综合客运 枢纽 | 建筑面积约35万平米，衔接陇海铁路、连淮扬镇铁路、连盐铁路、连徐客专 | 21.3 | 1.6 | 4.8 | 融资 | 2019.12 | 完成主体工程招标、管线迁移和临时道路施工；完成基坑开挖、支护和部分底板浇筑 | 站前南广场及配套、人民路盐河路下穿工程完工 | 否 | 交通控股 | 市铁路办 城建控股 海州区 |
| 25 | 连云港电动车充电站 | 新建259个充电桩及充电车位、变压配电设施 | 6.7 | 0.522 | 0.5 | 融资 | 2017.12 | 完成14个站，70个桩（弓）的建设 | 按规划和市场需求布点建设充电桩和充电站 | 是 | 交通控股 | 市经信委 市规划局 |
| 三、公用事业（4项） | 10.38 | 1.30 | 6.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）城市供水 |  | 8.13 | 1.10 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 应急备用水源 | 项目主要建设下挖式蓄水库及周边外围生态大堤长约5471m，水库有效库容450万m3，应急供水量45万m3/d，应急供应天数为10天 | 7.13 | 0.5 | 4 | 自筹 | 2018.12 | 项目建议书已批复；确定设计单位；可研上报省发改委待批；环评初稿完成；土地预审送至省国土厅 | 征地完成，水库开挖工程完成50% | 否 | 徐圩新区 |  |
| 27 | 海州水厂深度处理改造工程 | 对现状供水设施进行升级改造，建设10万吨/日的深度处理工程及附属生产设施 | 1 | 0.6 | 0.4 | 自筹 | 2017.12 | 完成土建主体工程 | 项目完工 | 是 | 市建设局 自来水公司 |  |
| （二）城市污水 |  | 2.25 | 0.20 | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 大浦、墟沟污水一级A提标改造 | 实施大浦污水处理厂（10万吨/日），墟沟污水处理厂（4万吨/日）一级A提标改造 | 1.74 | 0.1 | 1.5 | 市财政资金 | 2017.12 | 开工建设 | 项目完工 | 是 | 市建设局 |  |
| 29 | 市区污水提升泵站改造及污水管网及泵站联网监控管理 工程 | 对市区污水提升泵站改造，对污水水质进行监测，对主城区内污水管网进行普查，建立全市泵站通讯监控管理系统 | 0.51 | 0.1 | 0.41 | 市财政资金 | 2018.12 | 开工建设 | 主体施工 | 否 | 市建设局 |  |
| 四、景观绿化（3项） | 2.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）公园广场 |  | 1.00 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 西凤凰山公园(一期) | 瀛洲路以东，西凤凰山周边，总占地122.8亩，建筑面积2.04万平方米 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 融资 | 2017.12 | 开展征收工作 | 完成 | 是 | 城建控股 | 高新区 |
| 31 | 新丝路零点公园 | 位于连霍高速和大港路交界处东南，占地150亩 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 融资 | 2017.5 | 完成铺装 | 完工 | 是 | 城建控股 | 连云区 |
| （二）景区建设 |  | 1.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 月牙岛景区提档 | 推进景区中韩娱乐城项目；完成油菜园、环岛路二月兰、波斯菊、百日草、油菜花撒播及草花的更新、换植；完成月牙岛整体规划，启动南岛开发；做好路灯亮化改造工程；做好LOVE园的提档升级工作改造成“十大爱情故事”为题材的爱情主题 公园 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 自筹 | 2018.12 | 中韩娱乐城项目签约准备施工 | 完成中韩娱乐城项目；完成油菜园、环岛路二月兰、波斯菊、百日草、油菜花撒播及草花的更新、换植；完成月牙岛整体规划，启动南岛开发；做好路灯亮化改造工程；做好LOVE园的提档升级工作改造成“十大爱情故事”为题材的爱情主题公园 | 否 | 海州区 |  |
| 五、公共建筑（21项） | 131.22 | 75.84 | 30.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 金海商务中心B1-B3,A5、A6楼 | 位于连云新城商务中心区云湖路以北，纵六路两侧，占地面积66.7亩，建筑面积23.05万平方米 | 12 | 7.3 | 4.7 | 封闭运作 | 2017.12 | 外装完成 | 完成 | 是 | 城建控股 |  |
| 34 | 金融新天地 | 位于高新区花果山大道东、凌州路南，占地面积约33亩，建筑面积9.75万平方米 | 5.8 | 1.2 | 0.8 | 封闭运作 | 2018.12 | 完成地下室施工 | 主体框架完成 | 否 | 城建控股 | 高新区 |
| 35 | 科技创业城 | 位于G25（长深）高速苍梧出口南侧，占地约180亩，建筑面积约36万平方米。建设5栋研发办公楼、科技公共服务中心、市云计算中心等 | 35 | 32.6 | 0.5 | 封闭运作 | 2018.12 | 完成4、5#楼内外装，基本完成室外配套工程。完成6、7#楼外装工程，完成科技馆球幕影院外装工程，基本完成室外配套 | 完成2期景观绿化；完成科技馆室外绿化工程 | 是 | 城建控股 | 高新区 |
| 36 | 新世界文化活动中心 | 位于凌州东路以北、学林路以西、科苑路以东，占地面积约102亩，总建设面积9.6万平方米，主要建设内容包括歌剧院、戏剧院、音乐厅、美术馆、图书馆、电影院、演艺吧等，同时建设停车场、道路、绿化等配套设施 | 9.98 | 8.76 | 0.1 | 封闭运作 | 2018.12 | 外装施工完成，室外市政配套工程基本完成 | 完成室外绿化工程 | 是 | 城建控股 | 高新区 |
| 37 | 丰惠广场 | 位于连云新城商务中心区纵六路与云湖路交汇处，占地面积36亩，建筑面积13.4万平方米，规划建设1栋38层高162米的主楼，4层裙楼及配套设施 | 6 | 5 | 1 | 自筹 | 2017.12 | 主体完工 | 完成 | 是 | 连云区 |  |
| 38 | 连云港检验检疫局综合实验楼 | 连云区国展西路北 海棠路西，总建筑面积38477平方米。地下室二层，地上部分为二十一层，建筑高度为98.30米 | 2 | 1 | 1 | 自筹 | 2017.12 | 主体建成，外装及安装工程施工 | 完成 | 是 | 城建控股 |  |
| 39 | 连云港亚欧大陆桥跨境电子商务产业园及平台 | 总建筑面积55万平方米，包含电子商务产业集聚区、跨境电商海关监管区、物流配送区和综合服务配套区等四大功能板块及大陆桥跨境贸易综合物流电子商务平台 | 5 | 3 | 2 | 自筹 | 2018.12 | 工程建设 | 主体工程完成 | 否 | 连云区 |  |
| 40 | 徐圩新区灭火救援中心 | 占地面积70亩，建筑面积约2.8万平方米 | 1.8 | 0.15 | 0.5 | 自筹 | 2018.12 | 桩基完成 | 土建基本完成 | 是 | 徐圩新区 |  |
| 41 | 徐圩新区应急救援指挥中心 | 占地约99亩，建筑面积约4.3万平方米 | 2.4 | 0.69 | 0.7 | 自筹 | 2018.12 | 桩基完成 | 土建施工基本结束 | 否 | 徐圩新区 |  |
| 42 | 工业邻里中心服务配套区 | 占地面积2.57公顷，建筑面积5.45万平方米 | 2.4 | 0.78 | 0.8 | 自筹 | 2018.12 | 土建施工 | 主体完工 | 否 | 徐圩新区 |  |
| 43 | 云湖社区邻里中心（二期） | 总建筑面积约12万平方米 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 自筹 | 2017.12 | 地下室施工 | 全部封顶 | 是 | 徐圩新区 |  |
| 44 | 徐圩新区医疗救援中心（一期） | 总占地80亩，一期建筑面积2.5万平米 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 自筹 | 2018.12 | 桩基施工 | 土建施工基本结束 | 否 | 徐圩新区 |  |
| 45 | 多式联运中心（一期） | 一期建筑面积约13.6万平方米 | 4.8 | 1.96 | 1 | 自筹 | 2019.10 | 完成1#、2#仓库施工招标 | 完成1#、2#仓库 建设 | 否 | 徐圩新区 |  |
| 46 | 连云港市全民健身中心项目（南广场） | 占地61亩，总建筑面积67860平方米，其中地下29168平方米（人防工程） | 3.24 | 0.2 | 0.7 | 体育彩票公益金 | 2018.7 | 地下工程开工 | 完成地下工程，部分地上建筑施工 | 否 | 市体育局 |  |
| 47 | 农发集团瀛洲路农贸市场改造 | 5.6万平方建设面积，占地107亩 | 3 | 1.5 | 1.5 | 自筹 | 2017.12 | 完成一期工程 | 竣工 | 是 | 农发集团 |  |
| 48 | 孔巷文化商业街区及花鸟鱼虫市场 | 孔巷文化商业街区地块面积6948平方米，总建筑面积2977.4平方米，总投资8000万元；花鸟鱼虫市场：项目建设面积约8000平方米（暂定），总投资1500万元 | 0.95 | 0.2 | 0.75 | 自筹 | 2017.4 | 完成项目主体建设 | 竣工验收 | 是 | 海州区 |  |
| 49 | 民主路二期建设 | 古玩城二期建设工程：项目占地面积5.3亩，建筑面积4000余平方米；民主路老街影城建设工程：影城建筑面积12000余平方米，包括影城续建、装潢及设备安装 | 4 | 3.2 | 0.8 | 自筹 | 2017.12 | 开展建设工作 | 竣工 | 是 | 海州区 |  |
| 50 | 祥生苍梧春晓商业中心 | 项目占地155亩，总建筑面积3.13万㎡,其中地上面积2.36万㎡、地下面积7.34万㎡。建成后包含住宅、酒店及办公、幼儿园、大型商场及超市 | 18 | 0.5 | 10 | 自筹 | 2020.4 | 一期工程达到预售条件，推进二期工程建设 | 完成工程量的40% | 否 | 海州区 |  |
| 51 | 海州区万发国际物流园 | 总占地约400亩，总建筑面积为23.25万平方米，建设市场交易区、机械协作单位加工区、物流公司办公区、员工宿舍楼、车辆维修中心、流通零售加工区、公共仓储库、公共暂存区等 | 6.5 | 4.5 | 2 | 自筹 | 2017.12 | 一期竣工，二期基本建成 | 完工 | 是 | 海州区 |  |
| 52 | 利群综合体 | 建筑面积约12万平方米，设计有地下二层，商业一地上5层，商业二地上3层 | 2.5 | 2 | 0.5 | 自筹 | 2018.1 | 主体封顶 | 基本完成 | 是 | 海州区 |  |
| 53 | 兴亿达商业大厦 | 用地面积约15.8亩 | 0.95 | 0.3 | 0.65 | 自筹 | 2017.12 | 封顶 | 竣工 | 是 | 海州区 |  |
| 六、棚户区改造（7项） | 15.55 | 6.56 | 6.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 玉兰路南侧棚户区改造项目（下小庄地块） | 征收面积3.2万平方米 | 2 | 0.4 | 1.6 | 融资 | 2017.5 | 已完成规划、国土相关证明材料办理、安置方案征求意见稿部门论证、补偿安置方案公示。年内完成部分征收 | 完成征收 | 是 | 高新区 | 城建控股 |
| 55 | 春晖路北侧棚户区改造项目（大村北一期） | 征收面积2.8万平方米 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 融资 | 2017.5 | 已经完成前期的各项手续办理、申领房屋征收决定。年内完成部分征收 | 完成征收 | 是 | 高新区 | 城建控股 |
| 56 | 体育中心南侧棚户区改造项目（谢圩地块） | 征收面积5.5万平方米 | 1.55 | 1.17 | 0.38 | 融资 | 2017.5 | 已经完成前期的各项手续办理、申领房屋征收决定。年内完成部分征收 | 完成征收 | 是 | 高新区 | 城建控股 |
| 57 | 新华社区3号地块（兰江置业） | 征收面积3.6万平方米 | 2 | 1.2 | 0.8 | 融资 | 2017.1 | 完成部分房屋征收 | 完成征收 | 是 | 高新区 |  |
| 58 | 黄海度假村 | 地块内建筑面积22.9万㎡，占地5万㎡；房屋征收面积4.9万㎡，包括住宅555户，6家企业 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | 融资 | 2017.12 | 完成545户居民征收 | 开展征收工作 | 是 | 海州区 | 城建控股 |
| 59 | 新海路东 | 项目用地面积113.4亩，需征收房屋面积3.5万㎡，涉及64户居民、12家单位 | 1.8 | 0.37 | 0.8 | 融资 | 2017.12 | 完成62户居民征收工作 | 开展征收工作 | 是 | 海州区 | 城建控股 |
| 60 | 铸造厂地块 | 东至幸福路、西至新海路、南至海宁西路、北至江化北路；占地约248亩，建筑总面积约87000平方米；其中：企业11家，居民约250户，征收补偿总费用约3.2亿元 | 3.2 | 0.52 | 0.7 | 融资 | 2017.12 | 已下达征收决定，近期开始进入签约阶段 | 开展征收工作 | 否 | 海州区 | 城建控股 |
| 七、住房和安置房（30项） | 285.99 | 125.38 | 70.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 凤祥铭居 | 位于学院南路西侧，占地约157亩，一期建筑面积约16万平方米，二期建筑面积约15万平方米 | 13.5 | 12.3 | 1.2 | 自筹 | 2017.12 | 一期完工，二期主体完工 | 二期完成 | 是 | 城建控股 | 高新区 |
| 62 | 金凤小区 一期 | 位于解放路北、工农路东地块，项目一期建设内容为2栋18F高层住宅，3栋25F高层住宅,沿街商业与幼儿园。建筑面积约为8.9万㎡ | 7.5 | 1.4 | 1.5 | 自筹 | 2019.12 | 完成桩基工程 | 完成部分主体工程 | 否 | 城建控股 |  |
| 63 | 苍梧家苑 | 银杏路东、玉女路南，规划用地面积180亩，总建筑面积约43万平米 | 20 | 6.5 | 5.1 | 自筹 | 2019.12 | 完成桩基工程，地下室开挖 | 南标段多层、叠排主体工程完工，剩余标段主体施工 | 否 | 城建控股 |  |
| 64 | 剑桥星城二期 | 位于华中北路、环北二环，用地面积81亩，总建筑面积约14.01万平方米 | 4.1 | 0.3 | 0.9 | 自筹 | 2019.12 | 完成桩基工程 | 剑桥星城二期高层和商业23-31#、33-34#主体封顶，同时多层实现封顶 | 是 | 城建控股 |  |
| 65 | 嘉富·香桂园 | 项目总占地约53996.5平方米，总建筑面积153852.32平方米 | 6.65 | 2.36 | 1.85 | 自筹 | 2018.12 | 完成桩基工程 | 完成主体工程 | 否 | 城建控股 |  |
| 66 | 瑞安花园 | 位于滨河新城同心路南、规划八路西，占地面积163亩，总建筑面积约25.7万平方米 | 10.34 | 9.99 | 0.35 | 自筹 | 2017.12 | 主体工程完工 | 完工 | 是 | 城建控股 |  |
| 67 | 永安新村 | 位于纬一路以南，经二路以西，占地面积约150亩，建筑面积33.2万平方米，其中两限房约12万平方米，经济房约7.1万平方米，公租房6.7万；总户数3134套，其中两限房1176套，经济房896套，公租房1062套 | 8.75 | 8.4 | 0.35 | 自筹 | 2018.12 | 土建及安装工程基本完成，公租房装修施工，室外绿化、硬化、亮化工程施工，正式水电燃气等配套工程施工 | 完工 | 是 | 城建控股 |  |
| 68 | 紫金公馆一期 | 位于连云港市巨龙路东、建设东路北，占地面积约73.56亩，建筑面积约12.82万平方米 | 4.7 | 4.3 | 0.4 | 自筹 | 2017.12 | 室外管线施工，雨水和污水管网施工 | 完工 | 是 | 城建控股 |  |
| 69 | 凤凰商务花园 | 占地面积53997平方米，建筑面积99979平方米，共二十栋单体，地上3-5层，地下一层 | 5.2 | 4.7 | 0.5 | 自筹 | 2017.12 | 完成主体工程 | 完工 | 是 | 城建控股 |  |
| 70 | 新城国际花园安置小区 | 建筑面积9.7万平方 | 9.7 | 1 | 1 | 自筹 | 2018.12 | 完成地下室土方开挖 | 部分主体完工 | 否 | 海州区 |  |
| 71 | 福馨世纪 家园 | 建筑面积22万平方，一期10.7万平方，二期11.3万平方 | 10 | 1.5 | 0.1 | 自筹 | 2018.12 | 主体施工 | 部分项目竣工 | 否 | 海州区 |  |
| 72 | 瀛洲梧桐里 | 总占地面积167亩 | 6.3 | 1.72 | 1.5 | 自筹 | 2018.6 | 局部主体完工 | 房建工程完工 | 否 | 海州区 |  |
| 73 | 久和国际新城四期 | 建筑面积14.8万平方米 | 3.88 | 2.33 | 1.55 | 自筹 | 2017.12 | 主体施工 | 竣工验收 | 是 | 开发区 |  |
| 74 | 鸿桥花园 | 3幢多层，1.4万平住宅 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 自筹 | 2017.12 | 开展前期工作 | 完成 | 是 | 连云区 |  |
| 75 | 云山核电专家村二期 工程 | 共19层，地上18层，地下一层，建筑面积20万平方 | 12 | 5 | 5 | 自筹 | 2018.12 | 主体施工 | 主体完成 | 否 | 连云区 |  |
| 76 | 福港好莱坞 | 建筑面积21万平米，住宅、商业配套、幼儿园 | 11 | 3.2 | 2 | 自筹 | 2018.12 | 主体施工 | 主体完成 | 否 | 连云区 |  |
| 77 | 万润华泰 | 9幢多层，5.8万平住宅（含商业配套2.3万平） | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 自筹 | 2017.12 | 主体施工 | 完成 | 是 | 连云区 |  |
| 78 | 新海岸熙墅湾 | 项目总建筑面积约27万平方米，住宅9.7万平方米，公建10.7万平方米，地下6.56万平方米 | 12 | 9 | 3 | 自筹 | 2017.12 | 主体施工 | 主体完成 | 否 | 连云区 |  |
| 79 | 星海湾 | 建设面积5万平方米 | 5 | 0.9 | 0.95 | 自筹 | 2018.12 | 完成一期约3万平方米主体工程，二期5万平方米基础工程 | 部分单体完工 | 否 | 开发区 |  |
| 80 | 港馨花园 | 建设面积12.7万平方米 | 6 | 3.3 | 2.7 | 自筹 | 2017.12 | 主体施工 | 竣工交付 | 是 | 开发区 |  |
| 81 | 四季金辉 | 一期：连云港市新浦区学林路东、学院路西、屏竹路北，占地53225平方米，总建筑面积143616平方米，共建6栋住宅楼；二期：新浦区学林路6号，占地78185平方米，总建筑面积278403平方米，共建11栋住宅楼及2栋商业；三期：屏竹路北，学院路东，占地91634平方米，总建筑面积344443平方米，共建13栋住宅及1栋商业用房 | 37.6 | 21 | 10 | 自筹 | 2018.12 | 二期南区全部交付，三期6栋高层封底 | 二期全部交付，三期全部封顶 | 否 | 高新区 |  |
| 82 | 金鹰花园 | 苍梧路南，宁连高速东，占地11万平方米，建筑面积35.2万平方，共建12幢高层住宅及18幢连体别墅 | 13 | 10.8 | 2.2 | 自筹 | 2017.12 | 三期土建主体 封顶 | 三期全部交付 | 是 | 高新区 |  |
| 83 | 港城一品 | 杏坛路东、迎曙路北，占地108965平方米，总建筑面积405790平方米，共建设13幢商业住宅及1所幼儿园和1栋社区用房 | 16 | 4.8 | 6 | 自筹 | 2019.12 | 一期进行扫尾，二期土建封顶 | 一期交付，二期土建主体完工 | 否 | 高新区 |  |
| 84 | 万达北侧商住地块 | 占地153亩，总建筑面积24万平方米 | 17 | 0 | 4 | 自筹 | 2019.12 |  | 完成土地摘牌 | 否 | 高新区 |  |
| 85 | 美麟常青藤 | 占地面积105亩，总建筑面积24万平方米 | 12 | 4 | 5 | 自筹 | 2019.12 | 一期封顶 | 一期完成土建主体 | 否 | 高新区 |  |
| 86 | 平高地中海 | 占地面积73亩，总建筑面积12万平方米 | 7 | 2.5 | 3 | 自筹 | 2019.12 | 进行桩基施工 | 主体施工 | 否 | 高新区 |  |
| 87 | 云台山第 | 占地面积171亩，总建筑面积26万平方米 | 13 | 3 | 4 | 自筹 | 2020.12 | 一期9栋楼土建主体封顶 | 一期完成土建主体完成，启动二期征收工作 | 否 | 高新区 |  |
| 88 | 金鹰国际二号地块 | 总建筑面积15万平方米 | 7.5 | 0 | 3 | 自筹 | 2019.12 | 完成土地手续办理 | 一期土建部分封顶 | 否 | 高新区 |  |
| 89 | 公租房 （三期） | 占地16.5公顷、总建筑面积28.6万平方米。三期12.8万平米，先实施6.03万平米 | 3.2 | 0.8 | 1 | 自筹 | 2019.5 | 地下室已经完成 | 完成部分主体工程 | 否 | 徐圩新区 |  |
| 90 | 滨海佳苑公廉租房A2#楼 | 总投资6700万元310套，建筑面积2.1万平方米 | 0.67 | 0.08 | 0.2 | 自筹 | 2018.10 | 桩基完工 | 主体10层施工 | 否 | 赣榆区 |  |
| 八、城区水环境（3项） | 6.28 | 3.80 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 连云新城中央水系工程 | 一期计划实施开泰河堤防7917.3m，其中爆破挤淤处理地基堤防3148.12m，真空预压处理地基堤防4771.18m；扩浚开泰河4850m，形成水面153万平方米 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 融资 | 2017.12 | 围堰施工，部分水系贯通 | 完工 | 是 | 城建控股 |  |
| 92 | 连云港石化产业基地防洪除涝二期-西港闸新建工程 | 新建中型水闸一座及配套交通设施，设计过闸流量296m³/s，闸孔总净宽30米（3孔×10米） | 0.68 | 0.2 | 0.4 | 自筹 | 2017.12 | 围堰内防渗施工、排水沟开挖及降水井施工 | 部分主体完工 | 是 | 徐圩新区 |  |
| 93 | 蔷薇河治理工程（小吴场以下段） | 59公里河道拓浚、堤防加固、沿线穿堤建筑物除险加固等 | 4 | 2.4 | 1.6 | 省补资金及市财政资金 | 2017.12 | 完成投资2.4亿 | 完工 | 是 | 市水利局 |  |